|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от __26.06.2025__№__1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ПСТ.ОМ.70-22.008.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	3

2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	3

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	3

4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	3

5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	3

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	4

7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	4

8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	21

9. Описание изменений в предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	21

1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2045 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 г., отсутствует.

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т. ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2045 г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В результате проведенной оценки надежности в программном продукте ZuluThermo существующей системы теплоснабжения ЗАТО Северск с учетом перспективного развития до 2045 г. установлено, что основная причина ненормативной надежности теплоснабжения г. Северска и некоторых внегородских территорий – длительный (сверхнормативный) срок эксплуатации трубопроводов и недостаточное резервирование головных магистральных участков тепловых сетей.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения ЗАТО Северск может быть предусмотрена замена участков тепловой сети со сверхнормативным сроком эксплуатации и мероприятия по секционированию сети для увеличения объема резервирования путем устройства аварийных перемычек между тепломагистралями головных участков тепловых сетей.

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В результате моделирования перспективного состояния системы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2045 года в программном комплексе ZuluThermo, определены участки тепловых сетей, имеющие недостаточную пропускную способность для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для увеличения пропускной способности этих участков разработаны мероприятия по их реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов.

7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках разработки схемы теплоснабжения планируется реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 1). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (таблица 2);

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (таблица 3).

Таблица 1 – Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и назначение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 100 | 0,714 | в канале | 0,93 | 100 | 0,382 | в канале | 0,93 | 2026 | 2027 | 9120,57 | 1096,38 | 8024,19 | 0 | 1096,38 | 8024,19 |  |  |  | 9120,57 |
| 3.1.2 | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 2028 | 2030 | 18751,67 | 2047,63 | 16704,04 | 0 |  |  | 2047,63 | 8819,70 | 7884,35 | 18751,67 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |

Таблица 2 – Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование тепловой сети, адрес расположения | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м | Год / период проведения мероприятия | Шифр использованной в расчете расценки | Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС | Единица измерения | Кпер | Крег.1 | Индекс-дефлятор | ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 481,18 |
| 2 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9 | 50 | 60,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 233,81 |
| 3 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 723,83 |
| 4 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 592,23 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а | 50 | 101,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 2 076,91 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26 | 50 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 370,14 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 562,82 |
| 8 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 64 499,61 |
| 9 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 029,26 |
| 10 | Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 208,20 |
| 11 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А | 600 | 400,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 61 428,20 |
| 12 | Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 | 13-07-003-01 | 24 658,14 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 942,70 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 4 627,68 |
| 14 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 | 13-07-003-01 | 14 090,37 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 671,61 |
| 15 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 442,15 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 5 509,14 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 11 404,29 |
| 18 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 2 647,95 |
| 19 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1 958,46 |
| 20 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 447,96 |
| 21 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 696,62 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 664,41 |
| 23 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 532,14 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32 | 100 | 101,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 3 709,49 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34 | 50 | 42,00 | 2027 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 904,79 |
| 26 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 73 501,76 |
| 27 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 22 896,84 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 821,85 |
| 28 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 177,01 |
| 29 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 527,01 |
| 30 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 790,52 |
| 31 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 70 203,65 |
| 32 | Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 6 683,91 |
| 33 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 80 | 72,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 707,32 |
| 34 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 3 846,85 |
| 35 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 018,42 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 676,83 |
| 37 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 859,26 |
| 38 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 487,89 |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 391,76 |
| 40 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 25 595,08 |
| 41 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 565,35 |
| 42 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 2 355,70 |
| 43 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 22 729,55 |
| 44 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 21 426,90 |
| 45 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 1 851,06 |
| 46 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 3 607,61 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 2 343,89 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 12 169,53 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 016,49 |
| 50 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 936,49 |
| 51 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 663,45 |
| 52 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 834,40 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 651,34 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 804,62 |
| 55 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3 409,22 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 041,37 |
| 57 | Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 7 689,01 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 958,84 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 479,42 |
| 60 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 451,83 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 161,46 |
| 62 | Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 072,47 |
| 63 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 460,13 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 350,57 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 250,29 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 556,19 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 650,74 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 8 077,00 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 468,13 |
| 70 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 838,87 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 637,66 |
| 72 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 521,72 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 5 704,18 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 043,45 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 362,28 |
| 76 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 41 775,29 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 4 107,13 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 6 307,06 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 637,60 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 898,46 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 3 466,56 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 9 132,31 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 14 480,15 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 352,46 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 4 523,95 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 5 604,64 |
| 87 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 547,51 |
| 88 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 3 224,69 |
| 89 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 597,32 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20 | 50 | 105,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 3 310,71 |
| 91 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 66,50 | 2036 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 5 586,17 |
| 92 | Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а) | 108 | 116,00 | 2036 | 13-07-003-02 13-07-003-03 | 34 493,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 042,70 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30 | 80 | 163,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 223,18 |
| 94 | Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7) | 250 | 351,02 | 2036 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 40 247,54 |
| 95 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 80 | 186,80 | 2037 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 10 975,57 |
| 96 | Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка | 100 | 220,00 | 2037 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 15 386,40 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21 | 65 | 145,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 165,02 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36 | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16 | 80 | 118,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 174,83 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16 | 50 | 80,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 2 616,45 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100 | 80 | 112,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 141,61 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19 | 65 | 25,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 1 113,85 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7 | 50 | 217,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 7 437,11 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4 | 50 | 101,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 461,51 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39 | 65 | 65,00 | 2038 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 4 763,75 |
| 107 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 100 | 69,50 | 2038 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 5 093,55 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20 | 80 | 123,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 744,81 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4 | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 111 | т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18 | 150 | 66,00 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 267,32 |
| 112 | т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8 | 125 | 118,48 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 9 829,23 |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32 | 80 | 42,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 2 395,23 |
| 114 | участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10 | 125 | 100,00 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 8 296,11 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33 | 50 | 127,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 4 526,70 |
| 116 | участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4 | 150 | 170,60 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 16 200,06 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84 | 50 | 92,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 279,18 |
| 118 | Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98 | 100 | 107,00 | 2039 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 502,13 |
| 119 | Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм | 200 | 203,00 | 2040 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 25 163,00 |
| 120 | Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8 | 80 | 172,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 10 240,20 |
| 121 | участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в | 300 | 165,70 | 2040 | 13-07-003-07 | 58 574,27 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 23 023,14 |
| 122 | Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5 | 50 | 145,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 5 395,45 |
| 123 | Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11 | 50 | 46,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 1 711,66 |
| 124 | Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5 | 50 | 56,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 083,76 |
| 125 | Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9 | 65 | 45,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 176,79 |
| 126 | Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1 | 65 | 43,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 080,04 |
| 127 | Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13 | 50 | 100,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 3 721,00 |
| 128 | Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6 | 80 | 98,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 080,19 |
| 129 | т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4 | 400 | 185,38 | 2041 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 35 789,47 |
| 130 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 5 025,47 |
| 131 | Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а | 50 | 91,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 3 528,68 |
| 132 | Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24 | 65 | 136,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 855,73 |
| 133 | Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54 | 80 | 203,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 12 594,69 |
| 134 | Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9 | 65 | 163,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 8 216,80 |
| 135 | Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78 | 65 | 232,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 12 226,67 |
| 136 | Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4 | 65 | 179,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 433,51 |
| 137 | Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33 | 150 | 114,00 | 2042 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 519,58 |
| 138 | Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68 | 100 | 326,00 | 2042 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 22 531,40 |
| 139 | Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24 | 50 | 109,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 4 418,79 |
| 140 | Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121 | 125 | 293,00 | 2043 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 23 319,84 |
| 141 | Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а | 65 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 183,75 |
| 142 | Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б | 80 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 11 303,07 |
| 143 | Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9 | 50 | 90,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 3 807,17 |
| 144 | Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7 | 50 | 63,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 2 665,02 |
| 145 | Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122 | 200 | 101,00 | 2043 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 452,96 |
| 146 | Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8 | 50 | 45,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 1 903,59 |
| 147 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а | 100 | 195,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 14 649,31 |
| 148 | участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9 | 200 | 142,00 | 2044 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 20 844,12 |
| 149 | Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6 | 50 | 100,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 4 406,45 |
| 150 | Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74 | 65 | 91,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 5 212,83 |
| 151 | Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3 | 65 | 58,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 3 322,46 |
| 152 | Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87 | 100 | 83,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 6 235,35 |
| 153 | Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11 | 65 | 45,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 2 577,77 |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24 | 80 | 145,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 10 222,96 |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50 | 150 | 139,00 | 2045 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 13 177,26 |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97 | 80 | 154,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 11 340,05 |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42 | 80 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 10 677,32 |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а | 65 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 8 675,32 |
| 159 | Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118 | 80 | 69,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 080,93 |
| 160 | Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а | 65 | 100,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 982,98 |
| 161 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 964,57 |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18 | 50 | 134,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 6 167,07 |
| ИТОГО |  |  | 18 545,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 027,97 |
| ИТОГО в 2026 году |  |  | 1 650,76 |  |  |  |  |  |  |  | 146 890,33 |
| ИТОГО в 2027 году |  |  | 887,92 |  |  |  |  |  |  |  | 36 475,25 |
| ИТОГО в 2028 году |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75 818,15 |
| ИТОГО в 2029 году |  |  | 746,90 |  |  |  |  |  |  |  | 86 136,98 |
| ИТОГО в 2030 году |  |  | 579,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 255,04 |
| ИТОГО в 2031 году |  |  | 780,90 |  |  |  |  |  |  |  | 51 959,01 |
| ИТОГО в 2032 году |  |  | 1 033,65 |  |  |  |  |  |  |  | 42 654,18 |
| ИТОГО в 2033 году |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 337,68 |
| ИТОГО в 2034 году |  |  | 1 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 461,39 |
| ИТОГО в 2035 году |  |  | 809,50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 463,03 |
| ИТОГО в 2036 году |  |  | 801,52 |  |  |  |  |  |  |  | 65 410,30 |
| ИТОГО в 2037 году |  |  | 951,80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 888,73 |
| ИТОГО в 2038 году |  |  | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 993,77 |
| ИТОГО в 2039 году |  |  | 823,08 |  |  |  |  |  |  |  | 57 295,96 |
| ИТОГО в 2040 году |  |  | 975,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 595,04 |
| ИТОГО в 2041 году |  |  | 957,38 |  |  |  |  |  |  |  | 78 091,03 |
| ИТОГО в 2042 году |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 58 129,95 |
| ИТОГО в 2043 году |  |  | 926,00 |  |  |  |  |  |  |  | 61 635,40 |
| ИТОГО в 2044 году |  |  | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 471,25 |
| ИТОГО в 2045 году |  |  | 967,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 065,50 |

Таблица 3 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в системе теплоснабжения г. Северска (финансирование в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м) | Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400) | 16 669,00 |  |  | 16 669,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 10 705,03 |  |  |  |  | 10 705,03 |
| 3 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 19 132,55 |  | 19 132,55 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 39 068,91 |  |  |  |  | 39 068,91 |
| 5 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 437,10 |  |  | 27 437,10 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 457,16 |  |  | 27 457,16 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 415,19 |  |  |  |  | 27 415,19 |
| 8 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 41 138,10 |  | 41 138,10 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 20 613,27 |  |  | 20 613,27 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 24 044,96 |  | 24 044,96 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 26 026,08 |  |  |  | 26 026,08 |  |
| 12 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.) | Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400) | 11 111,61 |  |  |  | 11 111,61 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 42 539,80 |  |  | 42 539,80 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 35 329,57 |  | 35 329,57 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 98 885,48 |  |  |  | 98 885,48 |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 74 901,68 |  |  |  |  | 74 901,68 |
| 17 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388) | 14 595,89 | 14 595,89 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385) | 6 654,04 | 6 654,04 |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390) | 4 875,15 | 4 875,15 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397) | 7 735,95 | 7 735,95 |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401) | 7 449,20 | 7 449,20 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 6 988,70 | 6 988,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393) | 14 480,35 | 14 480,35 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 32 977,12 | 32 977,12 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.) | 3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471) | 19 934,64 |  | 19 934,64 |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул .Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) | 17 265,80 | 17 265,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 675 432,33 | 113 022,20 | 139 579,82 | 134 716,32 | 136 023,17 | 152 090,82 |

8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в рамках текущей актуализации отсутствуют.

9. Описание изменений в предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей обусловлены корректировкой объемов работ и финансирования. В текущей актуализации исключены мероприятия в системах теплоснабжения на внегородских территориях, добавлены мероприятия, финансирование которых предусматривается инвестиционной программой АО ТС.