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Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;
· предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;
· расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;
· расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов систем теплоснабжения.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).
Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы потребительских цен приведены в Таблице 1. 
Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.
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	Наименование индекса
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2045

	ИПЦ
	109,3
	105,4
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Индекс-дефлятор для цен на нефтепродукты
	99,3 
	105,7 
	104,8 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 

	Индекс-дефлятор для цен на электрическую энергию
	112,8 
	112,3 
	109,1 
	104,9 
	104,9 
	104,9 
	104,9 
	104,9 
	104,9 
	104,9 
	104,9 

	Индекс-дефлятор для цен на услуги по водоснабжению и водоотведению
	104,3 
	104,2 
	104,1 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 

	Индекс-дефлятор для цен на уголь
	109,8 
	104,1 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 

	Индекс-дефлятор для цен на газ (для потребителей, исключая население
	121,3
	110,6
	109,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0

	Индекс-дефлятор для цен на транспортировку газа
	111,3
	112,6
	111,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0
	107,0

	Индекс-дефлятор для инвестиций
	107,8 
	105,3 
	104,4 
	104,3 
	104,3 
	104,3 
	104,3 
	104,3 
	104,3 
	104,3 
	104,3 

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги –
размеры индексации
	111,9
	109,8
	107,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9
	105,9



Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Северска определен путем суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации по источникам и сетям теплоснабжения. Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 
В качестве источников финансирования предполагается использование собственных и привлеченных средств ресурсоснабжающих организаций, средств бюджетов бюджетной системы РФ.
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Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: Глава 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск» и Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.
Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.
Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электрической энергии, производство тепловой энергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.
В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:
· Модернизация котлоагрегатов;
· Компактизация станции;
· Реконструкция главного паропровода II очереди;
· Техническое перевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10;
· Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003;
· Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ.
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» в г. Северске приведены в Таблице 2. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.
Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РИР» (с учетом предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РИР»), 3 310 520,52 тыс. руб., с НДС. 
Распределение затрат по периодам (с НДС):
· в период до 2024 г.: 952 700,69 тыс. руб.;
· в период 2024-2026 гг.: 2 275 024,47 тыс. руб.;
· остаток финансирования на следующий период планирования: 82 795,36 тыс. руб.
Кроме того, в настоящее время формируется комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, в который планируется включить мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР», на сумму 769 726,43 тыс. руб., с НДС (без учета профинансированных ранее мероприятий). Перечень указанных мероприятий представлен в Таблице 3, источники финансирования мероприятий подлежат уточнению.
Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы АО «РИР», также планируется отразить в комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года.


Таблица 2 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» (филиал АО «РИР» 
в г. Северске) в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель), в ценах соответствующих лет, тыс. руб., без НДС
	



№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Год окончания реализации мероприятия (предложение по корректировке АО "РИР")
	Профинансировано к 2024 году (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Профинансировано к 2024 году (предложение по корректировке АО "РИР")
	2024 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2024 (предложение по корректировке АО "РИР")
	2025 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2025 (предложение по корректировке АО "РИР")
	2026 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2026 (предложение по корректировке АО "РИР")
	Остаток финансирования (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Остаток финансирования (предложение по корректировке АО "РИР")
	Итого (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Итого (предложение по корректировке АО "РИР")

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Модернизация котлоагрегатов
	2019
	2026
	2026
	678 424,13
	675 607,63
	349 783,16
	349 783,16
	129 437,38
	129 306,18
	397 106,49
	326 145,59
	0,00
	0,00
	1 554 751,16
	1 480 842,56

	3.2.1.1
	Модернизация КА№13
	2021
	2024
	2025
	445 068,59
	445 068,59
	123 679,46
	123 679,46
	0,00
	6 406,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568 748,05
	575 154,42

	3.2.1.2
	Модернизация КА№14
	2022
	2025
	2025
	4 491,48
	4 491,48
	52 339,17
	52 339,17
	11 408,28
	10 882,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 238,93
	67 713,13

	3.2.1.3
	Модернизация КА№12
	2022
	2026
	2026
	168 517,91
	168 517,91
	121 456,28
	121 456,28
	118 029,10
	111 751,80
	357 449,72
	326 145,59
	0,00
	0,00
	765 453,01
	727 871,58

	3.2.1.4
	Модернизация КА№15
	2022
	2026
	-
	2 816,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 656,77
	0,00
	0,00
	0,00
	42 473,28
	0,00

	3.2.1.5
	Модернизация КА№16
	2022
	2024
	2025
	21 325,34
	21 325,34
	15 810,17
	15 810,17
	0,00
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 135,51
	37 136,23

	3.2.1.6
	Модернизация КА№18
	2022
	2024
	2025
	19 762,39
	19 762,39
	23 751,01
	23 751,01
	0,00
	257,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 513,40
	43 771,06

	3.2.1.7
	Модернизация КА№21
	2022
	2024
	2025
	16 441,91
	16 441,91
	12 747,07
	12 747,07
	0,00
	7,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 188,98
	29 196,14

	3.2.2.
	Компактизация ТЭЦ
	2021
	2025
	2026
	106 303,21
	106 303,21
	316 472,20
	316 472,20
	567 081,14
	376 500,52
	0,00
	189 437,28
	0,00
	0,00
	989 856,55
	988 713,21

	3.2.3.
	Реконструкция главного паропровода II очереди
	2026
	2029
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 010,48
	69 525,87
	147 807,15
	68 996,13
	151 817,63
	138 522,00

	3.2.4.
	Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10
	2024
	2024
	2024
	-
	0,00
	6 318,87
	6 318,87
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	6 318,87
	6 318,87

	3.2.5.
	Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003
	-
	-
	2027
	-
	8 872,04
	-
	0,00
	-
	25 567,40
	-
	54 840,54
	-
	-
	-
	89 279,98

	3.2.6.
	Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ
	-
	-
	2025
	-
	3 134,36
	-
	0,00
	-
	51 956,11
	-
	0,00
	-
	-
	-
	55 090,47

	Всего по группе 3
	 
	784 727,34
	793 917,24
	672 574,23
	672 574,23
	696 518,52
	583 330,21
	401 116,97
	639 949,28
	147 807,15
	68 996,13
	2 702 744,21
	2 758 767,10


*Финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.


Таблица 3 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части ТЭЦ г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, тыс. руб., с НДС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок начала реализации мероприятия
	Срок окончания реализации мероприятия
	Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого:
	в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий):

	
	
	
	
	
	Профинансировано до 2025 года
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15
	2024
	2025
	17 437,04
	6 211,04
	11 226,00
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7
	2024
	2025
	28 116,22
	17 289,33
	10 826,89
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11
	2024
	2025
	23 177,96
	16 378,35
	6 799,62
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11
	2026
	2026
	51 018,74
	
	
	51 018,74
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18
	2027
	2027
	51 018,74
	
	
	
	51 018,74
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6
	2028
	2028
	51 018,74
	
	
	
	
	51 018,74
	
	

	10
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16
	2028
	2028
	51 018,74
	
	
	
	
	51 018,74
	
	

	11
	Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10
	2028
	2028
	44 272,80
	
	
	
	
	44 272,80
	
	

	12
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15
	2028
	2028
	30 500,00
	
	
	
	
	30 500,00
	
	

	13
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7
	2029
	2029
	51 018,74
	
	
	
	
	
	51 018,74
	

	14
	Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13
	2029
	2029
	44 272,80
	
	
	
	
	
	44 272,80
	

	15
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2
	2029
	2029
	51 018,74
	
	
	
	
	
	51 018,74
	

	16
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	17
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	18
	Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	19
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9
	2030
	2030
	32 988,80
	
	
	
	
	
	
	32 988,80

	ИТОГО:
	809 605,16
	39 878,72
	156 399,35
	51 018,74
	51 018,74
	176 810,28
	146 310,28
	188 169,04
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В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, - 6 316,49 тыс. руб.
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Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.
В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 4). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (Таблица 5);
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (Таблица 6).
21
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	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	Наименование и назначение показателя 
	
	
	Плановые расходы
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	Всего
	в том числе:
	Профинансировано к 2026
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, км
	Способ прокладки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1.1
	Реконструкция  существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения
	100
	0,714
	в канале
	0,93
	100
	0,382
	в канале
	0,93
	2026
	2027
	9120,57
	1096,38
	8024,19
	0
	1096,38
	8024,19
	 
	 
	 
	9120,57

	3.1.2
	Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения
	1000
	0,02
	надземная
	810
	1000
	0,02
	надземная
	810
	2028
	2030
	18751,67
	2047,63
	16704,04
	0
	 
	 
	2047,63
	8819,70
	7884,35
	18751,67

	Всего по группе 3
	27 872,25
	3 144,01
	24 728,24
	-
	1 096,38
	8 024,19
	2 047,63
	8 819,70
	7 884,35
	27 872,25

	ИТОГО по программе
	27 872,25
	3 144,01
	24 728,24
	-
	1 096,38
	8 024,19
	2 047,63
	8 819,70
	7 884,35
	27 872,25




Таблица 5 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС
	[bookmark: RANGE!A1:L184]№ п/п
	Наименование тепловой сети, адрес расположения
	Условный диаметр труб, Ду, мм
	Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м
	Год / период проведения мероприятия
	Шифр использованной в расчете расценки
	Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС
	Единица измерения
	Кпер
	Крег.1
	Индекс-дефлятор
	ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС

	1
	Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105
	65
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	481,18

	2
	Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9
	50
	60,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 233,81

	3
	Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6
	80
	22,00
	2026
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	723,83

	4
	Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8
	80
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	592,23

	5
	Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а
	50
	101,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	2 076,91

	6
	Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26
	50
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	370,14

	7
	Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2
	50
	76,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 562,82

	8
	2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4
	600
	420,00
	2026
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	64 499,61

	9
	Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс
	50
	131,20
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	3 029,26

	10
	Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс
	50
	138,95
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	3 208,20

	11
	2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А
	600
	400,00
	2026
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	61 428,20

	12
	Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс
	70
	60,10
	2026
	13-07-003-01
	24 658,14
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 942,70

	13
	Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48
	100
	132,00
	2026
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	4 627,68

	14
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	40
	36,36
	2026
	13-07-003-01
	14 090,37
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	671,61

	15
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	50
	19,15
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	442,15

	16
	Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103
	100
	150,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	5 509,14

	17
	Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103
	150
	257,00
	2027
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	11 404,29

	18
	Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс
	80
	68,42
	2027
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	2 647,95

	19
	Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс
	250
	25,00
	2027
	13-07-003-06
	57 042,69
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	1 958,46

	20
	Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс
	150
	77,50
	2027
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	4 447,96

	21
	Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь"
	80
	18,00
	2027
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	696,62

	22
	Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10
	100
	127,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	4 664,41

	23
	Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС)
	50
	22,00
	2027
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	532,14

	24
	Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32
	100
	101,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	3 709,49

	25
	Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34
	50
	42,00
	2027
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	904,79

	26
	2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5
	600
	437,00
	2028
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	73 501,76

	27
	Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б
	65
	25,00
	2028
	13-07-003-01
	22 896,84
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	821,85

	28
	Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а
	50
	7,00
	2028
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	177,01

	29
	Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13
	65
	18,00
	2028
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	527,01

	30
	Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15
	65
	27,00
	2028
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	790,52

	31
	2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5
	600
	400,00
	2029
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	70 203,65

	32
	Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4
	100
	133,00
	2029
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	6 683,91

	33
	Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21
	80
	72,00
	2029
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	2 707,32

	34
	Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21
	125
	87,00
	2029
	13-14-001-03
	29 513,63
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	3 846,85

	35
	Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс
	125
	36,90
	2029
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	2 018,42

	36
	Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52
	80
	18,00
	2029
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	676,83

	37
	Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84
	65
	27,00
	2030
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	859,26

	38
	Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2
	150
	89,00
	2030
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 487,89

	39
	Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4
	65
	138,00
	2030
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 391,76

	40
	Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т
	400
	210,00
	2030
	13-07-003-07
	78 099,03
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	25 595,08

	41
	Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс
	150
	70,00
	2030
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 565,35

	42
	Тепловая сеть ж/д 14/11
	80
	45,00
	2030
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	2 355,70

	43
	Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11
	200
	268,00
	2031
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	22 729,55

	44
	Теплосеть от К-13 до роддома
	150
	315,90
	2031
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	21 426,90

	45
	Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм
	50
	34,00
	2031
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	1 851,06

	46
	Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86
	65
	109,00
	2031
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	3 607,61

	47
	Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86
	100
	54,00
	2031
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	2 343,89

	48
	Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84
	100
	268,00
	2032
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	12 169,53

	49
	Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а
	65
	116,00
	2032
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	4 016,49

	50
	Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25
	50
	34,00
	2032
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	1 936,49

	51
	Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72
	50
	100,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	2 663,45

	52
	Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2
	100
	14,65
	2032
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	834,40

	53
	Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10
	50
	62,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	1 651,34

	54
	Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14
	65
	81,00
	2032
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	2 804,62

	55
	Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а
	80
	80,00
	2032
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	3 409,22

	56
	Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4
	100
	89,00
	2032
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	4 041,37

	57
	Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4
	100
	135,00
	2032
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	7 689,01

	58
	Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61
	50
	36,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	958,84

	59
	Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3
	50
	18,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	479,42

	60
	Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75
	80
	145,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	6 451,83

	61
	Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14
	80
	116,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 161,46

	62
	Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13
	80
	114,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 072,47

	63
	Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30
	50
	75,00
	2033
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	4 460,13

	64
	Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80
	65
	148,00
	2033
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 350,57

	65
	Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64
	50
	9,00
	2033
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	250,29

	66
	Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8
	50
	20,00
	2033
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	556,19

	67
	Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84
	65
	18,00
	2033
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	650,74

	68
	Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83
	150
	141,00
	2033
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	8 077,00

	69
	Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6
	150
	78,00
	2033
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	4 468,13

	70
	Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а
	65
	115,00
	2033
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	6 838,87

	71
	Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10
	50
	22,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	637,66

	72
	Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53
	50
	18,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	521,72

	73
	Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15
	80
	123,00
	2034
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	5 704,18

	74
	Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15
	50
	36,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	1 043,45

	75
	Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1
	50
	47,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	1 362,28

	76
	Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм
	100
	674,00
	2034
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	41 775,29

	77
	Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24
	65
	109,00
	2034
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	4 107,13

	78
	Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55
	80
	136,00
	2034
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	6 307,06

	79
	Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20
	50
	91,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	2 637,60

	80
	Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14
	50
	100,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	2 898,46

	81
	Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6
	65
	92,00
	2034
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	3 466,56

	82
	Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62
	150
	147,00
	2035
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	9 132,31

	83
	Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64
	200
	217,00
	2035
	13-14-001-05
	34 706,51
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	14 480,15

	84
	Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129
	65
	60,00
	2035
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 352,46

	85
	Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7
	50
	150,00
	2035
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	4 523,95

	86
	Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60
	100
	109,00
	2035
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	5 604,64

	87
	Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс
	80
	39,50
	2035
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 547,51

	88
	Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс
	100
	50,00
	2035
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	3 224,69

	89
	Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс
	125
	37,00
	2035
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 597,32

	90
	Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20
	50
	105,00
	2036
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	3 310,71

	91
	Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс
	150
	66,50
	2036
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	5 586,17

	92
	Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а)
	108
	116,00
	2036
	13-07-003-02
13-07-003-03
	34 493,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	8 042,70

	93
	Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30
	80
	163,00
	2036
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	8 223,18

	94
	Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7)
	250
	351,02
	2036
	13-07-003-06
	57 042,69
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	40 247,54

	95
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	80
	186,80
	2037
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	10 975,57

	96
	Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка
	100
	220,00
	2037
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	15 386,40

	97
	Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21
	65
	145,00
	2037
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	6 165,02

	98
	Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36
	80
	101,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	5 285,23

	99
	Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16
	80
	118,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	6 174,83

	100
	Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16
	50
	80,00
	2037
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	2 616,45

	101
	Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б
	80
	101,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	5 285,23

	102
	Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100
	80
	112,00
	2038
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	6 141,61

	103
	Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19
	65
	25,00
	2038
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	1 113,85

	104
	Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7
	50
	217,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	7 437,11

	105
	Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4
	50
	101,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 461,51

	106
	Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39
	65
	65,00
	2038
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	4 763,75

	107
	Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс
	100
	69,50
	2038
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	5 093,55

	108
	Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20
	80
	123,00
	2038
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	6 744,81

	109
	Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4
	50
	91,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 118,79

	110
	Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а
	50
	91,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 118,79

	111
	т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18
	150
	66,00
	2039
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	6 267,32

	112
	т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8
	125
	118,48
	2039
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	9 829,23

	113
	Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32
	80
	42,00
	2039
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	2 395,23

	114
	участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10
	125
	100,00
	2039
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	8 296,11

	115
	Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33
	50
	127,00
	2039
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	4 526,70

	116
	участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4
	150
	170,60
	2039
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	16 200,06

	117
	Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84
	50
	92,00
	2039
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	3 279,18

	118
	Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98
	100
	107,00
	2039
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	6 502,13

	119
	Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм
	200
	203,00
	2040
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	25 163,00

	120
	Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8
	80
	172,00
	2040
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	10 240,20

	121
	участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в
	300
	165,70
	2040
	13-07-003-07
	58 574,27
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	23 023,14

	122
	Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5
	50
	145,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	5 395,45

	123
	Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11
	50
	46,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	1 711,66

	124
	Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5
	50
	56,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 083,76

	125
	Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9
	65
	45,00
	2040
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 176,79

	126
	Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1
	65
	43,00
	2040
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 080,04

	127
	Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13
	50
	100,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	3 721,00

	128
	Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6
	80
	98,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	6 080,19

	129
	т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4
	400
	185,38
	2041
	13-07-003-07
	78 099,03
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	35 789,47

	130
	Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4
	80
	81,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	5 025,47

	131
	Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а
	50
	91,00
	2041
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	3 528,68

	132
	Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24
	65
	136,00
	2041
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	6 855,73

	133
	Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54
	80
	203,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	12 594,69

	134
	Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9
	65
	163,00
	2041
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	8 216,80

	135
	Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78
	65
	232,00
	2042
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	12 226,67

	136
	Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4
	65
	179,00
	2042
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	9 433,51

	137
	Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33
	150
	114,00
	2042
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	9 519,58

	138
	Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68
	100
	326,00
	2042
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	22 531,40

	139
	Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24
	50
	109,00
	2042
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	4 418,79

	140
	Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121
	125
	293,00
	2043
	13-14-001-03
	29 513,63
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	23 319,84

	141
	Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а
	65
	167,00
	2043
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	9 183,75

	142
	Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б
	80
	167,00
	2043
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	11 303,07

	143
	Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9
	50
	90,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	3 807,17

	144
	Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7
	50
	63,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	2 665,02

	145
	Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122
	200
	101,00
	2043
	13-14-001-05
	34 706,51
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	9 452,96

	146
	Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8
	50
	45,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	1 903,59

	147
	Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а
	100
	195,00
	2044
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	14 649,31

	148
	участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9
	200
	142,00
	2044
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	20 844,12

	149
	Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6
	50
	100,00
	2044
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	4 406,45

	150
	Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74
	65
	91,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	5 212,83

	151
	Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3
	65
	58,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	3 322,46

	152
	Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87
	100
	83,00
	2044
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	6 235,35

	153
	Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11
	65
	45,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	2 577,77

	154
	Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24
	80
	145,00
	2044
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	10 222,96

	155
	Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50
	150
	139,00
	2045
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	13 177,26

	156
	Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97
	80
	154,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	11 340,05

	157
	Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42
	80
	145,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	10 677,32

	158
	Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а
	65
	145,00
	2045
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	8 675,32

	159
	Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118
	80
	69,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 080,93

	160
	Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а
	65
	100,00
	2045
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 982,98

	161
	Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4
	80
	81,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 964,57

	162
	Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18
	50
	134,00
	2045
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	6 167,07

	ИТОГО
	
	18 545,61
	
	
	
	
	
	
	
	1 268 027,97

	ИТОГО в 2026 году
	
	1 650,76
	
	
	
	
	
	
	
	146 890,33

	ИТОГО в 2027 году
	
	887,92
	
	
	
	
	
	
	
	36 475,25

	ИТОГО в 2028 году
	
	514,00
	
	
	
	
	
	
	
	75 818,15

	ИТОГО в 2029 году
	
	746,90
	
	
	
	
	
	
	
	86 136,98

	ИТОГО в 2030 году
	
	579,00
	
	
	
	
	
	
	
	42 255,04

	ИТОГО в 2031 году
	
	780,90
	
	
	
	
	
	
	
	51 959,01

	ИТОГО в 2032 году
	
	1 033,65
	
	
	
	
	
	
	
	42 654,18

	ИТОГО в 2033 году
	
	979,00
	
	
	
	
	
	
	
	47 337,68

	ИТОГО в 2034 году
	
	1 448,00
	
	
	
	
	
	
	
	70 461,39

	ИТОГО в 2035 году
	
	809,50
	
	
	
	
	
	
	
	44 463,03

	ИТОГО в 2036 году
	
	801,52
	
	
	
	
	
	
	
	65 410,30

	ИТОГО в 2037 году
	
	951,80
	
	
	
	
	
	
	
	51 888,73

	ИТОГО в 2038 году
	
	894,50
	
	
	
	
	
	
	
	40 993,77

	ИТОГО в 2039 году
	
	823,08
	
	
	
	
	
	
	
	57 295,96

	ИТОГО в 2040 году
	
	975,70
	
	
	
	
	
	
	
	75 595,04

	ИТОГО в 2041 году
	
	957,38
	
	
	
	
	
	
	
	78 091,03

	ИТОГО в 2042 году
	
	960,00
	
	
	
	
	
	
	
	58 129,95

	ИТОГО в 2043 году
	
	926,00
	
	
	
	
	
	
	
	61 635,40

	ИТОГО в 2044 году
	
	859,00
	
	
	
	
	
	
	
	67 471,25

	ИТОГО в 2045 году
	
	967,00
	
	
	
	
	
	
	
	67 065,50


 

Таблица 6 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб., с НДС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого
	в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий):

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м)
	Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400)
	16 669,00
	
	
	16 669,00
	
	

	2
	Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м)
	Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379)
	10 705,03
	
	
	
	
	10 705,03

	3
	Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м)
	Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379)
	19 132,55
	
	19 132,55
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	39 068,91
	
	
	
	
	39 068,91

	5
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 437,10
	
	
	27 437,10
	
	

	6
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 457,16
	
	
	27 457,16
	
	

	7
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 415,19
	
	
	
	
	27 415,19

	8
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение  № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	41 138,10
	
	41 138,10
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	20 613,27
	
	
	20 613,27
	
	

	10
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	24 044,96
	
	24 044,96
	
	
	

	11
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	26 026,08
	
	
	
	26 026,08
	

	12
	Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду  200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.)
	Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400)
	11 111,61
	
	
	
	11 111,61
	

	13
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	42 539,80
	
	
	42 539,80
	
	

	14
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	35 329,57
	
	35 329,57
	
	
	

	15
	Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м)
	Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485)
	98 885,48
	
	
	
	98 885,48
	

	16
	Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м)
	Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485)
	74 901,68
	
	
	
	
	74 901,68

	17
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388)
	14 595,89
	14 595,89
	
	
	
	

	18
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385)
	6 654,04
	6 654,04
	
	
	
	

	19
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390)
	4 875,15
	4 875,15
	
	
	
	

	20
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397)
	7 735,95
	7 735,95
	
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401)
	7 449,20
	7 449,20
	
	
	
	

	22
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391)
	6 988,70
	6 988,70
	
	
	
	

	23
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393)
	14 480,35
	14 480,35
	
	
	
	

	24
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391)
	32 977,12
	32 977,12
	
	
	
	

	25
	Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм  - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.)
	3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471)
	19 934,64
	
	19 934,64
	
	
	

	26
	Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу:  г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6),  ул .Лесная, 21а, сооружение  № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм  - 33м;  замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6),  ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428)
	17 265,80
	17 265,80
	
	
	
	

	ИТОГО:
	675 432,33
	113 022,20
	139 579,82
	134 716,32
	136 023,17
	152 090,82
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Предложения по источникам инвестиций для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства: 
· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э;
· Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
· Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Реализацию проектов развития системы теплоснабжения г. Северска в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования:
· амортизационные отчисления;
· прибыль;
· прочие привлеченные средства;
· средства бюджетов бюджетной системы РФ (в случае их выделения).
В случае нехватки собственных средств, теплоснабжающие организации вправе обратиться к Администрации города для обеспечения финансирования важной сферы городского хозяйства. Финансирование из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы.
Привлечение заемных средств для финансирования представленных мероприятий в рамках данной Схемы теплоснабжения не рассматривается.
Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э и Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Реализация мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, планируется с привлечением средств местного бюджета ЗАТО Северск и областного бюджета Томской области (в части проведения капитального ремонта кровли котельной «ЦОК» п. Самусь).
Необходимо отметить, что окончательные решения по источникам финансирования принимаются Администрацией ЗАТО Северск и органом регулирования (в части прибыли в тарифе, направляемой на капитальные вложения и амортизации).
Источники финансирования инвестиций по мероприятиям теплоснабжающих организаций г. Северска представлены в Таблице 7.


Таблица 7 – Предполагаемые источники финансирования по мероприятиям АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети»
	Наименование проектов
	Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС
	Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования
	Тарифные последствия

	Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РИР»
	3 310 520,52
	2 758 767,10
	Амортизация филиала АО «РИР» в г. Северске
	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410

	
	
	
	Прибыль филиала АО «РИР» в г. Северске
	

	
	
	
	Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства)
	Данные расходы не относятся к тарифообразующим.

	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР»
	769 726,43
	641 438,69
	Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства)
	Данные расходы не относятся к тарифообразующим.

	
	
	
	Средства бюджетов бюджетной системы РФ
	Данные расходы не относятся к тарифообразующим

	Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети»
	27 872,25
	23 226,87
	Прибыль ОАО «Тепловые сети» 
	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410

	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) 
	1 268 027,97
	1 056 689,98
	Средства федерального бюджета / ППК «Фонд развития территорий»

Средства областного бюджета Томской области

Средства местного бюджета ЗАТО Северск 

Расходы на капитальный ремонт в тарифе
	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице

	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ 
	675 432,33
	562 860,28
	Средства федерального бюджета / ППК «Фонд развития территорий»

Средства областного бюджета Томской области

Средства местного бюджета ЗАТО Северск 

Расходы на капитальный ремонт в тарифе
	Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице

	Итого:
	6 051 579,50
	5 042 982,92
	
	



Планируемый график финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Таблице 8. 
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Таблица 8 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет) (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель)
	Источники финансирования
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2045

	1. Амортизация АО «РИР» в г. Северске, направляемая на капитальные вложения
	96 739,49**
	79 024,84**
	162 925,44**
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО «РИР» в г. Северске
	108 753,44**
	190 575,13**
	363 300,00**
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Прочие привлеченные средства*
	467 081,30**
	313 730,24**
	113 723,85**
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.
**версия организации. Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.
***регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.
****финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.
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[bookmark: _Toc511137307][bookmark: _Toc511138600][bookmark: _Toc11656839][bookmark: _Toc11662674][bookmark: _Toc50122478][bookmark: _Toc201094199]12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии

При принятии решения о развитии системы теплоснабжения г. Северска было сформировано 2 сценария реализации мероприятий. Первый сценарий предполагал ввод новых турбоагрегатов взамен выработавших парковый ресурс.
В соответствии со сценарием № 2 ввод ТГ-12 и ТГ-14 не планировался, а отпуск теплоты планировалось обеспечить за счет РОУ.
Подробное обоснование выбора сценария с приведенными финансово-экономическими моделями и расчетом экономических показателей приведены в Книге 5 «Мастер-план».
[bookmark: _Toc510467686][bookmark: _Toc510467755]Обобщенные результаты расчета показателей экономической эффективности предлагаемых в рамках Сценария № 1 мероприятий приведены в Таблице 9.

Таблица 9 – Результаты расчета экономических показателей реализации мероприятий по Сценарию № 1 и Сценарию № 2 (тыс. руб. без учета НДС)
	№ п/п
	Показатели
	Сценарий 1
	Сценарий 2

	1
	Затраты на топливо на производство т/э
	4 903 945,16
	5 824 873,83

	2
	Маржинальная прибыль от реализации т/э
	4 551 605,06
	3 630 676,39

	3
	Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э
	1 048 872,35
	827 046,13



Первый сценарий характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт. 
Для реализации был выбран первый сценарий, который характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт. 
Финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения планируется осуществить в рамках амортизационных отчислений. 
Оценка эффективности мероприятий по реконструкции тепловых сетей направлены на поддержание в рабочем состоянии систем теплоснабжения, а не на повышение эффективности их работы. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект по отношению к капитальным затратам на них и является социально-значимой.
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Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитаны для теплоснабжающих организаций как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения.
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу АО «РИР», выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.
Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2025 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.
Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.
[bookmark: _Toc50122480][bookmark: _Toc201094201]12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске 

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ в двух сценариях: 
1. первый сценарий предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей, включение в тариф которой обеспечит рост тарифа для конечных потребителей в пределах размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) (Таблица 10); 
2. второй из рассмотренных сценариев предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей в объеме, предлагаемом к включению в тариф по версии филиала АО «РИР» в г. Северске и предложение филиала АО «РИР» в г. Северске в части необходимого объема расходов на создание нормативных запасов топлива (Таблица 11).
Рост тарифа при выборе сценария 1 не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).
Рост тарифа для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», при реализации сценария 2 в 2026 г. на 78,8 % связан с мероприятиями на источнике тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива. 
Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 12.
В связи с тем, что рост тарифа при реализации сценария 2 превышает размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025), одним из решений является установление льготного тарифа; при этом следует отметить, что реализация сценария 1 не приводит к необходимости установления льготного тарифа.
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Таблица 10 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	
	Полезный отпуск, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	
	ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	447 150,47
	466 583,63
	480 394,51
	494 614,18
	509 254,76
	524 328,70
	539 848,83
	555 828,36
	572 280,88
	589 220,39
	606 661,32
	624 618,49
	643 107,20
	662 143,17
	681 742,61
	701 922,19
	722 699,09
	744 090,98
	766 116,07
	788 793,11
	812 141,39

	2.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов
	тыс. руб.
	22 699,03
	23 685,53
	24 386,62
	25 108,46
	25 851,67
	26 616,88
	27 404,74
	28 215,92
	29 051,11
	29 911,03
	30 796,39
	31 707,97
	32 646,52
	33 612,86
	34 607,80
	35 632,19
	36 686,90
	37 772,84
	38 890,91
	40 042,08
	41 227,33

	2.2
	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	152 125,62
	158 737,00
	163 435,62
	168 273,31
	173 254,20
	178 382,52
	183 662,65
	189 099,06
	194 696,39
	200 459,41
	206 393,01
	212 502,24
	218 792,30
	225 268,56
	231 936,51
	238 801,83
	245 870,36
	253 148,12
	260 641,31
	268 356,29
	276 299,64

	2.3
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	199 192,50
	207 849,40
	214 001,75
	220 336,20
	226 858,15
	233 573,15
	240 486,91
	247 605,33
	254 934,45
	262 480,50
	270 249,93
	278 249,33
	286 485,51
	294 965,48
	303 696,45
	312 685,87
	321 941,37
	331 470,84
	341 282,37
	351 384,33
	361 785,31

	2.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	25 417,16
	26 521,79
	27 306,83
	28 115,12
	28 947,32
	29 804,16
	30 686,37
	31 594,68
	32 529,89
	33 492,77
	34 484,16
	35 504,89
	36 555,83
	37 637,89
	38 751,97
	39 899,03
	41 080,04
	42 296,01
	43 547,97
	44 836,99
	46 164,16

	2.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	тыс. руб.
	47 163,28
	49 212,99
	50 669,70
	52 169,52
	53 713,74
	55 303,67
	56 940,66
	58 626,10
	60 361,43
	62 148,13
	63 987,71
	65 881,75
	67 831,85
	69 839,67
	71 906,93
	74 035,37
	76 226,82
	78 483,13
	80 806,23
	83 198,10
	85 660,76

	2.5.1
	расходы на оплату услуг связи
	тыс. руб.
	538,69
	562,10
	578,74
	595,87
	613,51
	631,67
	650,37
	669,62
	689,44
	709,85
	730,86
	752,49
	774,76
	797,70
	821,31
	845,62
	870,65
	896,42
	922,95
	950,27
	978,40

	2.5.2
	расходы на оплату вневедомственной охраны
	тыс. руб.
	24 567,68
	25 635,39
	26 394,20
	27 175,47
	27 979,86
	28 808,07
	29 660,78
	30 538,74
	31 442,69
	32 373,39
	33 331,65
	34 318,26
	35 334,08
	36 379,97
	37 456,82
	38 565,54
	39 707,08
	40 882,41
	42 092,53
	43 338,47
	44 621,29

	2.5.3
	расходы на оплату коммунальных услуг
	тыс. руб.
	18 341,17
	19 138,28
	19 704,77
	20 288,03
	20 888,56
	21 506,86
	22 143,46
	22 798,91
	23 473,76
	24 168,58
	24 883,97
	25 620,54
	26 378,91
	27 159,72
	27 963,65
	28 791,37
	29 643,60
	30 521,05
	31 424,47
	32 354,64
	33 312,33

	2.5.4
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	3 157,87
	3 295,11
	3 392,65
	3 493,07
	3 596,47
	3 702,92
	3 812,53
	3 925,38
	4 041,57
	4 161,20
	4 284,37
	4 411,19
	4 541,76
	4 676,20
	4 814,61
	4 957,12
	5 103,86
	5 254,93
	5 410,48
	5 570,63
	5 735,52

	2.5.5
	расходы на оплату других работ и услуг
	тыс. руб.
	557,86
	582,11
	599,34
	617,08
	635,34
	654,15
	673,51
	693,45
	713,97
	735,11
	756,87
	779,27
	802,34
	826,09
	850,54
	875,71
	901,64
	928,32
	955,80
	984,09
	1 013,22

	2.6
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	221,38
	231,00
	237,84
	244,88
	252,13
	259,59
	267,28
	275,19
	283,33
	291,72
	300,36
	309,25
	318,40
	327,83
	337,53
	347,52
	357,81
	368,40
	379,30
	390,53
	402,09

	2.7
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	322,70
	336,72
	346,69
	356,95
	367,52
	378,39
	389,60
	401,13
	413,00
	425,23
	437,81
	450,77
	464,11
	477,85
	492,00
	506,56
	521,55
	536,99
	552,89
	569,25
	586,10

	2.8
	Лизинговый платеж
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Арендная плата
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10
	Другие расходы
	тыс. руб.
	8,81
	9,19
	9,46
	9,74
	10,03
	10,33
	10,63
	10,95
	11,27
	11,61
	11,95
	12,30
	12,67
	13,04
	13,43
	13,83
	14,23
	14,66
	15,09
	15,54
	16,00

	3
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	1 463 229,83
	1 517 556,26
	1 555 066,90
	1 593 079,75
	1 652 703,09
	1 741 510,01
	1 835 452,75
	1 934 847,36
	2 040 030,25
	2 151 359,56
	2 269 216,61
	2 394 009,43
	2 526 168,44
	2 666 154,19
	2 814 457,24
	2 971 600,21
	3 138 139,87
	3 314 669,49
	3 501 821,27
	3 700 268,94
	3 910 730,61

	3.1
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	1 380 490,79
	1 431 217,85
	1 465 102,43
	1 499 499,77
	1 555 362,16
	1 640 256,81
	1 730 129,88
	1 825 291,08
	1 926 070,22
	2 032 818,58
	2 145 910,33
	2 265 744,08
	2 392 744,52
	2 527 364,16
	2 670 085,21
	2 821 421,56
	2 981 920,95
	3 152 167,23
	3 332 782,78
	3 524 431,17
	3 727 819,88

	3.2
	Расходы на создание запасов топлива
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	1 535,02
	1 723,83
	1 880,70
	1 972,86
	2 069,53
	2 170,93
	2 277,31
	2 388,90
	2 505,95
	2 628,74
	2 757,55
	2 892,67
	3 034,41
	3 183,10
	3 339,07
	3 502,69
	3 674,32
	3 854,36
	4 043,22
	4 241,34
	4 449,17

	3.4
	Расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	3.5
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	81 204,01
	84 614,58
	88 083,78
	91 607,13
	95 271,41
	99 082,27
	103 045,56
	107 167,38
	111 454,08
	115 912,24
	120 548,73
	125 370,68
	130 385,51
	135 600,93
	141 024,96
	146 665,96
	152 532,60
	158 633,90
	164 979,26
	171 578,43
	178 441,57

	3.6
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	199 988,07
	178 038,63
	180 040,54
	182 103,20
	184 228,47
	186 418,27
	188 674,56
	190 999,40
	193 394,87
	195 863,14
	198 406,45
	201 029,08
	203 731,41
	206 515,89
	209 385,03
	212 341,44
	215 387,78
	218 526,84
	221 761,44
	225 094,53
	228 529,14

	4.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4.2
	Арендная плата (за землю)
	тыс. руб.
	2 451,92
	2 584,32
	2 687,69
	2 795,20
	2 907,01
	3 023,29
	3 144,22
	3 269,99
	3 400,79
	3 536,82
	3 678,29
	3 825,42
	3 978,44
	4 137,58
	4 303,08
	4 475,21
	4 654,21
	4 840,38
	5 034,00
	5 235,36
	5 444,77

	4.3
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	тыс. руб.
	871,18
	918,22
	954,95
	993,15
	1 032,87
	1 074,19
	1 117,16
	1 161,84
	1 208,32
	1 256,65
	1 306,92
	1 359,19
	1 413,56
	1 470,10
	1 528,91
	1 590,06
	1 653,67
	1 719,81
	1 788,60
	1 860,15
	1 934,56

	4.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс. руб.
	386,88
	407,78
	424,09
	441,05
	458,69
	477,04
	496,12
	515,97
	536,61
	558,07
	580,39
	603,61
	627,75
	652,86
	678,98
	706,14
	734,38
	763,76
	794,31
	826,08
	859,12

	4.4.2
	расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	130,98
	138,05
	143,58
	149,32
	155,29
	161,50
	167,96
	174,68
	181,67
	188,93
	196,49
	204,35
	212,53
	221,03
	229,87
	239,06
	248,63
	258,57
	268,91
	279,67
	290,86

	4.4.3
	транспортный налог
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.4
	налог на имущество
	тыс. руб.
	353,31
	372,39
	387,29
	402,78
	418,89
	435,65
	453,07
	471,20
	490,04
	509,64
	530,03
	551,23
	573,28
	596,21
	620,06
	644,86
	670,66
	697,48
	725,38
	754,40
	784,57

	4.5
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	60 264,94
	62 770,52
	64 628,53
	66 541,53
	68 511,16
	70 539,09
	72 627,05
	74 776,81
	76 990,20
	79 269,11
	81 615,48
	84 031,30
	86 518,62
	89 079,57
	91 716,33
	94 431,13
	97 226,29
	100 104,19
	103 067,28
	106 118,07
	109 259,16

	4.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	72 754,89
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49
	92 739,49

	5
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	63 645,14
	19 026,08
	19 029,88
	19 033,83
	19 037,93
	19 042,21
	19 046,65
	19 051,27
	19 056,07
	19 061,07
	19 066,27
	19 071,67
	19 077,30
	19 083,14
	19 089,22
	19 095,54
	19 102,12
	19 108,96
	19 116,07
	19 123,47
	19 131,16

	6
	Прибыль
	тыс. руб.
	190 935,43
	76 104,32
	76 119,51
	76 135,31
	76 151,74
	76 168,82
	76 186,59
	76 205,08
	76 224,30
	76 244,29
	76 265,07
	76 286,69
	76 309,18
	76 332,56
	76 356,88
	76 382,18
	76 408,48
	76 435,84
	76 464,29
	76 493,88
	76 524,65

	6.1
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	360,30
	379,76
	394,95
	410,74
	427,17
	444,26
	462,03
	480,51
	499,73
	519,72
	540,51
	562,13
	584,62
	608,00
	632,32
	657,61
	683,92
	711,27
	739,73
	769,31
	800,09

	6.2
	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс. руб.
	190 575,13
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56
	75 724,56

	7
	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.
	тыс. руб.
	194 489,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	подлежащая к учету в 2025 году
	тыс. руб.
	74 171,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	подлежащая учету в последующие годы
	тыс. руб.
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год
	тыс. руб.
	55 160,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г.
	тыс. руб.
	13 447,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г.
	тыс. руб.
	5 563,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	2 375 475,05
	2 238 282,84
	2 291 621,46
	2 345 932,44
	2 422 338,06
	2 528 425,80
	2 640 162,74
	2 757 880,20
	2 881 930,30
	3 012 687,38
	3 150 549,45
	3 295 943,70
	3 449 316,23
	3 611 145,81
	3 781 941,77
	3 962 246,01
	4 152 635,23
	4 353 723,15
	4 566 163,07
	4 790 650,46
	5 027 925,79

	
	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	1 496,89
	1 499,87
	1 499,87
	1 572,01
	1 572,01
	1 688,56
	1 701,61
	1 848,05
	1 848,05
	2 018,80
	2 018,80
	2 208,61
	2 208,61
	2 419,83
	2 419,83
	2 655,10
	2 655,10
	2 917,43
	2 917,43
	3 210,21
	3 210,21

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	1 532,14
	1 499,87
	1 581,24
	1 572,01
	1 688,56
	1 701,61
	1 855,41
	1 848,05
	2 037,29
	2 018,80
	2 229,11
	2 208,61
	2 442,58
	2 419,83
	2 680,37
	2 655,10
	2 945,53
	2 917,43
	3 241,50
	3 210,21
	3 572,17

	
	Темп роста тарифа
	
	-
	0,98
	1,05
	0,99
	1,07
	1,01
	1,09
	1,00
	1,10
	0,99
	1,10
	0,99
	1,11
	0,99
	1,11
	0,99
	1,11
	0,99
	1,11
	0,99
	1,11


 * Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.


Таблица 11 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	
	Полезный отпуск, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	
	ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	447 150,47
	466 583,63
	480 394,51
	494 614,18
	509 254,76
	524 328,70
	539 848,83
	555 828,36
	572 280,88
	589 220,39
	606 661,32
	624 618,49
	643 107,20
	662 143,17
	681 742,61
	701 922,19
	722 699,09
	744 090,98
	766 116,07
	788 793,11
	812 141,39

	2.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов
	тыс. руб.
	22 699,03
	23 685,53
	24 386,62
	25 108,46
	25 851,67
	26 616,88
	27 404,74
	28 215,92
	29 051,11
	29 911,03
	30 796,39
	31 707,97
	32 646,52
	33 612,86
	34 607,80
	35 632,19
	36 686,90
	37 772,84
	38 890,91
	40 042,08
	41 227,33

	2.2
	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	152 125,62
	158 737,00
	163 435,62
	168 273,31
	173 254,20
	178 382,52
	183 662,65
	189 099,06
	194 696,39
	200 459,41
	206 393,01
	212 502,24
	218 792,30
	225 268,56
	231 936,51
	238 801,83
	245 870,36
	253 148,12
	260 641,31
	268 356,29
	276 299,64

	2.3
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	199 192,50
	207 849,40
	214 001,75
	220 336,20
	226 858,15
	233 573,15
	240 486,91
	247 605,33
	254 934,45
	262 480,50
	270 249,93
	278 249,33
	286 485,51
	294 965,48
	303 696,45
	312 685,87
	321 941,37
	331 470,84
	341 282,37
	351 384,33
	361 785,31

	2.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	25 417,16
	26 521,79
	27 306,83
	28 115,12
	28 947,32
	29 804,16
	30 686,37
	31 594,68
	32 529,89
	33 492,77
	34 484,16
	35 504,89
	36 555,83
	37 637,89
	38 751,97
	39 899,03
	41 080,04
	42 296,01
	43 547,97
	44 836,99
	46 164,16

	2.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	тыс. руб.
	47 163,28
	49 212,99
	50 669,70
	52 169,52
	53 713,74
	55 303,67
	56 940,66
	58 626,10
	60 361,43
	62 148,13
	63 987,71
	65 881,75
	67 831,85
	69 839,67
	71 906,93
	74 035,37
	76 226,82
	78 483,13
	80 806,23
	83 198,10
	85 660,76

	2.5.1
	расходы на оплату услуг связи
	тыс. руб.
	538,69
	562,10
	578,74
	595,87
	613,51
	631,67
	650,37
	669,62
	689,44
	709,85
	730,86
	752,49
	774,76
	797,70
	821,31
	845,62
	870,65
	896,42
	922,95
	950,27
	978,40

	2.5.2
	расходы на оплату вневедомственной охраны
	тыс. руб.
	24 567,68
	25 635,39
	26 394,20
	27 175,47
	27 979,86
	28 808,07
	29 660,78
	30 538,74
	31 442,69
	32 373,39
	33 331,65
	34 318,26
	35 334,08
	36 379,97
	37 456,82
	38 565,54
	39 707,08
	40 882,41
	42 092,53
	43 338,47
	44 621,29

	2.5.3
	расходы на оплату коммунальных услуг
	тыс. руб.
	18 341,17
	19 138,28
	19 704,77
	20 288,03
	20 888,56
	21 506,86
	22 143,46
	22 798,91
	23 473,76
	24 168,58
	24 883,97
	25 620,54
	26 378,91
	27 159,72
	27 963,65
	28 791,37
	29 643,60
	30 521,05
	31 424,47
	32 354,64
	33 312,33

	2.5.4
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	3 157,87
	3 295,11
	3 392,65
	3 493,07
	3 596,47
	3 702,92
	3 812,53
	3 925,38
	4 041,57
	4 161,20
	4 284,37
	4 411,19
	4 541,76
	4 676,20
	4 814,61
	4 957,12
	5 103,86
	5 254,93
	5 410,48
	5 570,63
	5 735,52

	2.5.5
	расходы на оплату других работ и услуг
	тыс. руб.
	557,86
	582,11
	599,34
	617,08
	635,34
	654,15
	673,51
	693,45
	713,97
	735,11
	756,87
	779,27
	802,34
	826,09
	850,54
	875,71
	901,64
	928,32
	955,80
	984,09
	1 013,22

	2.6
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	221,38
	231,00
	237,84
	244,88
	252,13
	259,59
	267,28
	275,19
	283,33
	291,72
	300,36
	309,25
	318,40
	327,83
	337,53
	347,52
	357,81
	368,40
	379,30
	390,53
	402,09

	2.7
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	322,70
	336,72
	346,69
	356,95
	367,52
	378,39
	389,60
	401,13
	413,00
	425,23
	437,81
	450,77
	464,11
	477,85
	492,00
	506,56
	521,55
	536,99
	552,89
	569,25
	586,10

	2.8
	Лизинговый платеж
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Арендная плата
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10
	Другие расходы
	тыс. руб.
	8,81
	9,19
	9,46
	9,74
	10,03
	10,33
	10,63
	10,95
	11,27
	11,61
	11,95
	12,30
	12,67
	13,04
	13,43
	13,83
	14,23
	14,66
	15,09
	15,54
	16,00

	3
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	1 463 229,83
	1 832 889,09
	1 555 066,90
	1 593 079,75
	1 652 703,09
	1 741 510,01
	1 835 452,75
	1 934 847,36
	2 040 030,25
	2 151 359,56
	2 269 216,61
	2 394 009,43
	2 526 168,44
	2 666 154,19
	2 814 457,24
	2 971 600,21
	3 138 139,87
	3 314 669,49
	3 501 821,27
	3 700 268,94
	3 910 730,61

	3.1
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	1 380 490,79
	1 431 217,85
	1 465 102,43
	1 499 499,77
	1 555 362,16
	1 640 256,81
	1 730 129,88
	1 825 291,08
	1 926 070,22
	2 032 818,58
	2 145 910,33
	2 265 744,08
	2 392 744,52
	2 527 364,16
	2 670 085,21
	2 821 421,56
	2 981 920,95
	3 152 167,23
	3 332 782,78
	3 524 431,17
	3 727 819,88

	3.2
	Расходы на создание запасов топлива
	тыс. руб.
	
	315 332,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	1 535,02
	1 723,83
	1 880,70
	1 972,86
	2 069,53
	2 170,93
	2 277,31
	2 388,90
	2 505,95
	2 628,74
	2 757,55
	2 892,67
	3 034,41
	3 183,10
	3 339,07
	3 502,69
	3 674,32
	3 854,36
	4 043,22
	4 241,34
	4 449,17

	3.4
	Расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	3.5
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	81 204,01
	84 614,58
	88 083,78
	91 607,13
	95 271,41
	99 082,27
	103 045,56
	107 167,38
	111 454,08
	115 912,24
	120 548,73
	125 370,68
	130 385,51
	135 600,93
	141 024,96
	146 665,96
	152 532,60
	158 633,90
	164 979,26
	171 578,43
	178 441,57

	3.6
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	199 988,07
	320 118,44
	322 120,34
	324 183,00
	326 308,27
	328 498,07
	330 754,37
	333 079,21
	335 474,68
	337 942,95
	340 486,25
	343 108,88
	345 811,22
	348 595,69
	351 464,84
	354 421,24
	357 467,59
	360 606,64
	363 841,25
	367 174,34
	370 608,95

	4.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4.2
	Арендная плата (за землю)
	тыс. руб.
	2 451,92
	2 584,32
	2 687,69
	2 795,20
	2 907,01
	3 023,29
	3 144,22
	3 269,99
	3 400,79
	3 536,82
	3 678,29
	3 825,42
	3 978,44
	4 137,58
	4 303,08
	4 475,21
	4 654,21
	4 840,38
	5 034,00
	5 235,36
	5 444,77

	4.3
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	4.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	тыс. руб.
	871,18
	918,22
	954,95
	993,15
	1 032,87
	1 074,19
	1 117,16
	1 161,84
	1 208,32
	1 256,65
	1 306,92
	1 359,19
	1 413,56
	1 470,10
	1 528,91
	1 590,06
	1 653,67
	1 719,81
	1 788,60
	1 860,15
	1 934,56

	4.4.1
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс. руб.
	386,88
	407,78
	424,09
	441,05
	458,69
	477,04
	496,12
	515,97
	536,61
	558,07
	580,39
	603,61
	627,75
	652,86
	678,98
	706,14
	734,38
	763,76
	794,31
	826,08
	859,12

	4.4.2
	расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	130,98
	138,05
	143,58
	149,32
	155,29
	161,50
	167,96
	174,68
	181,67
	188,93
	196,49
	204,35
	212,53
	221,03
	229,87
	239,06
	248,63
	258,57
	268,91
	279,67
	290,86

	4.4.3
	транспортный налог
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.4
	налог на имущество
	тыс. руб.
	353,31
	372,39
	387,29
	402,78
	418,89
	435,65
	453,07
	471,20
	490,04
	509,64
	530,03
	551,23
	573,28
	596,21
	620,06
	644,86
	670,66
	697,48
	725,38
	754,40
	784,57

	4.5
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	60 264,94
	62 770,52
	64 628,53
	66 541,53
	68 511,16
	70 539,09
	72 627,05
	74 776,81
	76 990,20
	79 269,11
	81 615,48
	84 031,30
	86 518,62
	89 079,57
	91 716,33
	94 431,13
	97 226,29
	100 104,19
	103 067,28
	106 118,07
	109 259,16

	4.6
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	72 754,89
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44
	162 925,44

	5
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	63 645,14
	90 919,94
	90 923,74
	90 927,69
	90 931,79
	90 936,06
	90 940,51
	90 945,13
	90 949,93
	90 954,93
	90 960,13
	90 965,53
	90 971,15
	90 977,00
	90 983,08
	90 989,40
	90 995,98
	91 002,82
	91 009,93
	91 017,33
	91 025,02

	6
	Прибыль
	тыс. руб.
	190 935,43
	363 679,76
	363 694,95
	363 710,74
	363 727,17
	363 744,26
	363 762,03
	363 780,51
	363 799,73
	363 819,72
	363 840,51
	363 862,13
	363 884,62
	363 908,00
	363 932,32
	363 957,61
	363 983,92
	364 011,27
	364 039,73
	364 069,31
	364 100,09

	6.1
	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	360,30
	379,76
	394,95
	410,74
	427,17
	444,26
	462,03
	480,51
	499,73
	519,72
	540,51
	562,13
	584,62
	608,00
	632,32
	657,61
	683,92
	711,27
	739,73
	769,31
	800,09

	6.2
	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс. руб.
	190 575,13
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00
	363 300,00

	7
	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.
	тыс. руб.
	194 489,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	подлежащая к учету в 2025 году
	тыс. руб.
	74 171,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	подлежащая учету в последующие годы
	тыс. руб.
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год
	тыс. руб.
	55 160,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г.
	тыс. руб.
	13 447,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г.
	тыс. руб.
	5 563,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	2 375 475,05
	2 983 270,91
	2 721 276,70
	2 775 587,68
	2 851 993,30
	2 958 081,04
	3 069 817,99
	3 187 535,44
	3 311 585,54
	3 442 342,63
	3 580 204,69
	3 725 598,94
	3 878 971,47
	4 040 801,05
	4 211 597,01
	4 391 901,26
	4 582 290,47
	4 783 378,39
	4 995 818,31
	5 220 305,71
	5 457 581,03

	
	Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	1 496,89
	1 532,14
	1 823,52
	1 823,52
	1 906,38
	1 917,17
	2 057,08
	2 057,08
	2 219,09
	2 219,09
	2 399,09
	2 399,09
	2 599,29
	2 599,29
	2 822,19
	2 822,19
	3 070,59
	3 070,59
	3 347,69
	3 347,69
	3 657,12

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	1 532,14
	2 595,15
	1 823,52
	1 906,38
	1 917,17
	2 065,23
	2 057,08
	2 236,66
	2 219,09
	2 418,56
	2 399,09
	2 620,89
	2 599,29
	2 846,16
	2 822,19
	3 097,24
	3 070,59
	3 377,35
	3 347,69
	3 690,15
	3 657,12

	
	Темп роста тарифа
	
	-
	1,69
	0,70
	1,05
	1,01
	1,08
	1,00
	1,09
	0,99
	1,09
	0,99
	1,09
	0,99
	1,09
	0,99
	1,10
	0,99
	1,10
	0,99
	1,10
	0,99


 * Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.


Таблица 12 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	ИПЦ
	
	1,093
	1,054
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	39 272,22
	40 978,99
	42 191,97
	43 440,85
	44 726,70
	46 050,61
	47 413,71
	48 817,16
	50 262,14
	51 749,90
	53 281,70
	54 858,84
	56 482,66
	58 154,55
	59 875,92
	61 648,25
	63 473,04
	65 351,84
	67 286,25
	69 277,93
	71 328,55

	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	16 861,35
	17 726,76
	18 389,40
	19 077,16
	19 791,02
	20 531,98
	21 301,08
	22 099,40
	22 928,06
	23 788,23
	24 681,12
	25 607,99
	26 570,14
	27 568,95
	28 605,81
	29 682,19
	30 799,63
	31 959,69
	33 164,02
	34 414,34
	35 712,41

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Арендная плата
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Концессионная плата
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
	тыс. руб.
	5,40
	5,69
	5,92
	6,16
	6,40
	6,66
	6,92
	7,20
	7,49
	7,79
	8,10
	8,42
	8,76
	9,11
	9,48
	9,86
	10,25
	10,66
	11,09
	11,53
	11,99

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	5,40
	5,69
	5,92
	6,16
	6,40
	6,66
	6,92
	7,20
	7,49
	7,79
	8,10
	8,42
	8,76
	9,11
	9,48
	9,86
	10,25
	10,66
	11,09
	11,53
	11,99

	транспортный налог
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	налог на имущество
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	арендная плата за землю
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	4 278,90
	4 464,87
	4 597,03
	4 733,10
	4 873,20
	5 017,44
	5 165,96
	5 318,87
	5 476,31
	5 638,41
	5 805,31
	5 977,14
	6 154,07
	6 336,23
	6 523,78
	6 716,88
	6 915,70
	7 120,41
	7 331,17
	7 548,18
	7 771,60

	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	12 577,04
	13 256,20
	13 786,45
	14 337,91
	14 911,42
	15 507,88
	16 128,20
	16 773,33
	17 444,26
	18 142,03
	18 867,71
	19 622,42
	20 407,31
	21 223,61
	22 072,55
	22 955,45
	23 873,67
	24 828,62
	25 821,76
	26 854,63
	27 928,82

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого Необходимая валовая выручка, в том числе:
	тыс. руб.
	56 133,57
	58 705,75
	60 581,37
	62 518,01
	64 517,73
	66 582,60
	68 714,79
	70 916,56
	73 190,20
	75 538,13
	77 962,82
	80 466,83
	83 052,80
	85 723,49
	88 481,73
	91 330,44
	94 272,66
	97 311,53
	100 450,28
	103 692,27
	107 040,97

	НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"
	тыс. руб.
	49 915,02
	52 202,25
	53 870,08
	55 592,19
	57 370,37
	59 206,49
	61 102,48
	63 060,33
	65 082,10
	67 169,92
	69 325,99
	71 552,60
	73 852,10
	76 226,93
	78 679,61
	81 212,74
	83 829,01
	86 531,23
	89 322,26
	92 205,10
	95 182,83

	НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети"
	тыс. руб.
	6 218,55
	6 503,50
	6 711,28
	6 925,83
	7 147,36
	7 376,11
	7 612,32
	7 856,23
	8 108,11
	8 368,21
	8 636,82
	8 914,22
	9 200,70
	9 496,56
	9 802,12
	10 117,71
	10 443,65
	10 780,30
	11 128,01
	11 487,17
	11 858,14



[bookmark: _Toc50122481][bookmark: _Toc201094202]12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде 

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.
Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблицах 13-14 для сценария 1 и сценария 2, соответственно. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен с учетом мероприятий в рамках планируемой к утверждению инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети». При расчете тарифных последствий учтены ИПЦ, индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозные тарифы на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. 
Рост тарифа в 2026 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, а также с реализацией с 2026 года мероприятий в рамках инвестиционной программы. При реализации сценария 1 рост тарифа для конечных потребителей не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).


Таблица 13 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Принято тепловой энергии с коллекторов источников
	тыс. Гкал
	1 253,42
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58

	2
	Полезно отпущено потребителям
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	4
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	129 801,88
	135 443,07
	139 452,19
	143 579,97
	147 829,94
	152 205,71
	156 711,00
	161 349,64
	166 125,59
	171 042,91
	176 105,78
	181 318,51
	186 685,54
	192 211,43
	197 900,89
	203 758,75
	209 790,01
	215 999,80
	222 393,39
	228 976,24
	235 753,93

	5
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	52 583,86
	55 110,01
	56 991,75
	58 939,21
	60 954,74
	63 040,76
	65 199,80
	67 434,47
	69 747,48
	72 141,62
	74 619,82
	77 185,09
	79 840,55
	82 589,44
	85 435,13
	88 381,09
	91 430,93
	94 588,40
	97 857,37
	101 241,87
	104 746,07

	5.1
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	29 732,58
	31 024,76
	31 943,09
	32 888,61
	33 862,11
	34 864,43
	35 896,42
	36 958,95
	38 052,94
	39 179,30
	40 339,01
	41 533,04
	42 762,42
	44 028,19
	45 331,43
	46 673,24
	48 054,76
	49 477,18
	50 941,71
	52 449,58
	54 002,09

	5.2
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	22 851,28
	24 085,25
	25 048,66
	26 050,60
	27 092,63
	28 176,33
	29 303,38
	30 475,52
	31 694,54
	32 962,32
	34 280,81
	35 652,05
	37 078,13
	38 561,25
	40 103,70
	41 707,85
	43 376,17
	45 111,21
	46 915,66
	48 792,29
	50 743,98

	6
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе
	тыс. руб.
	478 553,56
	475 928,69
	477 357,39
	500 258,55
	501 286,85
	537 776,97
	542 867,24
	588 538,24
	589 768,82
	642 935,91
	644 282,25
	703 362,82
	704 835,88
	770 553,38
	772 165,21
	845 336,93
	847 100,70
	928 652,37
	930 582,55
	1 021 562,22
	1 023 674,63

	6.1
	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)
	тыс. руб.
	459 995,24
	455 724,88
	455 724,88
	477 642,85
	477 642,85
	513 057,47
	517 022,88
	561 517,34
	561 517,34
	613 397,28
	613 397,28
	671 069,60
	671 069,60
	735 246,23
	735 246,23
	806 731,87
	806 731,87
	886 438,45
	886 438,45
	975 398,90
	975 398,90

	6.2
	Прочие расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	18 558,32
	20 203,80
	21 632,50
	22 615,70
	23 644,00
	24 719,49
	25 844,36
	27 020,89
	28 251,48
	29 538,63
	30 884,96
	32 293,22
	33 766,29
	35 307,16
	36 918,98
	38 605,06
	40 368,83
	42 213,92
	44 144,09
	46 163,31
	48 275,72

	6.2.1
	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды
	тыс. руб.
	10 691,78
	12 006,87
	13 099,50
	13 741,37
	14 414,70
	15 121,02
	15 861,95
	16 639,19
	17 454,51
	18 309,78
	19 206,96
	20 148,10
	21 135,35
	22 170,99
	23 257,36
	24 396,98
	25 592,43
	26 846,46
	28 161,93
	29 541,87
	30 989,42

	6.2.2
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	252,20
	262,79
	273,56
	284,51
	295,89
	307,72
	320,03
	332,83
	346,14
	359,99
	374,39
	389,37
	404,94
	421,14
	437,98
	455,50
	473,72
	492,67
	512,38
	532,87
	554,19

	6.2.3
	Расходы на теплоноситель (потери)
	тыс. руб.
	7 614,34
	7 934,14
	8 259,44
	8 589,82
	8 933,41
	9 290,75
	9 662,38
	10 048,87
	10 450,83
	10 868,86
	11 303,62
	11 755,76
	12 225,99
	12 715,03
	13 223,63
	13 752,58
	14 302,68
	14 874,79
	15 469,78
	16 088,57
	16 732,11

	7
	Прибыль
	тыс. руб.
	77,97
	913,65
	6 686,83
	1 706,36
	7 349,75
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29

	7.1
	В том числе прибыль на капитальные вложения
	тыс. руб.
	
	913,65
	6 686,83
	1 706,36
	7 349,75
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29

	8
	Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.
	тыс. руб.
	-43 721,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	617 295,80
	667 395,42
	680 488,15
	704 484,09
	717 421,27
	759 593,72
	771 348,32
	823 892,63
	832 212,18
	892 690,73
	901 578,14
	968 436,71
	977 932,26
	1 051 924,54
	1 062 071,51
	1 144 047,06
	1 154 891,93
	1 245 810,85
	1 257 403,59
	1 358 350,61
	1 370 744,92

	10
	Необходимая валовая выручка на содержание
	тыс. руб.
	157 300,56
	211 670,53
	224 763,27
	226 841,24
	239 778,43
	246 536,25
	254 325,44
	262 375,29
	270 694,83
	279 293,45
	288 180,85
	297 367,11
	306 862,66
	316 678,32
	326 825,29
	337 315,19
	348 160,06
	359 372,40
	370 965,14
	382 951,71
	395 346,01

	11
	Тариф на услуги по передаче ТЭ
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	578,46
	736,85
	736,85
	769,71
	788,11
	797,15
	851,63
	851,63
	918,82
	918,82
	995,41
	995,41
	1 079,71
	1 079,71
	1 172,61
	1 172,61
	1 275,09
	1 275,09
	1 388,27
	1 388,27
	1 513,40

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	741,06
	736,85
	769,71
	788,11
	797,15
	891,46
	851,63
	983,47
	918,82
	1 070,58
	995,41
	1 163,18
	1 079,71
	1 265,38
	1 172,61
	1 378,30
	1 275,09
	1 503,23
	1 388,27
	1 641,57
	1 513,40

	12
	Темп роста тарифа
	
	-
	0,99
	1,04
	1,02
	1,01
	1,12
	0,96
	1,15
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17
	0,93
	1,18
	0,93
	1,18
	0,92
	1,18
	0,92


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 14 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Принято тепловой энергии с коллекторов источников
	тыс. Гкал
	1 253,42
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58
	1 209,58

	2
	Полезно отпущено потребителям
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	4
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	129 801,88
	135 443,07
	139 452,19
	143 579,97
	147 829,94
	152 205,71
	156 711,00
	161 349,64
	166 125,59
	171 042,91
	176 105,78
	181 318,51
	186 685,54
	192 211,43
	197 900,89
	203 758,75
	209 790,01
	215 999,80
	222 393,39
	228 976,24
	235 753,93

	5
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	52 583,86
	55 110,01
	56 991,75
	58 939,21
	60 954,74
	63 040,76
	65 199,80
	67 434,47
	69 747,48
	72 141,62
	74 619,82
	77 185,09
	79 840,55
	82 589,44
	85 435,13
	88 381,09
	91 430,93
	94 588,40
	97 857,37
	101 241,87
	104 746,07

	5.1
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	29 732,58
	31 024,76
	31 943,09
	32 888,61
	33 862,11
	34 864,43
	35 896,42
	36 958,95
	38 052,94
	39 179,30
	40 339,01
	41 533,04
	42 762,42
	44 028,19
	45 331,43
	46 673,24
	48 054,76
	49 477,18
	50 941,71
	52 449,58
	54 002,09

	5.2
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	22 851,28
	24 085,25
	25 048,66
	26 050,60
	27 092,63
	28 176,33
	29 303,38
	30 475,52
	31 694,54
	32 962,32
	34 280,81
	35 652,05
	37 078,13
	38 561,25
	40 103,70
	41 707,85
	43 376,17
	45 111,21
	46 915,66
	48 792,29
	50 743,98

	6
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе
	тыс. руб.
	478 553,56
	485 733,36
	575 697,20
	576 680,40
	602 882,28
	607 238,07
	650 873,70
	652 050,23
	702 505,83
	703 792,98
	759 831,43
	761 239,69
	823 543,07
	825 083,94
	894 419,89
	896 105,96
	973 344,66
	975 189,75
	1 061 316,13
	1 063 335,35
	1 159 464,82

	6.1
	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)
	тыс. руб.
	459 995,24
	465 529,55
	554 064,70
	554 064,70
	579 238,28
	582 518,58
	625 029,34
	625 029,34
	674 254,35
	674 254,35
	728 946,47
	728 946,47
	789 776,79
	789 776,79
	857 500,91
	857 500,91
	932 975,83
	932 975,83
	1 017 172,04
	1 017 172,04
	1 111 189,10

	6.2
	Прочие расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	18 558,32
	20 203,80
	21 632,50
	22 615,70
	23 644,00
	24 719,49
	25 844,36
	27 020,89
	28 251,48
	29 538,63
	30 884,96
	32 293,22
	33 766,29
	35 307,16
	36 918,98
	38 605,06
	40 368,83
	42 213,92
	44 144,09
	46 163,31
	48 275,72

	6.2.1
	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды
	тыс. руб.
	10 691,78
	12 006,87
	13 099,50
	13 741,37
	14 414,70
	15 121,02
	15 861,95
	16 639,19
	17 454,51
	18 309,78
	19 206,96
	20 148,10
	21 135,35
	22 170,99
	23 257,36
	24 396,98
	25 592,43
	26 846,46
	28 161,93
	29 541,87
	30 989,42

	6.2.2
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	252,20
	262,79
	273,56
	284,51
	295,89
	307,72
	320,03
	332,83
	346,14
	359,99
	374,39
	389,37
	404,94
	421,14
	437,98
	455,50
	473,72
	492,67
	512,38
	532,87
	554,19

	6.2.3
	Расходы на теплоноситель (потери)
	тыс. руб.
	7 614,34
	7 934,14
	8 259,44
	8 589,82
	8 933,41
	9 290,75
	9 662,38
	10 048,87
	10 450,83
	10 868,86
	11 303,62
	11 755,76
	12 225,99
	12 715,03
	13 223,63
	13 752,58
	14 302,68
	14 874,79
	15 469,78
	16 088,57
	16 732,11

	7
	Прибыль
	тыс. руб.
	77,97
	913,65
	6 686,83
	1 706,36
	7 349,75
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29

	7.1
	В том числе прибыль на капитальные вложения
	тыс. руб.
	
	913,65
	6 686,83
	1 706,36
	7 349,75
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29
	6 570,29

	8
	Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг.
	тыс. руб.
	-43 721,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	617 295,80
	677 200,09
	778 827,97
	780 905,94
	819 016,71
	829 054,82
	879 354,79
	887 404,63
	944 949,18
	953 547,80
	1 017 127,32
	1 026 313,58
	1 096 639,45
	1 106 455,10
	1 184 326,19
	1 194 816,09
	1 281 135,89
	1 292 348,23
	1 388 137,18
	1 400 123,75
	1 506 535,11

	10
	Необходимая валовая выручка на содержание
	тыс. руб.
	157 300,56
	211 670,53
	224 763,27
	226 841,24
	239 778,43
	246 536,25
	254 325,44
	262 375,29
	270 694,83
	279 293,45
	288 180,85
	297 367,11
	306 862,66
	316 678,32
	326 825,29
	337 315,19
	348 160,06
	359 372,40
	370 965,14
	382 951,71
	395 346,01

	11
	Тариф на услуги по передаче ТЭ
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	578,46
	741,06
	756,10
	862,18
	862,18
	915,34
	915,34
	979,76
	979,76
	1 052,79
	1 052,79
	1 133,13
	1 133,13
	1 221,61
	1 221,61
	1 319,17
	1 319,17
	1 426,85
	1 426,85
	1 545,84
	1 545,84

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	741,06
	756,10
	991,97
	862,18
	957,81
	915,34
	1 041,55
	979,76
	1 124,16
	1 052,79
	1 212,33
	1 133,13
	1 309,59
	1 221,61
	1 417,01
	1 319,17
	1 535,77
	1 426,85
	1 667,21
	1 545,84
	1 812,86

	12
	Темп роста тарифа
	
	-
	1,02
	1,31
	0,87
	1,11
	0,96
	1,14
	0,94
	1,15
	0,94
	1,15
	0,93
	1,16
	0,93
	1,16
	0,93
	1,16
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.
[bookmark: _Toc50122483][bookmark: _Toc201094203]12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК» 

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ, индексов-дефляторов в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблицах 15-16 для сценария 1 и сценария 2, соответственно. 

Таблица 15 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Принято тепловой энергии с коллекторов источников
	тыс. Гкал
	295,51
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39

	2
	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	4
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	34 719,37
	36 228,27
	37 300,63
	38 404,73
	39 541,51
	40 711,94
	41 917,01
	43 157,75
	44 435,22
	45 750,51
	47 104,72
	48 499,02
	49 934,59
	51 412,66
	52 934,47
	54 501,33
	56 114,57
	57 775,56
	59 485,72
	61 246,50
	63 059,39

	5
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	9 927,70
	10 463,80
	10 882,35
	11 317,64
	11 770,35
	12 241,16
	12 730,81
	13 240,04
	13 769,64
	14 320,43
	14 893,24
	15 488,97
	16 108,53
	16 752,87
	17 422,99
	18 119,91
	18 844,71
	19 598,49
	20 382,43
	21 197,73
	22 045,64

	6
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	100 102,40
	101 702,32
	102 885,11
	107 846,18
	108 575,07
	116 232,96
	117 806,88
	127 308,88
	128 191,48
	139 215,51
	140 186,72
	152 431,16
	153 499,89
	167 112,65
	168 288,68
	183 436,66
	184 730,77
	201 602,78
	203 026,81
	221 836,33
	223 403,34

	6.1
	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)
	тыс. руб.
	88 528,32
	88 704,63
	88 704,63
	92 970,85
	92 970,85
	99 864,14
	100 635,98
	109 296,61
	109 296,61
	119 394,79
	119 394,79
	130 620,42
	130 620,42
	143 112,09
	143 112,09
	157 026,43
	157 026,43
	172 540,92
	172 540,92
	189 856,64
	189 856,64

	6.2
	Электрическая энергия
	тыс. руб.
	11 574,08
	12 997,69
	14 180,48
	14 875,33
	15 604,22
	16 368,82
	17 170,90
	18 012,27
	18 894,87
	19 820,72
	20 791,93
	21 810,74
	22 879,47
	24 000,56
	25 176,59
	26 410,24
	27 704,34
	29 061,85
	30 485,88
	31 979,69
	33 546,70

	7
	Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года
	тыс. руб.
	4 232,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс. руб.
	148 981,47
	148 394,39
	151 068,09
	157 568,55
	159 886,92
	169 186,06
	172 454,70
	183 706,68
	186 396,35
	199 286,44
	202 184,69
	216 419,16
	219 543,02
	235 278,18
	238 646,14
	256 057,91
	259 690,04
	278 976,83
	282 894,96
	304 280,56
	308 508,37

	9
	Необходимая валовая выручка на содержание
	тыс. руб.
	60 453,15
	59 689,76
	62 363,46
	64 597,70
	66 916,07
	69 321,92
	71 818,71
	74 410,06
	77 099,74
	79 891,65
	82 789,90
	85 798,73
	88 922,59
	92 166,09
	95 534,05
	99 031,48
	102 663,62
	106 435,91
	110 354,04
	114 423,92
	118 651,73

	10
	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	583,46
	689,82
	746,94
	746,94
	790,54
	790,54
	852,68
	852,68
	921,62
	921,62
	999,68
	999,68
	1 085,51
	1 085,51
	1 179,96
	1 179,96
	1 284,01
	1 284,01
	1 398,74
	1 398,74
	1 525,39

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	689,82
	793,35
	746,94
	822,74
	790,54
	898,97
	852,68
	983,88
	921,62
	1 071,92
	999,68
	1 165,66
	1 085,51
	1 268,98
	1 179,96
	1 382,99
	1 284,01
	1 508,90
	1 398,74
	1 648,11
	1 525,39

	11
	Темп роста тарифа
	
	1,00
	1,15
	0,94
	1,10
	0,96
	1,14
	0,95
	1,15
	0,94
	1,16
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17
	0,93
	1,18
	0,93
	1,18
	0,93


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.


Таблица 16 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Принято тепловой энергии с коллекторов источников
	тыс. Гкал
	295,51
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39
	261,39

	2
	Полезный отпуск потребителям
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	4
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	34 719,37
	36 228,27
	37 300,63
	38 404,73
	39 541,51
	40 711,94
	41 917,01
	43 157,75
	44 435,22
	45 750,51
	47 104,72
	48 499,02
	49 934,59
	51 412,66
	52 934,47
	54 501,33
	56 114,57
	57 775,56
	59 485,72
	61 246,50
	63 059,39

	5
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	9 927,70
	10 463,80
	10 882,35
	11 317,64
	11 770,35
	12 241,16
	12 730,81
	13 240,04
	13 769,64
	14 320,43
	14 893,24
	15 488,97
	16 108,53
	16 752,87
	17 422,99
	18 119,91
	18 844,71
	19 598,49
	20 382,43
	21 197,73
	22 045,64

	6
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	100 102,40
	103 610,75
	122 026,47
	122 721,32
	128 350,12
	129 753,22
	138 829,81
	139 671,18
	150 135,19
	151 061,04
	162 677,81
	163 696,61
	176 605,67
	177 726,76
	192 084,96
	193 318,61
	209 303,54
	210 661,05
	228 473,46
	229 967,27
	249 834,24

	6.1
	Покупная тепловая энергия (компенсация потерь)
	тыс. руб.
	88 528,32
	90 613,06
	107 845,99
	107 845,99
	112 745,91
	113 384,40
	121 658,91
	121 658,91
	131 240,32
	131 240,32
	141 885,88
	141 885,88
	153 726,20
	153 726,20
	166 908,37
	166 908,37
	181 599,20
	181 599,20
	197 987,58
	197 987,58
	216 287,54

	6.2
	Электрическая энергия
	тыс. руб.
	11 574,08
	12 997,69
	14 180,48
	14 875,33
	15 604,22
	16 368,82
	17 170,90
	18 012,27
	18 894,87
	19 820,72
	20 791,93
	21 810,74
	22 879,47
	24 000,56
	25 176,59
	26 410,24
	27 704,34
	29 061,85
	30 485,88
	31 979,69
	33 546,70

	7
	Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года
	тыс. руб.
	4 232,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс. руб.
	148 981,47
	150 302,82
	170 209,45
	172 443,69
	179 661,98
	182 706,32
	193 477,63
	196 068,98
	208 340,06
	211 131,97
	224 675,78
	227 684,61
	242 648,79
	245 892,29
	262 442,42
	265 939,85
	284 262,81
	288 035,11
	308 341,61
	312 411,50
	334 939,27

	9
	Необходимая валовая выручка на содержание
	тыс. руб.
	60 453,15
	59 689,76
	62 363,46
	64 597,70
	66 916,07
	69 321,92
	71 818,71
	74 410,06
	77 099,74
	79 891,65
	82 789,90
	85 798,73
	88 922,59
	92 166,09
	95 534,05
	99 031,48
	102 663,62
	106 435,91
	110 354,04
	114 423,92
	118 651,73

	10
	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	583,46
	689,82
	815,60
	852,63
	852,63
	903,37
	903,37
	969,44
	969,44
	1 043,92
	1 043,92
	1 125,76
	1 125,76
	1 215,79
	1 215,79
	1 314,91
	1 314,91
	1 424,16
	1 424,16
	1 544,68
	1 544,68

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	689,82
	815,60
	876,87
	852,63
	936,80
	903,37
	1 028,97
	969,44
	1 112,53
	1 043,92
	1 201,84
	1 125,76
	1 300,25
	1 215,79
	1 408,77
	1 314,91
	1 528,56
	1 424,16
	1 660,94
	1 544,68
	1 807,37

	11
	Темп роста тарифа
	
	1,00
	1,18
	1,08
	0,97
	1,10
	0,96
	1,14
	0,94
	1,15
	0,94
	1,15
	0,94
	1,15
	0,94
	1,16
	0,93
	1,16
	0,93
	1,17
	0,93
	1,17


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.


[bookmark: _Toc50122484][bookmark: _Toc201094204]12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».
Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблицах 17-18 для сценария 1 и сценария 2, соответственно.
Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 1-2 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 12.3.1.


Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал 


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал 

Таблица 17 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	2
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	2.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	2.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	2.3
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	3
	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	3.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3.3
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	4
	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	1 895 743,49
	1 828 489,76
	1 872 062,95
	1 916 430,48
	1 978 847,47
	2 065 512,28
	2 156 792,01
	2 252 957,32
	2 354 295,87
	2 461 113,46
	2 573 735,23
	2 692 510,16
	2 817 802,69
	2 950 003,91
	3 089 529,92
	3 236 823,40
	3 392 355,45
	3 556 627,45
	3 730 173,09
	3 913 560,50
	4 107 394,59

	5
	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	49 915,02
	52 202,25
	53 870,08
	55 592,19
	57 370,37
	59 206,49
	61 102,48
	63 060,33
	65 082,10
	67 169,92
	69 325,99
	71 552,60
	73 852,10
	76 226,93
	78 679,61
	81 212,74
	83 829,01
	86 531,23
	89 322,26
	92 205,10
	95 182,83

	6
	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	157 300,56
	211 670,53
	224 763,27
	226 841,24
	239 778,43
	246 536,25
	254 325,44
	262 375,29
	270 694,83
	279 293,45
	288 180,85
	297 367,11
	306 862,66
	316 678,32
	326 825,29
	337 315,19
	348 160,06
	359 372,40
	370 965,14
	382 951,71
	395 346,01

	7
	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	2 102 959,06
	2 092 362,54
	2 150 696,30
	2 198 863,90
	2 275 996,27
	2 371 255,01
	2 472 219,93
	2 578 392,93
	2 690 072,80
	2 807 576,83
	2 931 242,08
	3 061 429,88
	3 198 517,46
	3 342 909,16
	3 495 034,81
	3 655 351,32
	3 824 344,52
	4 002 531,08
	4 190 460,49
	4 388 717,31
	4 597 923,43

	8
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 214,63
	2 214,63
	2 374,53
	2 374,53
	2 495,39
	2 535,11
	2 723,59
	2 737,06
	2 970,04
	2 970,04
	3 236,31
	3 236,31
	3 531,40
	3 531,40
	3 858,78
	3 858,78
	4 222,36
	4 222,36
	4 626,58
	4 626,58
	5 076,45

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 214,63
	2 431,66
	2 374,53
	2 495,39
	2 535,11
	2 723,59
	2 737,06
	2 986,34
	2 970,04
	3 264,89
	3 236,31
	3 562,99
	3 531,40
	3 893,72
	3 858,78
	4 261,06
	4 222,36
	4 669,48
	4 626,58
	5 124,06
	5 076,45

	9
	Тем роста тарифа
	
	-
	1,098
	0,977
	1,051
	1,016
	1,074
	1,005
	1,091
	0,995
	1,099
	0,991
	1,101
	0,991
	1,103
	0,991
	1,104
	0,991
	1,106
	0,991
	1,108
	0,991

	10
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 214,63
	2 214,63
	2 431,66
	2 623,77
	2 778,57
	2 942,50
	3 116,11
	3 299,96
	3 494,66
	3 700,84
	3 919,19
	4 150,43
	4 395,30
	4 654,62
	4 929,25
	5 220,07
	5 528,06
	5 854,21
	6 199,61
	6 565,39
	6 952,74

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 214,63
	2 431,66
	2 623,77
	2 778,57
	2 942,50
	3 116,11
	3 299,96
	3 494,66
	3 700,84
	3 919,19
	4 150,43
	4 395,30
	4 654,62
	4 929,25
	5 220,07
	5 528,06
	5 854,21
	6 199,61
	6 565,39
	6 952,74
	7 362,96


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 18 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	2
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	2.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	2.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	2.3
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	3
	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	3.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3.3
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	4
	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	1 895 743,49
	2 437 082,67
	2 223 055,32
	2 267 422,85
	2 329 839,85
	2 416 504,65
	2 507 784,38
	2 603 949,69
	2 705 288,24
	2 812 105,84
	2 924 727,61
	3 043 502,54
	3 168 795,06
	3 300 996,29
	3 440 522,29
	3 587 815,77
	3 743 347,82
	3 907 619,83
	4 081 165,47
	4 264 552,88
	4 458 386,96

	5
	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	49 915,02
	52 202,25
	53 870,08
	55 592,19
	57 370,37
	59 206,49
	61 102,48
	63 060,33
	65 082,10
	67 169,92
	69 325,99
	71 552,60
	73 852,10
	76 226,93
	78 679,61
	81 212,74
	83 829,01
	86 531,23
	89 322,26
	92 205,10
	95 182,83

	6
	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	157 300,56
	211 670,53
	224 763,27
	226 841,24
	239 778,43
	246 536,25
	254 325,44
	262 375,29
	270 694,83
	279 293,45
	288 180,85
	297 367,11
	306 862,66
	316 678,32
	326 825,29
	337 315,19
	348 160,06
	359 372,40
	370 965,14
	382 951,71
	395 346,01

	7
	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	2 102 959,06
	2 700 955,45
	2 501 688,67
	2 549 856,28
	2 626 988,64
	2 722 247,39
	2 823 212,30
	2 929 385,31
	3 041 065,17
	3 158 569,21
	3 282 234,45
	3 412 422,26
	3 549 509,83
	3 693 901,54
	3 846 027,18
	4 006 343,69
	4 175 336,90
	4 353 523,45
	4 541 452,87
	4 739 709,69
	4 948 915,80

	8
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 214,63
	2 214,63
	2 762,05
	2 762,05
	2 882,92
	2 922,63
	3 111,11
	3 124,58
	3 357,56
	3 357,56
	3 623,83
	3 623,83
	3 918,92
	3 918,92
	4 246,30
	4 246,30
	4 609,88
	4 609,88
	5 014,10
	5 014,10
	5 463,97

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 214,63
	3 958,78
	2 762,05
	2 882,92
	2 922,63
	3 111,11
	3 124,58
	3 373,86
	3 357,56
	3 652,41
	3 623,83
	3 950,51
	3 918,92
	4 281,24
	4 246,30
	4 648,58
	4 609,88
	5 057,00
	5 014,10
	5 511,58
	5 463,97

	9
	Тем роста тарифа
	
	-
	1,788
	0,698
	1,044
	1,014
	1,064
	1,004
	1,080
	0,995
	1,088
	0,992
	1,090
	0,992
	1,092
	0,992
	1,095
	0,992
	1,097
	0,992
	1,099
	0,991

	10
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 214,63
	2 214,63
	2 431,66
	2 623,77
	2 778,57
	2 942,50
	3 116,11
	3 299,96
	3 494,66
	3 700,84
	3 919,19
	4 150,43
	4 395,30
	4 654,62
	4 929,25
	5 220,07
	5 528,06
	5 854,21
	6 199,61
	6 565,39
	6 952,74

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 214,63
	2 431,66
	2 623,77
	2 778,57
	2 942,50
	3 116,11
	3 299,96
	3 494,66
	3 700,84
	3 919,19
	4 150,43
	4 395,30
	4 654,62
	4 929,25
	5 220,07
	5 528,06
	5 854,21
	6 199,61
	6 565,39
	6 952,74
	7 362,96


* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.



[bookmark: _Toc50122486][bookmark: _Toc201094205]12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблицах 19-20 для сценария 1 и сценария 2, соответственно. 
Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 3-4 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 12.3.1.


Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал 


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал 


Таблица 19 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	2
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	2.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	2.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	2.3
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	3
	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	3.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3.3
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	4
	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	479 731,56
	409 793,08
	419 558,51
	429 501,97
	443 490,59
	462 913,52
	483 370,74
	504 922,88
	527 634,43
	551 573,92
	576 814,22
	603 433,53
	631 513,54
	661 141,90
	692 411,85
	725 422,62
	760 279,78
	797 095,70
	835 989,98
	877 089,96
	920 531,20

	5
	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	6 218,55
	6 503,50
	6 711,28
	6 925,83
	7 147,36
	7 376,11
	7 612,32
	7 856,23
	8 108,11
	8 368,21
	8 636,82
	8 914,22
	9 200,70
	9 496,56
	9 802,12
	10 117,71
	10 443,65
	10 780,30
	11 128,01
	11 487,17
	11 858,14

	6
	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	60 453,15
	59 689,76
	62 363,46
	64 597,70
	66 916,07
	69 321,92
	71 818,71
	74 410,06
	77 099,74
	79 891,65
	82 789,90
	85 798,73
	88 922,59
	92 166,09
	95 534,05
	99 031,48
	102 663,62
	106 435,91
	110 354,04
	114 423,92
	118 651,73

	7
	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	546 403,26
	475 986,34
	488 633,26
	501 025,49
	517 554,02
	539 611,55
	562 801,77
	587 189,18
	612 842,28
	639 833,79
	668 240,94
	698 146,49
	729 636,83
	762 804,55
	797 748,02
	834 571,81
	873 387,05
	914 311,91
	957 472,03
	1 003 001,05
	1 051 041,07

	8
	Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 298,05
	2 298,05
	2 407,18
	2 468,23
	2 549,66
	2 658,32
	2 772,57
	2 892,71
	3 019,08
	3 152,05
	3 292,00
	3 439,32
	3 594,46
	3 757,85
	3 930,00
	4 111,40
	4 302,62
	4 504,23
	4 716,85
	4 941,15
	5 177,81

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 298,05
	2 408,48
	2 407,18
	2 468,23
	2 549,66
	2 658,32
	2 772,57
	2 892,71
	3 019,08
	3 152,05
	3 292,00
	3 439,32
	3 594,46
	3 757,85
	3 930,00
	4 111,40
	4 302,62
	4 504,23
	4 716,85
	4 941,15
	5 177,81

	9
	Тем роста тарифа
	
	-
	1,05
	1,00
	1,03
	1,03
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	10
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 298,05
	2 298,05
	2 523,26
	2 722,60
	2 883,23
	3 053,34
	3 233,49
	3 424,26
	3 626,29
	3 840,25
	4 066,82
	4 306,76
	4 560,86
	4 829,95
	5 114,92
	5 416,70
	5 736,29
	6 074,73
	6 433,13
	6 812,69
	7 214,64

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 298,05
	2 523,26
	2 722,60
	2 883,23
	3 053,34
	3 233,49
	3 424,26
	3 626,29
	3 840,25
	4 066,82
	4 306,76
	4 560,86
	4 829,95
	5 114,92
	5 416,70
	5 736,29
	6 074,73
	6 433,13
	6 812,69
	7 214,64
	7 640,30


 * Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.


Таблица 20 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед. изм.
	2025 (ДТР ТО)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН)
	тыс. Гкал
	1 570,61
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32
	1 492,32

	2
	Потери
	тыс. Гкал
	383,66
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59
	383,59

	2.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84
	303,84

	2.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	2.3
	Потери «3-й Северной» магистрали»
	тыс. Гкал
	20,67
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61
	20,61

	3
	Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР»
	тыс. Гкал
	1 186,95
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73
	1 108,73

	3.1
	в т.ч ОАО «Тепловые сети»
	тыс. Гкал
	949,58
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74
	905,74

	3.2
	АО «СХК»
	тыс. Гкал
	236,36
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25
	202,25

	3.3
	Отпуск «3-я Северная» магистраль»
	тыс. Гкал
	1,01
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	4
	НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	479 731,56
	546 188,24
	498 221,38
	508 164,83
	522 153,46
	541 576,39
	562 033,60
	583 585,75
	606 297,30
	630 236,79
	655 477,08
	682 096,40
	710 176,41
	739 804,76
	771 074,72
	804 085,48
	838 942,64
	875 758,56
	914 652,85
	955 752,83
	999 194,07

	5
	НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	6 218,55
	6 503,50
	6 711,28
	6 925,83
	7 147,36
	7 376,11
	7 612,32
	7 856,23
	8 108,11
	8 368,21
	8 636,82
	8 914,22
	9 200,70
	9 496,56
	9 802,12
	10 117,71
	10 443,65
	10 780,30
	11 128,01
	11 487,17
	11 858,14

	6
	Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	60 453,15
	59 689,76
	62 363,46
	64 597,70
	66 916,07
	69 321,92
	71 818,71
	74 410,06
	77 099,74
	79 891,65
	82 789,90
	85 798,73
	88 922,59
	92 166,09
	95 534,05
	99 031,48
	102 663,62
	106 435,91
	110 354,04
	114 423,92
	118 651,73

	7
	Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	тыс. руб.
	546 403,26
	612 381,51
	567 296,12
	579 688,36
	596 216,89
	618 274,42
	641 464,63
	665 852,04
	691 505,14
	718 496,66
	746 903,81
	776 809,35
	808 299,70
	841 467,42
	876 410,89
	913 234,67
	952 049,91
	992 974,77
	1 036 134,90
	1 081 663,91
	1 129 703,94

	8
	Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 298,05
	2 298,05
	2 794,71
	2 855,76
	2 937,18
	3 045,84
	3 160,09
	3 280,23
	3 406,61
	3 539,58
	3 679,52
	3 826,85
	3 981,98
	4 145,37
	4 317,52
	4 498,93
	4 690,14
	4 891,75
	5 104,38
	5 328,67
	5 565,33

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 298,05
	3 992,87
	2 794,71
	2 855,76
	2 937,18
	3 045,84
	3 160,09
	3 280,23
	3 406,61
	3 539,58
	3 679,52
	3 826,85
	3 981,98
	4 145,37
	4 317,52
	4 498,93
	4 690,14
	4 891,75
	5 104,38
	5 328,67
	5 565,33

	9
	Тем роста тарифа
	
	-
	1,74
	0,70
	1,02
	1,03
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	10
	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)
	руб. / Гкал
(1 полугодие)
	2 298,05
	2 298,05
	2 523,26
	2 722,60
	2 883,23
	3 053,34
	3 233,49
	3 424,26
	3 626,29
	3 840,25
	4 066,82
	4 306,76
	4 560,86
	4 829,95
	5 114,92
	5 416,70
	5 736,29
	6 074,73
	6 433,13
	6 812,69
	7 214,64

	
	
	руб. / Гкал
(2 полугодие)
	2 298,05
	2 523,26
	2 722,60
	2 883,23
	3 053,34
	3 233,49
	3 424,26
	3 626,29
	3 840,25
	4 066,82
	4 306,76
	4 560,86
	4 829,95
	5 114,92
	5 416,70
	5 736,29
	6 074,73
	6 433,13
	6 812,69
	7 214,64
	7 640,30


 * Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.



[bookmark: _Toc201094206]12.4 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей
Изменения в оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей связаны с фактически осуществленными за предшествующий период инвестициями в источники тепловой энергии, а также выявлением дополнительной потребности в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2214.63	2214.63	2374.5296738841016	2374.5296738841021	2495.3947756970133	2535.11169008154	2723.5919522650029	2737.0553081088319	2970.0417001815099	2970.0417001815099	3236.310634260693	3236.3106342606925	3531.4026567708938	3531.4026567708929	3858.7800057650302	3858.7800057650293	4222.362575186401	4222.3625751863992	4626.5820079697587	4626.5820079697569	5076.4515821654686	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2214.63	2214.63	2431.6637400000004	2623.7651754600001	2778.5673208121398	2942.5027927400561	3116.1104575117192	3299.9609745049106	3494.6586720007003	3700.8435336487414	3919.1933021340169	4150.4257069599234	4395.3008236705591	4654.6235722671217	4929.2463630308821	5220.0718984497034	5528.0561404582359	5854.2114527452713	6199.6099284572419	6565.3869142362191	6952.7447421761553	



Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2214.63	2214.63	2762.051524924248	2762.0515249242471	2882.9166267371616	2922.633541121686	3111.1138033051511	3124.5771591489761	3357.5635512216563	3357.5635512216563	3623.8324853008407	3623.8324853008398	3918.9245078110407	3918.9245078110403	4246.3018568051775	4246.3018568051757	4609.8844262265466	4609.8844262265457	5014.103859009906	5014.1038590099051	5463.9734332056159	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2214.63	2214.63	2431.6637400000004	2623.7651754600001	2778.5673208121398	2942.5027927400561	3116.1104575117192	3299.9609745049106	3494.6586720007003	3700.8435336487414	3919.1933021340169	4150.4257069599234	4395.3008236705591	4654.6235722671217	4929.2463630308821	5220.0718984497034	5528.0561404582359	5854.2114527452713	6199.6099284572419	6565.3869142362191	6952.7447421761553	



Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2298.0500000000002	2298.0500000000002	2407.1848800073858	2468.2335361840355	2549.6590778988316	2658.3224964137416	2772.5658992507201	2892.7071362767219	3019.0836255850268	3152.053621956919	3291.9975701985632	3439.3231568867468	3594.4560279739908	3757.8522563349338	3929.9964888522127	4111.4038193326505	4302.6217875841894	4504.2325132889127	4716.8549739039436	4941.14743646017	5177.8100538107838	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2298.0500000000002	2298.0500000000002	2523.2589000000003	2722.5963531000002	2883.2295379329003	3053.340080670941	3233.4871454305262	3424.262887010927	3626.2943973445713	3840.2457667879007	4066.8202670283868	4306.7626627830614	4560.8616598872613	4829.9524978206091	5114.9196951920248	5416.6999572083541	5736.2852546836466	6074.7260847099815	6433.1349237078703	6812.6898842066339	7214.638587374825	



Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2298.0500000000002	2298.0500000000002	2794.7067310475322	2855.7553872241833	2937.1809289389776	3045.8443474538863	3160.087750290867	3280.2289873168693	3406.6054766251737	3539.5754729970658	3679.51942123871	3826.8450079268964	3981.9778790141377	4145.374107375078	4317.5183398923573	4498.9256703727979	4690.1436386243395	4891.7543643290574	5104.3768249440909	5328.6692875003146	5565.3319048509311	Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги)	2025 (ДТР ТО)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2298.0500000000002	2298.0500000000002	2523.2589000000003	2722.5963531000002	2883.2295379329003	3053.340080670941	3233.4871454305262	3424.262887010927	3626.2943973445713	3840.2457667879007	4066.8202670283868	4306.7626627830614	4560.8616598872613	4829.9524978206091	5114.9196951920248	5416.6999572083541	5736.2852546836466	6074.7260847099815	6433.1349237078703	6812.6898842066339	7214.638587374825	
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