|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025__№ ___1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

ПСТ.ОМ.70-22.012.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	3

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	5

12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	5

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	13

12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	31

12.2 Оценка эффективности инвестиций	36

12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии	36

12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систему теплоснабжения ЗАТО Северск	37

12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске	37

12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде	49

12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»	53

12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	56

12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	60

12.4 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	65

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

- расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов систем теплоснабжения.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы потребительских цен приведены в Таблице 1.

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.

Таблица 1 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятые для расчетов долгосрочных ценовых (тарифных) последствий, %

| Наименование индекса | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 109,3 | 105,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор для цен на нефтепродукты | 99,3 | 105,7 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Индекс-дефлятор для цен на электрическую энергию | 112,8 | 112,3 | 109,1 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| Индекс-дефлятор для цен на услуги по водоснабжению и водоотведению | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор для цен на уголь | 109,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор для цен на газ (для потребителей, исключая население | 121,3 | 110,6 | 109,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| Индекс-дефлятор для цен на транспортировку газа | 111,3 | 112,6 | 111,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| Индекс-дефлятор для инвестиций | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – размеры индексации | 111,9 | 109,8 | 107,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Северска определен путем суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации по источникам и сетям теплоснабжения. Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

В качестве источников финансирования предполагается использование собственных и привлеченных средств ресурсоснабжающих организаций, средств бюджетов бюджетной системы РФ.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: Глава 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск» и Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.

Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электрической энергии, производство тепловой энергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация котлоагрегатов;

- Компактизация станции;

- Реконструкция главного паропровода II очереди;

- Техническое перевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10;

- Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003;

- Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» в г. Северске приведены в Таблице 2. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РИР» (с учетом предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РИР»), 3 310 520,52 тыс. руб., с НДС.

Распределение затрат по периодам (с НДС):

- в период до 2024 г.: 952 700,69 тыс. руб.;

- в период 2024-2026 гг.: 2 275 024,47 тыс. руб.;

- остаток финансирования на следующий период планирования: 82 795,36 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время формируется комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, в который планируется включить мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР», на сумму 769 726,43 тыс. руб., с НДС (без учета профинансированных ранее мероприятий). Перечень указанных мероприятий представлен в Таблице 3, источники финансирования мероприятий подлежат уточнению.

Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы АО «РИР», также планируется отразить в комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года.

Таблица 2 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «РИР» (филиал АО «РИР» 
в г. Северске) в сфере теплоснабжения (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель), в ценах соответствующих лет, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Год окончания реализации мероприятия (предложение по корректировке АО "РИР") | Профинансировано к 2024 году (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Профинансировано к 2024 году (предложение по корректировке АО "РИР") | 2024 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2024 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2025 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2025 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2026 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2026 (предложение по корректировке АО "РИР") | Остаток финансирования (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Остаток финансирования (предложение по корректировке АО "РИР") | Итого (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Итого (предложение по корректировке АО "РИР") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 2019 | 2026 | 2026 | 678 424,13 | 675 607,63 | 349 783,16 | 349 783,16 | 129 437,38 | 129 306,18 | 397 106,49 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 1 554 751,16 | 1 480 842,56 |
| 3.2.1.1 | Модернизация КА№13 | 2021 | 2024 | 2025 | 445 068,59 | 445 068,59 | 123 679,46 | 123 679,46 | 0,00 | 6 406,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 748,05 | 575 154,42 |
| 3.2.1.2 | Модернизация КА№14 | 2022 | 2025 | 2025 | 4 491,48 | 4 491,48 | 52 339,17 | 52 339,17 | 11 408,28 | 10 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 238,93 | 67 713,13 |
| 3.2.1.3 | Модернизация КА№12 | 2022 | 2026 | 2026 | 168 517,91 | 168 517,91 | 121 456,28 | 121 456,28 | 118 029,10 | 111 751,80 | 357 449,72 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 765 453,01 | 727 871,58 |
| 3.2.1.4 | Модернизация КА№15 | 2022 | 2026 | - | 2 816,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 656,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 473,28 | 0,00 |
| 3.2.1.5 | Модернизация КА№16 | 2022 | 2024 | 2025 | 21 325,34 | 21 325,34 | 15 810,17 | 15 810,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 135,51 | 37 136,23 |
| 3.2.1.6 | Модернизация КА№18 | 2022 | 2024 | 2025 | 19 762,39 | 19 762,39 | 23 751,01 | 23 751,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 513,40 | 43 771,06 |
| 3.2.1.7 | Модернизация КА№21 | 2022 | 2024 | 2025 | 16 441,91 | 16 441,91 | 12 747,07 | 12 747,07 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 188,98 | 29 196,14 |
| 3.2.2. | Компактизация ТЭЦ | 2021 | 2025 | 2026 | 106 303,21 | 106 303,21 | 316 472,20 | 316 472,20 | 567 081,14 | 376 500,52 | 0,00 | 189 437,28 | 0,00 | 0,00 | 989 856,55 | 988 713,21 |
| 3.2.3. | Реконструкция главного паропровода II очереди | 2026 | 2029 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,48 | 69 525,87 | 147 807,15 | 68 996,13 | 151 817,63 | 138 522,00 |
| 3.2.4. | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 0,00 | 6 318,87 | 6 318,87 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 6 318,87 | 6 318,87 |
| 3.2.5. | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 | - | - | 2027 | - | 8 872,04 | - | 0,00 | - | 25 567,40 | - | 54 840,54 | - | - | - | 89 279,98 |
| 3.2.6. | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ | - | - | 2025 | - | 3 134,36 | - | 0,00 | - | 51 956,11 | - | 0,00 | - | - | - | 55 090,47 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  | 784 727,34 | 793 917,24 | 672 574,23 | 672 574,23 | 696 518,52 | 583 330,21 | 401 116,97 | 639 949,28 | 147 807,15 | 68 996,13 | 2 702 744,21 | 2 758 767,10 |

*Финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.

Таблица 3 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части ТЭЦ г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого: | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано до 2025 года | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2024 | 2025 | 17 437,04 | 6 211,04 | 11 226,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 | 2024 | 2025 | 28 116,22 | 17 289,33 | 10 826,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 | 2024 | 2025 | 23 177,96 | 16 378,35 | 6 799,62 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 | 2026 | 2026 | 51 018,74 |  |  | 51 018,74 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 | 2027 | 2027 | 51 018,74 |  |  |  | 51 018,74 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 | 2028 | 2028 | 44 272,80 |  |  |  |  | 44 272,80 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 | 2028 | 2028 | 30 500,00 |  |  |  |  | 30 500,00 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 14 | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 | 2029 | 2029 | 44 272,80 |  |  |  |  |  | 44 272,80 |  |
| 15 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 16 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 17 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 18 | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 19 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 | 2030 | 2030 | 32 988,80 |  |  |  |  |  |  | 32 988,80 |
| ИТОГО: |  |  |  | 809 605,16 | 39 878,72 | 156 399,35 | 51 018,74 | 51 018,74 | 176 810,28 | 146 310,28 | 188 169,04 |

В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, - 6 316,49 тыс. руб.

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 4). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (Таблица 5);

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (Таблица 6).

Таблица 4 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и назначение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 100 | 0,714 | в канале | 0,93 | 100 | 0,382 | в канале | 0,93 | 2026 | 2027 | 9120,57 | 1096,38 | 8024,19 | 0 | 1096,38 | 8024,19 |  |  |  | 9120,57 |
| 3.1.2 | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 2028 | 2030 | 18751,67 | 2047,63 | 16704,04 | 0 |  |  | 2047,63 | 8819,70 | 7884,35 | 18751,67 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |

Таблица 5 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование тепловой сети, адрес расположения | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м | Год / период проведения мероприятия | Шифр использованной в расчете расценки | Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС | Единица измерения | Кпер | Крег.1 | Индекс-дефлятор | ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 481,18 |
| 2 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9 | 50 | 60,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 233,81 |
| 3 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 723,83 |
| 4 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 592,23 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а | 50 | 101,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 2 076,91 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26 | 50 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 370,14 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 562,82 |
| 8 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 64 499,61 |
| 9 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 029,26 |
| 10 | Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 208,20 |
| 11 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А | 600 | 400,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 61 428,20 |
| 12 | Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 | 13-07-003-01 | 24 658,14 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 942,70 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 4 627,68 |
| 14 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 | 13-07-003-01 | 14 090,37 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 671,61 |
| 15 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 442,15 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 5 509,14 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 11 404,29 |
| 18 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 2 647,95 |
| 19 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1 958,46 |
| 20 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 447,96 |
| 21 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 696,62 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 664,41 |
| 23 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 532,14 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32 | 100 | 101,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 3 709,49 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34 | 50 | 42,00 | 2027 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 904,79 |
| 26 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 73 501,76 |
| 27 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 22 896,84 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 821,85 |
| 28 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 177,01 |
| 29 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 527,01 |
| 30 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 790,52 |
| 31 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 70 203,65 |
| 32 | Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 6 683,91 |
| 33 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 80 | 72,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 707,32 |
| 34 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 3 846,85 |
| 35 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 018,42 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 676,83 |
| 37 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 859,26 |
| 38 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 487,89 |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 391,76 |
| 40 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 25 595,08 |
| 41 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 565,35 |
| 42 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 2 355,70 |
| 43 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 22 729,55 |
| 44 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 21 426,90 |
| 45 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 1 851,06 |
| 46 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 3 607,61 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 2 343,89 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 12 169,53 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 016,49 |
| 50 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 936,49 |
| 51 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 663,45 |
| 52 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 834,40 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 651,34 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 804,62 |
| 55 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3 409,22 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 041,37 |
| 57 | Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 7 689,01 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 958,84 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 479,42 |
| 60 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 451,83 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 161,46 |
| 62 | Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 072,47 |
| 63 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 460,13 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 350,57 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 250,29 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 556,19 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 650,74 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 8 077,00 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 468,13 |
| 70 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 838,87 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 637,66 |
| 72 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 521,72 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 5 704,18 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 043,45 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 362,28 |
| 76 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 41 775,29 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 4 107,13 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 6 307,06 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 637,60 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 898,46 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 3 466,56 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 9 132,31 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 14 480,15 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 352,46 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 4 523,95 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 5 604,64 |
| 87 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 547,51 |
| 88 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 3 224,69 |
| 89 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 597,32 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20 | 50 | 105,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 3 310,71 |
| 91 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 66,50 | 2036 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 5 586,17 |
| 92 | Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а) | 108 | 116,00 | 2036 | 13-07-003-02 13-07-003-03 | 34 493,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 042,70 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30 | 80 | 163,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 223,18 |
| 94 | Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7) | 250 | 351,02 | 2036 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 40 247,54 |
| 95 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 80 | 186,80 | 2037 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 10 975,57 |
| 96 | Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка | 100 | 220,00 | 2037 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 15 386,40 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21 | 65 | 145,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 165,02 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36 | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16 | 80 | 118,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 174,83 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16 | 50 | 80,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 2 616,45 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100 | 80 | 112,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 141,61 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19 | 65 | 25,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 1 113,85 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7 | 50 | 217,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 7 437,11 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4 | 50 | 101,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 461,51 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39 | 65 | 65,00 | 2038 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 4 763,75 |
| 107 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 100 | 69,50 | 2038 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 5 093,55 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20 | 80 | 123,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 744,81 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4 | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 111 | т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18 | 150 | 66,00 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 267,32 |
| 112 | т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8 | 125 | 118,48 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 9 829,23 |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32 | 80 | 42,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 2 395,23 |
| 114 | участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10 | 125 | 100,00 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 8 296,11 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33 | 50 | 127,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 4 526,70 |
| 116 | участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4 | 150 | 170,60 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 16 200,06 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84 | 50 | 92,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 279,18 |
| 118 | Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98 | 100 | 107,00 | 2039 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 502,13 |
| 119 | Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм | 200 | 203,00 | 2040 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 25 163,00 |
| 120 | Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8 | 80 | 172,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 10 240,20 |
| 121 | участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в | 300 | 165,70 | 2040 | 13-07-003-07 | 58 574,27 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 23 023,14 |
| 122 | Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5 | 50 | 145,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 5 395,45 |
| 123 | Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11 | 50 | 46,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 1 711,66 |
| 124 | Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5 | 50 | 56,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 083,76 |
| 125 | Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9 | 65 | 45,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 176,79 |
| 126 | Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1 | 65 | 43,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 080,04 |
| 127 | Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13 | 50 | 100,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 3 721,00 |
| 128 | Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6 | 80 | 98,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 080,19 |
| 129 | т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4 | 400 | 185,38 | 2041 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 35 789,47 |
| 130 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 5 025,47 |
| 131 | Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а | 50 | 91,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 3 528,68 |
| 132 | Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24 | 65 | 136,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 855,73 |
| 133 | Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54 | 80 | 203,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 12 594,69 |
| 134 | Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9 | 65 | 163,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 8 216,80 |
| 135 | Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78 | 65 | 232,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 12 226,67 |
| 136 | Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4 | 65 | 179,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 433,51 |
| 137 | Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33 | 150 | 114,00 | 2042 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 519,58 |
| 138 | Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68 | 100 | 326,00 | 2042 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 22 531,40 |
| 139 | Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24 | 50 | 109,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 4 418,79 |
| 140 | Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121 | 125 | 293,00 | 2043 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 23 319,84 |
| 141 | Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а | 65 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 183,75 |
| 142 | Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б | 80 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 11 303,07 |
| 143 | Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9 | 50 | 90,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 3 807,17 |
| 144 | Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7 | 50 | 63,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 2 665,02 |
| 145 | Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122 | 200 | 101,00 | 2043 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 452,96 |
| 146 | Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8 | 50 | 45,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 1 903,59 |
| 147 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а | 100 | 195,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 14 649,31 |
| 148 | участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9 | 200 | 142,00 | 2044 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 20 844,12 |
| 149 | Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6 | 50 | 100,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 4 406,45 |
| 150 | Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74 | 65 | 91,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 5 212,83 |
| 151 | Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3 | 65 | 58,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 3 322,46 |
| 152 | Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87 | 100 | 83,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 6 235,35 |
| 153 | Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11 | 65 | 45,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 2 577,77 |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24 | 80 | 145,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 10 222,96 |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50 | 150 | 139,00 | 2045 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 13 177,26 |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97 | 80 | 154,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 11 340,05 |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42 | 80 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 10 677,32 |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а | 65 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 8 675,32 |
| 159 | Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118 | 80 | 69,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 080,93 |
| 160 | Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а | 65 | 100,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 982,98 |
| 161 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 964,57 |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18 | 50 | 134,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 6 167,07 |
| ИТОГО |  |  | 18 545,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 027,97 |
| ИТОГО в 2026 году |  |  | 1 650,76 |  |  |  |  |  |  |  | 146 890,33 |
| ИТОГО в 2027 году |  |  | 887,92 |  |  |  |  |  |  |  | 36 475,25 |
| ИТОГО в 2028 году |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75 818,15 |
| ИТОГО в 2029 году |  |  | 746,90 |  |  |  |  |  |  |  | 86 136,98 |
| ИТОГО в 2030 году |  |  | 579,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 255,04 |
| ИТОГО в 2031 году |  |  | 780,90 |  |  |  |  |  |  |  | 51 959,01 |
| ИТОГО в 2032 году |  |  | 1 033,65 |  |  |  |  |  |  |  | 42 654,18 |
| ИТОГО в 2033 году |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 337,68 |
| ИТОГО в 2034 году |  |  | 1 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 461,39 |
| ИТОГО в 2035 году |  |  | 809,50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 463,03 |
| ИТОГО в 2036 году |  |  | 801,52 |  |  |  |  |  |  |  | 65 410,30 |
| ИТОГО в 2037 году |  |  | 951,80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 888,73 |
| ИТОГО в 2038 году |  |  | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 993,77 |
| ИТОГО в 2039 году |  |  | 823,08 |  |  |  |  |  |  |  | 57 295,96 |
| ИТОГО в 2040 году |  |  | 975,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 595,04 |
| ИТОГО в 2041 году |  |  | 957,38 |  |  |  |  |  |  |  | 78 091,03 |
| ИТОГО в 2042 году |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 58 129,95 |
| ИТОГО в 2043 году |  |  | 926,00 |  |  |  |  |  |  |  | 61 635,40 |
| ИТОГО в 2044 году |  |  | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 471,25 |
| ИТОГО в 2045 году |  |  | 967,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 065,50 |

Таблица 6 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м) | Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400) | 16 669,00 |  |  | 16 669,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 10 705,03 |  |  |  |  | 10 705,03 |
| 3 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 19 132,55 |  | 19 132,55 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 39 068,91 |  |  |  |  | 39 068,91 |
| 5 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 437,10 |  |  | 27 437,10 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 457,16 |  |  | 27 457,16 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 415,19 |  |  |  |  | 27 415,19 |
| 8 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 41 138,10 |  | 41 138,10 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 20 613,27 |  |  | 20 613,27 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 24 044,96 |  | 24 044,96 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 26 026,08 |  |  |  | 26 026,08 |  |
| 12 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.) | Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400) | 11 111,61 |  |  |  | 11 111,61 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 42 539,80 |  |  | 42 539,80 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 35 329,57 |  | 35 329,57 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 98 885,48 |  |  |  | 98 885,48 |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 74 901,68 |  |  |  |  | 74 901,68 |
| 17 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388) | 14 595,89 | 14 595,89 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385) | 6 654,04 | 6 654,04 |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390) | 4 875,15 | 4 875,15 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397) | 7 735,95 | 7 735,95 |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401) | 7 449,20 | 7 449,20 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 6 988,70 | 6 988,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393) | 14 480,35 | 14 480,35 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 32 977,12 | 32 977,12 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.) | 3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471) | 19 934,64 |  | 19 934,64 |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул .Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) | 17 265,80 | 17 265,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 675 432,33 | 113 022,20 | 139 579,82 | 134 716,32 | 136 023,17 | 152 090,82 |

12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения г. Северска в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования:

- амортизационные отчисления;

- прибыль;

- прочие привлеченные средства;

- средства бюджетов бюджетной системы РФ (в случае их выделения).

В случае нехватки собственных средств, теплоснабжающие организации вправе обратиться к Администрации города для обеспечения финансирования важной сферы городского хозяйства. Финансирование из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы.

Привлечение заемных средств для финансирования представленных мероприятий в рамках данной Схемы теплоснабжения не рассматривается.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э и Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Реализация мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, планируется с привлечением средств местного бюджета ЗАТО Северск и областного бюджета Томской области (в части проведения капитального ремонта кровли котельной «ЦОК» п. Самусь).

Необходимо отметить, что окончательные решения по источникам финансирования принимаются Администрацией ЗАТО Северск и органом регулирования (в части прибыли в тарифе, направляемой на капитальные вложения и амортизации).

Источники финансирования инвестиций по мероприятиям теплоснабжающих организаций г. Северска представлены в Таблице 7.

Таблица 7 – Предполагаемые источники финансирования по мероприятиям АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети»

| Наименование проектов | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования | Тарифные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «РИР» | 3 310 520,52 | 2 758 767,10 | Амортизация филиала АО «РИР» в г. Северске | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410 |
|  |  |  | Прибыль филиала АО «РИР» в г. Северске |  |
|  |  |  | Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства) | Данные расходы не относятся к тарифообразующим. |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Северска в части ТЭЦ г. Северска, не вошедшие в инвестиционную программу АО «РИР» | 769 726,43 | 641 438,69 | Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства) | Данные расходы не относятся к тарифообразующим. |
|  |  |  | Средства бюджетов бюджетной системы РФ | Данные расходы не относятся к тарифообразующим |
| Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» | 27 872,25 | 23 226,87 | Прибыль ОАО «Тепловые сети» | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) | 1 268 027,97 | 1 056 689,98 | Средства федерального бюджета / ППК «Фонд развития территорий» Средства областного бюджета Томской области Средства местного бюджета ЗАТО Северск Расходы на капитальный ремонт в тарифе | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ | 675 432,33 | 562 860,28 | Средства федерального бюджета / ППК «Фонд развития территорий» Средства областного бюджета Томской области Средства местного бюджета ЗАТО Северск Расходы на капитальный ремонт в тарифе | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице |
| Итого: | 6 051 579,50 | 5 042 982,92 |  |  |

Планируемый график финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Таблице 8.

Таблица 8 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет) (отнесено на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель)

| Источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Амортизация АО «РИР» в г. Северске, направляемая на капитальные вложения | 96 739,49** | 79 024,84** | 162 925,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО «РИР» в г. Северске | 108 753,44** | 190 575,13** | 363 300,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прочие привлеченные средства* | 467 081,30** | 313 730,24** | 113 723,85** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.

**версия организации. Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

***регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

****финансирование мероприятий инвестиционной программы указано в доле отнесения общей стоимости мероприятий на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель.

12.2 Оценка эффективности инвестиций

12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии

При принятии решения о развитии системы теплоснабжения г. Северска было сформировано 2 сценария реализации мероприятий. Первый сценарий предполагал ввод новых турбоагрегатов взамен выработавших парковый ресурс.

В соответствии со сценарием № 2 ввод ТГ-12 и ТГ-14 не планировался, а отпуск теплоты планировалось обеспечить за счет РОУ.

Подробное обоснование выбора сценария с приведенными финансово-экономическими моделями и расчетом экономических показателей приведены в Книге 5 «Мастер-план».

Обобщенные результаты расчета показателей экономической эффективности предлагаемых в рамках Сценария № 1 мероприятий приведены в Таблице 9.

Таблица 9 – Результаты расчета экономических показателей реализации мероприятий по Сценарию № 1 и Сценарию № 2 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 1 048 872,35 | 827 046,13 |

Первый сценарий характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Для реализации был выбран первый сценарий, который характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения планируется осуществить в рамках амортизационных отчислений.

Оценка эффективности мероприятий по реконструкции тепловых сетей направлены на поддержание в рабочем состоянии систем теплоснабжения, а не на повышение эффективности их работы. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект по отношению к капитальным затратам на них и является социально-значимой.

12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систему теплоснабжения ЗАТО Северск

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитаны для теплоснабжающих организаций как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу АО «РИР», выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2025 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ в двух сценариях:

- первый сценарий предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей, включение в тариф которой обеспечит рост тарифа для конечных потребителей в пределах размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) (Таблица 10);

- второй из рассмотренных сценариев предполагает включение в тариф инвестиционной составляющей в объеме, предлагаемом к включению в тариф по версии филиала АО «РИР» в г. Северске и предложение филиала АО «РИР» в г. Северске в части необходимого объема расходов на создание нормативных запасов топлива (Таблица 11).

Рост тарифа при выборе сценария 1 не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Рост тарифа для конечных потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», при реализации сценария 2 в 2026 г. на 78,8 % связан с мероприятиями на источнике тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля), учетом в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива.

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 12.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации сценария 2 превышает размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025), одним из решений является установление льготного тарифа; при этом следует отметить, что реализация сценария 1 не приводит к необходимости установления льготного тарифа.

Таблица 10 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
|  | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
|  | ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 447 150,47 | 466 583,63 | 480 394,51 | 494 614,18 | 509 254,76 | 524 328,70 | 539 848,83 | 555 828,36 | 572 280,88 | 589 220,39 | 606 661,32 | 624 618,49 | 643 107,20 | 662 143,17 | 681 742,61 | 701 922,19 | 722 699,09 | 744 090,98 | 766 116,07 | 788 793,11 | 812 141,39 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 22 699,03 | 23 685,53 | 24 386,62 | 25 108,46 | 25 851,67 | 26 616,88 | 27 404,74 | 28 215,92 | 29 051,11 | 29 911,03 | 30 796,39 | 31 707,97 | 32 646,52 | 33 612,86 | 34 607,80 | 35 632,19 | 36 686,90 | 37 772,84 | 38 890,91 | 40 042,08 | 41 227,33 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 152 125,62 | 158 737,00 | 163 435,62 | 168 273,31 | 173 254,20 | 178 382,52 | 183 662,65 | 189 099,06 | 194 696,39 | 200 459,41 | 206 393,01 | 212 502,24 | 218 792,30 | 225 268,56 | 231 936,51 | 238 801,83 | 245 870,36 | 253 148,12 | 260 641,31 | 268 356,29 | 276 299,64 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 199 192,50 | 207 849,40 | 214 001,75 | 220 336,20 | 226 858,15 | 233 573,15 | 240 486,91 | 247 605,33 | 254 934,45 | 262 480,50 | 270 249,93 | 278 249,33 | 286 485,51 | 294 965,48 | 303 696,45 | 312 685,87 | 321 941,37 | 331 470,84 | 341 282,37 | 351 384,33 | 361 785,31 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 25 417,16 | 26 521,79 | 27 306,83 | 28 115,12 | 28 947,32 | 29 804,16 | 30 686,37 | 31 594,68 | 32 529,89 | 33 492,77 | 34 484,16 | 35 504,89 | 36 555,83 | 37 637,89 | 38 751,97 | 39 899,03 | 41 080,04 | 42 296,01 | 43 547,97 | 44 836,99 | 46 164,16 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 47 163,28 | 49 212,99 | 50 669,70 | 52 169,52 | 53 713,74 | 55 303,67 | 56 940,66 | 58 626,10 | 60 361,43 | 62 148,13 | 63 987,71 | 65 881,75 | 67 831,85 | 69 839,67 | 71 906,93 | 74 035,37 | 76 226,82 | 78 483,13 | 80 806,23 | 83 198,10 | 85 660,76 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 538,69 | 562,10 | 578,74 | 595,87 | 613,51 | 631,67 | 650,37 | 669,62 | 689,44 | 709,85 | 730,86 | 752,49 | 774,76 | 797,70 | 821,31 | 845,62 | 870,65 | 896,42 | 922,95 | 950,27 | 978,40 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 24 567,68 | 25 635,39 | 26 394,20 | 27 175,47 | 27 979,86 | 28 808,07 | 29 660,78 | 30 538,74 | 31 442,69 | 32 373,39 | 33 331,65 | 34 318,26 | 35 334,08 | 36 379,97 | 37 456,82 | 38 565,54 | 39 707,08 | 40 882,41 | 42 092,53 | 43 338,47 | 44 621,29 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 18 341,17 | 19 138,28 | 19 704,77 | 20 288,03 | 20 888,56 | 21 506,86 | 22 143,46 | 22 798,91 | 23 473,76 | 24 168,58 | 24 883,97 | 25 620,54 | 26 378,91 | 27 159,72 | 27 963,65 | 28 791,37 | 29 643,60 | 30 521,05 | 31 424,47 | 32 354,64 | 33 312,33 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3 157,87 | 3 295,11 | 3 392,65 | 3 493,07 | 3 596,47 | 3 702,92 | 3 812,53 | 3 925,38 | 4 041,57 | 4 161,20 | 4 284,37 | 4 411,19 | 4 541,76 | 4 676,20 | 4 814,61 | 4 957,12 | 5 103,86 | 5 254,93 | 5 410,48 | 5 570,63 | 5 735,52 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 557,86 | 582,11 | 599,34 | 617,08 | 635,34 | 654,15 | 673,51 | 693,45 | 713,97 | 735,11 | 756,87 | 779,27 | 802,34 | 826,09 | 850,54 | 875,71 | 901,64 | 928,32 | 955,80 | 984,09 | 1 013,22 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 221,38 | 231,00 | 237,84 | 244,88 | 252,13 | 259,59 | 267,28 | 275,19 | 283,33 | 291,72 | 300,36 | 309,25 | 318,40 | 327,83 | 337,53 | 347,52 | 357,81 | 368,40 | 379,30 | 390,53 | 402,09 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 322,70 | 336,72 | 346,69 | 356,95 | 367,52 | 378,39 | 389,60 | 401,13 | 413,00 | 425,23 | 437,81 | 450,77 | 464,11 | 477,85 | 492,00 | 506,56 | 521,55 | 536,99 | 552,89 | 569,25 | 586,10 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,81 | 9,19 | 9,46 | 9,74 | 10,03 | 10,33 | 10,63 | 10,95 | 11,27 | 11,61 | 11,95 | 12,30 | 12,67 | 13,04 | 13,43 | 13,83 | 14,23 | 14,66 | 15,09 | 15,54 | 16,00 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 463 229,83 | 1 517 556,26 | 1 555 066,90 | 1 593 079,75 | 1 652 703,09 | 1 741 510,01 | 1 835 452,75 | 1 934 847,36 | 2 040 030,25 | 2 151 359,56 | 2 269 216,61 | 2 394 009,43 | 2 526 168,44 | 2 666 154,19 | 2 814 457,24 | 2 971 600,21 | 3 138 139,87 | 3 314 669,49 | 3 501 821,27 | 3 700 268,94 | 3 910 730,61 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 380 490,79 | 1 431 217,85 | 1 465 102,43 | 1 499 499,77 | 1 555 362,16 | 1 640 256,81 | 1 730 129,88 | 1 825 291,08 | 1 926 070,22 | 2 032 818,58 | 2 145 910,33 | 2 265 744,08 | 2 392 744,52 | 2 527 364,16 | 2 670 085,21 | 2 821 421,56 | 2 981 920,95 | 3 152 167,23 | 3 332 782,78 | 3 524 431,17 | 3 727 819,88 |
| 3.2 | Расходы на создание запасов топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 535,02 | 1 723,83 | 1 880,70 | 1 972,86 | 2 069,53 | 2 170,93 | 2 277,31 | 2 388,90 | 2 505,95 | 2 628,74 | 2 757,55 | 2 892,67 | 3 034,41 | 3 183,10 | 3 339,07 | 3 502,69 | 3 674,32 | 3 854,36 | 4 043,22 | 4 241,34 | 4 449,17 |
| 3.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 3.5 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 81 204,01 | 84 614,58 | 88 083,78 | 91 607,13 | 95 271,41 | 99 082,27 | 103 045,56 | 107 167,38 | 111 454,08 | 115 912,24 | 120 548,73 | 125 370,68 | 130 385,51 | 135 600,93 | 141 024,96 | 146 665,96 | 152 532,60 | 158 633,90 | 164 979,26 | 171 578,43 | 178 441,57 |
| 3.6 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 199 988,07 | 178 038,63 | 180 040,54 | 182 103,20 | 184 228,47 | 186 418,27 | 188 674,56 | 190 999,40 | 193 394,87 | 195 863,14 | 198 406,45 | 201 029,08 | 203 731,41 | 206 515,89 | 209 385,03 | 212 341,44 | 215 387,78 | 218 526,84 | 221 761,44 | 225 094,53 | 228 529,14 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.2 | Арендная плата (за землю) | тыс. руб. | 2 451,92 | 2 584,32 | 2 687,69 | 2 795,20 | 2 907,01 | 3 023,29 | 3 144,22 | 3 269,99 | 3 400,79 | 3 536,82 | 3 678,29 | 3 825,42 | 3 978,44 | 4 137,58 | 4 303,08 | 4 475,21 | 4 654,21 | 4 840,38 | 5 034,00 | 5 235,36 | 5 444,77 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 871,18 | 918,22 | 954,95 | 993,15 | 1 032,87 | 1 074,19 | 1 117,16 | 1 161,84 | 1 208,32 | 1 256,65 | 1 306,92 | 1 359,19 | 1 413,56 | 1 470,10 | 1 528,91 | 1 590,06 | 1 653,67 | 1 719,81 | 1 788,60 | 1 860,15 | 1 934,56 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 386,88 | 407,78 | 424,09 | 441,05 | 458,69 | 477,04 | 496,12 | 515,97 | 536,61 | 558,07 | 580,39 | 603,61 | 627,75 | 652,86 | 678,98 | 706,14 | 734,38 | 763,76 | 794,31 | 826,08 | 859,12 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 130,98 | 138,05 | 143,58 | 149,32 | 155,29 | 161,50 | 167,96 | 174,68 | 181,67 | 188,93 | 196,49 | 204,35 | 212,53 | 221,03 | 229,87 | 239,06 | 248,63 | 258,57 | 268,91 | 279,67 | 290,86 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 353,31 | 372,39 | 387,29 | 402,78 | 418,89 | 435,65 | 453,07 | 471,20 | 490,04 | 509,64 | 530,03 | 551,23 | 573,28 | 596,21 | 620,06 | 644,86 | 670,66 | 697,48 | 725,38 | 754,40 | 784,57 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 60 264,94 | 62 770,52 | 64 628,53 | 66 541,53 | 68 511,16 | 70 539,09 | 72 627,05 | 74 776,81 | 76 990,20 | 79 269,11 | 81 615,48 | 84 031,30 | 86 518,62 | 89 079,57 | 91 716,33 | 94 431,13 | 97 226,29 | 100 104,19 | 103 067,28 | 106 118,07 | 109 259,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 72 754,89 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 | 92 739,49 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 63 645,14 | 19 026,08 | 19 029,88 | 19 033,83 | 19 037,93 | 19 042,21 | 19 046,65 | 19 051,27 | 19 056,07 | 19 061,07 | 19 066,27 | 19 071,67 | 19 077,30 | 19 083,14 | 19 089,22 | 19 095,54 | 19 102,12 | 19 108,96 | 19 116,07 | 19 123,47 | 19 131,16 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 190 935,43 | 76 104,32 | 76 119,51 | 76 135,31 | 76 151,74 | 76 168,82 | 76 186,59 | 76 205,08 | 76 224,30 | 76 244,29 | 76 265,07 | 76 286,69 | 76 309,18 | 76 332,56 | 76 356,88 | 76 382,18 | 76 408,48 | 76 435,84 | 76 464,29 | 76 493,88 | 76 524,65 |
| 6.1 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 360,30 | 379,76 | 394,95 | 410,74 | 427,17 | 444,26 | 462,03 | 480,51 | 499,73 | 519,72 | 540,51 | 562,13 | 584,62 | 608,00 | 632,32 | 657,61 | 683,92 | 711,27 | 739,73 | 769,31 | 800,09 |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 190 575,13 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 | 75 724,56 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | 194 489,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | подлежащая к учету в 2025 году | тыс. руб. | 74 171,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год | тыс. руб. | 55 160,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г. | тыс. руб. | 13 447,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г. | тыс. руб. | 5 563,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 375 475,05 | 2 238 282,84 | 2 291 621,46 | 2 345 932,44 | 2 422 338,06 | 2 528 425,80 | 2 640 162,74 | 2 757 880,20 | 2 881 930,30 | 3 012 687,38 | 3 150 549,45 | 3 295 943,70 | 3 449 316,23 | 3 611 145,81 | 3 781 941,77 | 3 962 246,01 | 4 152 635,23 | 4 353 723,15 | 4 566 163,07 | 4 790 650,46 | 5 027 925,79 |
|  | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб. / Гкал (1 полугодие) | 1 496,89 | 1 499,87 | 1 499,87 | 1 572,01 | 1 572,01 | 1 688,56 | 1 701,61 | 1 848,05 | 1 848,05 | 2 018,80 | 2 018,80 | 2 208,61 | 2 208,61 | 2 419,83 | 2 419,83 | 2 655,10 | 2 655,10 | 2 917,43 | 2 917,43 | 3 210,21 | 3 210,21 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 1 532,14 | 1 499,87 | 1 581,24 | 1 572,01 | 1 688,56 | 1 701,61 | 1 855,41 | 1 848,05 | 2 037,29 | 2 018,80 | 2 229,11 | 2 208,61 | 2 442,58 | 2 419,83 | 2 680,37 | 2 655,10 | 2 945,53 | 2 917,43 | 3 241,50 | 3 210,21 | 3 572,17 |
|  | Темп роста тарифа |  | - | 0,98 | 1,05 | 0,99 | 1,07 | 1,01 | 1,09 | 1,00 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,11 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 11 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
|  | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
|  | ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
|  | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 447 150,47 | 466 583,63 | 480 394,51 | 494 614,18 | 509 254,76 | 524 328,70 | 539 848,83 | 555 828,36 | 572 280,88 | 589 220,39 | 606 661,32 | 624 618,49 | 643 107,20 | 662 143,17 | 681 742,61 | 701 922,19 | 722 699,09 | 744 090,98 | 766 116,07 | 788 793,11 | 812 141,39 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 22 699,03 | 23 685,53 | 24 386,62 | 25 108,46 | 25 851,67 | 26 616,88 | 27 404,74 | 28 215,92 | 29 051,11 | 29 911,03 | 30 796,39 | 31 707,97 | 32 646,52 | 33 612,86 | 34 607,80 | 35 632,19 | 36 686,90 | 37 772,84 | 38 890,91 | 40 042,08 | 41 227,33 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 152 125,62 | 158 737,00 | 163 435,62 | 168 273,31 | 173 254,20 | 178 382,52 | 183 662,65 | 189 099,06 | 194 696,39 | 200 459,41 | 206 393,01 | 212 502,24 | 218 792,30 | 225 268,56 | 231 936,51 | 238 801,83 | 245 870,36 | 253 148,12 | 260 641,31 | 268 356,29 | 276 299,64 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 199 192,50 | 207 849,40 | 214 001,75 | 220 336,20 | 226 858,15 | 233 573,15 | 240 486,91 | 247 605,33 | 254 934,45 | 262 480,50 | 270 249,93 | 278 249,33 | 286 485,51 | 294 965,48 | 303 696,45 | 312 685,87 | 321 941,37 | 331 470,84 | 341 282,37 | 351 384,33 | 361 785,31 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 25 417,16 | 26 521,79 | 27 306,83 | 28 115,12 | 28 947,32 | 29 804,16 | 30 686,37 | 31 594,68 | 32 529,89 | 33 492,77 | 34 484,16 | 35 504,89 | 36 555,83 | 37 637,89 | 38 751,97 | 39 899,03 | 41 080,04 | 42 296,01 | 43 547,97 | 44 836,99 | 46 164,16 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 47 163,28 | 49 212,99 | 50 669,70 | 52 169,52 | 53 713,74 | 55 303,67 | 56 940,66 | 58 626,10 | 60 361,43 | 62 148,13 | 63 987,71 | 65 881,75 | 67 831,85 | 69 839,67 | 71 906,93 | 74 035,37 | 76 226,82 | 78 483,13 | 80 806,23 | 83 198,10 | 85 660,76 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 538,69 | 562,10 | 578,74 | 595,87 | 613,51 | 631,67 | 650,37 | 669,62 | 689,44 | 709,85 | 730,86 | 752,49 | 774,76 | 797,70 | 821,31 | 845,62 | 870,65 | 896,42 | 922,95 | 950,27 | 978,40 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 24 567,68 | 25 635,39 | 26 394,20 | 27 175,47 | 27 979,86 | 28 808,07 | 29 660,78 | 30 538,74 | 31 442,69 | 32 373,39 | 33 331,65 | 34 318,26 | 35 334,08 | 36 379,97 | 37 456,82 | 38 565,54 | 39 707,08 | 40 882,41 | 42 092,53 | 43 338,47 | 44 621,29 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 18 341,17 | 19 138,28 | 19 704,77 | 20 288,03 | 20 888,56 | 21 506,86 | 22 143,46 | 22 798,91 | 23 473,76 | 24 168,58 | 24 883,97 | 25 620,54 | 26 378,91 | 27 159,72 | 27 963,65 | 28 791,37 | 29 643,60 | 30 521,05 | 31 424,47 | 32 354,64 | 33 312,33 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3 157,87 | 3 295,11 | 3 392,65 | 3 493,07 | 3 596,47 | 3 702,92 | 3 812,53 | 3 925,38 | 4 041,57 | 4 161,20 | 4 284,37 | 4 411,19 | 4 541,76 | 4 676,20 | 4 814,61 | 4 957,12 | 5 103,86 | 5 254,93 | 5 410,48 | 5 570,63 | 5 735,52 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 557,86 | 582,11 | 599,34 | 617,08 | 635,34 | 654,15 | 673,51 | 693,45 | 713,97 | 735,11 | 756,87 | 779,27 | 802,34 | 826,09 | 850,54 | 875,71 | 901,64 | 928,32 | 955,80 | 984,09 | 1 013,22 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 221,38 | 231,00 | 237,84 | 244,88 | 252,13 | 259,59 | 267,28 | 275,19 | 283,33 | 291,72 | 300,36 | 309,25 | 318,40 | 327,83 | 337,53 | 347,52 | 357,81 | 368,40 | 379,30 | 390,53 | 402,09 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 322,70 | 336,72 | 346,69 | 356,95 | 367,52 | 378,39 | 389,60 | 401,13 | 413,00 | 425,23 | 437,81 | 450,77 | 464,11 | 477,85 | 492,00 | 506,56 | 521,55 | 536,99 | 552,89 | 569,25 | 586,10 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,81 | 9,19 | 9,46 | 9,74 | 10,03 | 10,33 | 10,63 | 10,95 | 11,27 | 11,61 | 11,95 | 12,30 | 12,67 | 13,04 | 13,43 | 13,83 | 14,23 | 14,66 | 15,09 | 15,54 | 16,00 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 463 229,83 | 1 832 889,09 | 1 555 066,90 | 1 593 079,75 | 1 652 703,09 | 1 741 510,01 | 1 835 452,75 | 1 934 847,36 | 2 040 030,25 | 2 151 359,56 | 2 269 216,61 | 2 394 009,43 | 2 526 168,44 | 2 666 154,19 | 2 814 457,24 | 2 971 600,21 | 3 138 139,87 | 3 314 669,49 | 3 501 821,27 | 3 700 268,94 | 3 910 730,61 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 380 490,79 | 1 431 217,85 | 1 465 102,43 | 1 499 499,77 | 1 555 362,16 | 1 640 256,81 | 1 730 129,88 | 1 825 291,08 | 1 926 070,22 | 2 032 818,58 | 2 145 910,33 | 2 265 744,08 | 2 392 744,52 | 2 527 364,16 | 2 670 085,21 | 2 821 421,56 | 2 981 920,95 | 3 152 167,23 | 3 332 782,78 | 3 524 431,17 | 3 727 819,88 |
| 3.2 | Расходы на создание запасов топлива | тыс. руб. |  | 315 332,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 535,02 | 1 723,83 | 1 880,70 | 1 972,86 | 2 069,53 | 2 170,93 | 2 277,31 | 2 388,90 | 2 505,95 | 2 628,74 | 2 757,55 | 2 892,67 | 3 034,41 | 3 183,10 | 3 339,07 | 3 502,69 | 3 674,32 | 3 854,36 | 4 043,22 | 4 241,34 | 4 449,17 |
| 3.4 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 3.5 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 81 204,01 | 84 614,58 | 88 083,78 | 91 607,13 | 95 271,41 | 99 082,27 | 103 045,56 | 107 167,38 | 111 454,08 | 115 912,24 | 120 548,73 | 125 370,68 | 130 385,51 | 135 600,93 | 141 024,96 | 146 665,96 | 152 532,60 | 158 633,90 | 164 979,26 | 171 578,43 | 178 441,57 |
| 3.6 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 199 988,07 | 320 118,44 | 322 120,34 | 324 183,00 | 326 308,27 | 328 498,07 | 330 754,37 | 333 079,21 | 335 474,68 | 337 942,95 | 340 486,25 | 343 108,88 | 345 811,22 | 348 595,69 | 351 464,84 | 354 421,24 | 357 467,59 | 360 606,64 | 363 841,25 | 367 174,34 | 370 608,95 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.2 | Арендная плата (за землю) | тыс. руб. | 2 451,92 | 2 584,32 | 2 687,69 | 2 795,20 | 2 907,01 | 3 023,29 | 3 144,22 | 3 269,99 | 3 400,79 | 3 536,82 | 3 678,29 | 3 825,42 | 3 978,44 | 4 137,58 | 4 303,08 | 4 475,21 | 4 654,21 | 4 840,38 | 5 034,00 | 5 235,36 | 5 444,77 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 871,18 | 918,22 | 954,95 | 993,15 | 1 032,87 | 1 074,19 | 1 117,16 | 1 161,84 | 1 208,32 | 1 256,65 | 1 306,92 | 1 359,19 | 1 413,56 | 1 470,10 | 1 528,91 | 1 590,06 | 1 653,67 | 1 719,81 | 1 788,60 | 1 860,15 | 1 934,56 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 386,88 | 407,78 | 424,09 | 441,05 | 458,69 | 477,04 | 496,12 | 515,97 | 536,61 | 558,07 | 580,39 | 603,61 | 627,75 | 652,86 | 678,98 | 706,14 | 734,38 | 763,76 | 794,31 | 826,08 | 859,12 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 130,98 | 138,05 | 143,58 | 149,32 | 155,29 | 161,50 | 167,96 | 174,68 | 181,67 | 188,93 | 196,49 | 204,35 | 212,53 | 221,03 | 229,87 | 239,06 | 248,63 | 258,57 | 268,91 | 279,67 | 290,86 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 353,31 | 372,39 | 387,29 | 402,78 | 418,89 | 435,65 | 453,07 | 471,20 | 490,04 | 509,64 | 530,03 | 551,23 | 573,28 | 596,21 | 620,06 | 644,86 | 670,66 | 697,48 | 725,38 | 754,40 | 784,57 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 60 264,94 | 62 770,52 | 64 628,53 | 66 541,53 | 68 511,16 | 70 539,09 | 72 627,05 | 74 776,81 | 76 990,20 | 79 269,11 | 81 615,48 | 84 031,30 | 86 518,62 | 89 079,57 | 91 716,33 | 94 431,13 | 97 226,29 | 100 104,19 | 103 067,28 | 106 118,07 | 109 259,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 72 754,89 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 | 162 925,44 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 63 645,14 | 90 919,94 | 90 923,74 | 90 927,69 | 90 931,79 | 90 936,06 | 90 940,51 | 90 945,13 | 90 949,93 | 90 954,93 | 90 960,13 | 90 965,53 | 90 971,15 | 90 977,00 | 90 983,08 | 90 989,40 | 90 995,98 | 91 002,82 | 91 009,93 | 91 017,33 | 91 025,02 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 190 935,43 | 363 679,76 | 363 694,95 | 363 710,74 | 363 727,17 | 363 744,26 | 363 762,03 | 363 780,51 | 363 799,73 | 363 819,72 | 363 840,51 | 363 862,13 | 363 884,62 | 363 908,00 | 363 932,32 | 363 957,61 | 363 983,92 | 364 011,27 | 364 039,73 | 364 069,31 | 364 100,09 |
| 6.1 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 360,30 | 379,76 | 394,95 | 410,74 | 427,17 | 444,26 | 462,03 | 480,51 | 499,73 | 519,72 | 540,51 | 562,13 | 584,62 | 608,00 | 632,32 | 657,61 | 683,92 | 711,27 | 739,73 | 769,31 | 800,09 |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 190 575,13 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 | 363 300,00 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | 194 489,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | подлежащая к учету в 2025 году | тыс. руб. | 74 171,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год | тыс. руб. | 55 160,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2023 г. | тыс. руб. | 13 447,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 г. | тыс. руб. | 5 563,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 375 475,05 | 2 983 270,91 | 2 721 276,70 | 2 775 587,68 | 2 851 993,30 | 2 958 081,04 | 3 069 817,99 | 3 187 535,44 | 3 311 585,54 | 3 442 342,63 | 3 580 204,69 | 3 725 598,94 | 3 878 971,47 | 4 040 801,05 | 4 211 597,01 | 4 391 901,26 | 4 582 290,47 | 4 783 378,39 | 4 995 818,31 | 5 220 305,71 | 5 457 581,03 |
|  | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб. / Гкал (1 полугодие) | 1 496,89 | 1 532,14 | 1 823,52 | 1 823,52 | 1 906,38 | 1 917,17 | 2 057,08 | 2 057,08 | 2 219,09 | 2 219,09 | 2 399,09 | 2 399,09 | 2 599,29 | 2 599,29 | 2 822,19 | 2 822,19 | 3 070,59 | 3 070,59 | 3 347,69 | 3 347,69 | 3 657,12 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 1 532,14 | 2 595,15 | 1 823,52 | 1 906,38 | 1 917,17 | 2 065,23 | 2 057,08 | 2 236,66 | 2 219,09 | 2 418,56 | 2 399,09 | 2 620,89 | 2 599,29 | 2 846,16 | 2 822,19 | 3 097,24 | 3 070,59 | 3 377,35 | 3 347,69 | 3 690,15 | 3 657,12 |
|  | Темп роста тарифа |  | - | 1,69 | 0,70 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 12 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

| Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| ИПЦ |  | 1,093 | 1,054 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 39 272,22 | 40 978,99 | 42 191,97 | 43 440,85 | 44 726,70 | 46 050,61 | 47 413,71 | 48 817,16 | 50 262,14 | 51 749,90 | 53 281,70 | 54 858,84 | 56 482,66 | 58 154,55 | 59 875,92 | 61 648,25 | 63 473,04 | 65 351,84 | 67 286,25 | 69 277,93 | 71 328,55 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 16 861,35 | 17 726,76 | 18 389,40 | 19 077,16 | 19 791,02 | 20 531,98 | 21 301,08 | 22 099,40 | 22 928,06 | 23 788,23 | 24 681,12 | 25 607,99 | 26 570,14 | 27 568,95 | 28 605,81 | 29 682,19 | 30 799,63 | 31 959,69 | 33 164,02 | 34 414,34 | 35 712,41 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 5,40 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,42 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 5,40 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,66 | 6,92 | 7,20 | 7,49 | 7,79 | 8,10 | 8,42 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 278,90 | 4 464,87 | 4 597,03 | 4 733,10 | 4 873,20 | 5 017,44 | 5 165,96 | 5 318,87 | 5 476,31 | 5 638,41 | 5 805,31 | 5 977,14 | 6 154,07 | 6 336,23 | 6 523,78 | 6 716,88 | 6 915,70 | 7 120,41 | 7 331,17 | 7 548,18 | 7 771,60 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 12 577,04 | 13 256,20 | 13 786,45 | 14 337,91 | 14 911,42 | 15 507,88 | 16 128,20 | 16 773,33 | 17 444,26 | 18 142,03 | 18 867,71 | 19 622,42 | 20 407,31 | 21 223,61 | 22 072,55 | 22 955,45 | 23 873,67 | 24 828,62 | 25 821,76 | 26 854,63 | 27 928,82 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. руб. | 56 133,57 | 58 705,75 | 60 581,37 | 62 518,01 | 64 517,73 | 66 582,60 | 68 714,79 | 70 916,56 | 73 190,20 | 75 538,13 | 77 962,82 | 80 466,83 | 83 052,80 | 85 723,49 | 88 481,73 | 91 330,44 | 94 272,66 | 97 311,53 | 100 450,28 | 103 692,27 | 107 040,97 |
| НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 49 915,02 | 52 202,25 | 53 870,08 | 55 592,19 | 57 370,37 | 59 206,49 | 61 102,48 | 63 060,33 | 65 082,10 | 67 169,92 | 69 325,99 | 71 552,60 | 73 852,10 | 76 226,93 | 78 679,61 | 81 212,74 | 83 829,01 | 86 531,23 | 89 322,26 | 92 205,10 | 95 182,83 |
| НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 6 218,55 | 6 503,50 | 6 711,28 | 6 925,83 | 7 147,36 | 7 376,11 | 7 612,32 | 7 856,23 | 8 108,11 | 8 368,21 | 8 636,82 | 8 914,22 | 9 200,70 | 9 496,56 | 9 802,12 | 10 117,71 | 10 443,65 | 10 780,30 | 11 128,01 | 11 487,17 | 11 858,14 |

12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблицах 13-14 для сценария 1 и сценария 2, соответственно. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен с учетом мероприятий в рамках планируемой к утверждению инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети». При расчете тарифных последствий учтены ИПЦ, индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозные тарифы на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рост тарифа в 2026 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, а также с реализацией с 2026 года мероприятий в рамках инвестиционной программы. При реализации сценария 1 рост тарифа для конечных потребителей не превышает размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025).

Таблица 13 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 253,42 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 129 801,88 | 135 443,07 | 139 452,19 | 143 579,97 | 147 829,94 | 152 205,71 | 156 711,00 | 161 349,64 | 166 125,59 | 171 042,91 | 176 105,78 | 181 318,51 | 186 685,54 | 192 211,43 | 197 900,89 | 203 758,75 | 209 790,01 | 215 999,80 | 222 393,39 | 228 976,24 | 235 753,93 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 583,86 | 55 110,01 | 56 991,75 | 58 939,21 | 60 954,74 | 63 040,76 | 65 199,80 | 67 434,47 | 69 747,48 | 72 141,62 | 74 619,82 | 77 185,09 | 79 840,55 | 82 589,44 | 85 435,13 | 88 381,09 | 91 430,93 | 94 588,40 | 97 857,37 | 101 241,87 | 104 746,07 |
| 5.1 | Страховые взносы | тыс. руб. | 29 732,58 | 31 024,76 | 31 943,09 | 32 888,61 | 33 862,11 | 34 864,43 | 35 896,42 | 36 958,95 | 38 052,94 | 39 179,30 | 40 339,01 | 41 533,04 | 42 762,42 | 44 028,19 | 45 331,43 | 46 673,24 | 48 054,76 | 49 477,18 | 50 941,71 | 52 449,58 | 54 002,09 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 22 851,28 | 24 085,25 | 25 048,66 | 26 050,60 | 27 092,63 | 28 176,33 | 29 303,38 | 30 475,52 | 31 694,54 | 32 962,32 | 34 280,81 | 35 652,05 | 37 078,13 | 38 561,25 | 40 103,70 | 41 707,85 | 43 376,17 | 45 111,21 | 46 915,66 | 48 792,29 | 50 743,98 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 478 553,56 | 475 928,69 | 477 357,39 | 500 258,55 | 501 286,85 | 537 776,97 | 542 867,24 | 588 538,24 | 589 768,82 | 642 935,91 | 644 282,25 | 703 362,82 | 704 835,88 | 770 553,38 | 772 165,21 | 845 336,93 | 847 100,70 | 928 652,37 | 930 582,55 | 1 021 562,22 | 1 023 674,63 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 459 995,24 | 455 724,88 | 455 724,88 | 477 642,85 | 477 642,85 | 513 057,47 | 517 022,88 | 561 517,34 | 561 517,34 | 613 397,28 | 613 397,28 | 671 069,60 | 671 069,60 | 735 246,23 | 735 246,23 | 806 731,87 | 806 731,87 | 886 438,45 | 886 438,45 | 975 398,90 | 975 398,90 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 558,32 | 20 203,80 | 21 632,50 | 22 615,70 | 23 644,00 | 24 719,49 | 25 844,36 | 27 020,89 | 28 251,48 | 29 538,63 | 30 884,96 | 32 293,22 | 33 766,29 | 35 307,16 | 36 918,98 | 38 605,06 | 40 368,83 | 42 213,92 | 44 144,09 | 46 163,31 | 48 275,72 |
| 6.2.1 | Расходы на электрическую энергию на технологические нужды | тыс. руб. | 10 691,78 | 12 006,87 | 13 099,50 | 13 741,37 | 14 414,70 | 15 121,02 | 15 861,95 | 16 639,19 | 17 454,51 | 18 309,78 | 19 206,96 | 20 148,10 | 21 135,35 | 22 170,99 | 23 257,36 | 24 396,98 | 25 592,43 | 26 846,46 | 28 161,93 | 29 541,87 | 30 989,42 |
| 6.2.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 252,20 | 262,79 | 273,56 | 284,51 | 295,89 | 307,72 | 320,03 | 332,83 | 346,14 | 359,99 | 374,39 | 389,37 | 404,94 | 421,14 | 437,98 | 455,50 | 473,72 | 492,67 | 512,38 | 532,87 | 554,19 |
| 6.2.3 | Расходы на теплоноситель (потери) | тыс. руб. | 7 614,34 | 7 934,14 | 8 259,44 | 8 589,82 | 8 933,41 | 9 290,75 | 9 662,38 | 10 048,87 | 10 450,83 | 10 868,86 | 11 303,62 | 11 755,76 | 12 225,99 | 12 715,03 | 13 223,63 | 13 752,58 | 14 302,68 | 14 874,79 | 15 469,78 | 16 088,57 | 16 732,11 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 77,97 | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 7.1 | В том числе прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 8 | Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | -43 721,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 617 295,80 | 667 395,42 | 680 488,15 | 704 484,09 | 717 421,27 | 759 593,72 | 771 348,32 | 823 892,63 | 832 212,18 | 892 690,73 | 901 578,14 | 968 436,71 | 977 932,26 | 1 051 924,54 | 1 062 071,51 | 1 144 047,06 | 1 154 891,93 | 1 245 810,85 | 1 257 403,59 | 1 358 350,61 | 1 370 744,92 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | руб. / Гкал (1 полугодие) | 578,46 | 736,85 | 736,85 | 769,71 | 788,11 | 797,15 | 851,63 | 851,63 | 918,82 | 918,82 | 995,41 | 995,41 | 1 079,71 | 1 079,71 | 1 172,61 | 1 172,61 | 1 275,09 | 1 275,09 | 1 388,27 | 1 388,27 | 1 513,40 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 741,06 | 736,85 | 769,71 | 788,11 | 797,15 | 891,46 | 851,63 | 983,47 | 918,82 | 1 070,58 | 995,41 | 1 163,18 | 1 079,71 | 1 265,38 | 1 172,61 | 1 378,30 | 1 275,09 | 1 503,23 | 1 388,27 | 1 641,57 | 1 513,40 |
| 12 | Темп роста тарифа |  | - | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,12 | 0,96 | 1,15 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,18 | 0,93 | 1,18 | 0,92 | 1,18 | 0,92 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 14 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 253,42 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 | 1 209,58 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 129 801,88 | 135 443,07 | 139 452,19 | 143 579,97 | 147 829,94 | 152 205,71 | 156 711,00 | 161 349,64 | 166 125,59 | 171 042,91 | 176 105,78 | 181 318,51 | 186 685,54 | 192 211,43 | 197 900,89 | 203 758,75 | 209 790,01 | 215 999,80 | 222 393,39 | 228 976,24 | 235 753,93 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 583,86 | 55 110,01 | 56 991,75 | 58 939,21 | 60 954,74 | 63 040,76 | 65 199,80 | 67 434,47 | 69 747,48 | 72 141,62 | 74 619,82 | 77 185,09 | 79 840,55 | 82 589,44 | 85 435,13 | 88 381,09 | 91 430,93 | 94 588,40 | 97 857,37 | 101 241,87 | 104 746,07 |
| 5.1 | Страховые взносы | тыс. руб. | 29 732,58 | 31 024,76 | 31 943,09 | 32 888,61 | 33 862,11 | 34 864,43 | 35 896,42 | 36 958,95 | 38 052,94 | 39 179,30 | 40 339,01 | 41 533,04 | 42 762,42 | 44 028,19 | 45 331,43 | 46 673,24 | 48 054,76 | 49 477,18 | 50 941,71 | 52 449,58 | 54 002,09 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 22 851,28 | 24 085,25 | 25 048,66 | 26 050,60 | 27 092,63 | 28 176,33 | 29 303,38 | 30 475,52 | 31 694,54 | 32 962,32 | 34 280,81 | 35 652,05 | 37 078,13 | 38 561,25 | 40 103,70 | 41 707,85 | 43 376,17 | 45 111,21 | 46 915,66 | 48 792,29 | 50 743,98 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 478 553,56 | 485 733,36 | 575 697,20 | 576 680,40 | 602 882,28 | 607 238,07 | 650 873,70 | 652 050,23 | 702 505,83 | 703 792,98 | 759 831,43 | 761 239,69 | 823 543,07 | 825 083,94 | 894 419,89 | 896 105,96 | 973 344,66 | 975 189,75 | 1 061 316,13 | 1 063 335,35 | 1 159 464,82 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 459 995,24 | 465 529,55 | 554 064,70 | 554 064,70 | 579 238,28 | 582 518,58 | 625 029,34 | 625 029,34 | 674 254,35 | 674 254,35 | 728 946,47 | 728 946,47 | 789 776,79 | 789 776,79 | 857 500,91 | 857 500,91 | 932 975,83 | 932 975,83 | 1 017 172,04 | 1 017 172,04 | 1 111 189,10 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 558,32 | 20 203,80 | 21 632,50 | 22 615,70 | 23 644,00 | 24 719,49 | 25 844,36 | 27 020,89 | 28 251,48 | 29 538,63 | 30 884,96 | 32 293,22 | 33 766,29 | 35 307,16 | 36 918,98 | 38 605,06 | 40 368,83 | 42 213,92 | 44 144,09 | 46 163,31 | 48 275,72 |
| 6.2.1 | Расходы на электрическую энергию на технологические нужды | тыс. руб. | 10 691,78 | 12 006,87 | 13 099,50 | 13 741,37 | 14 414,70 | 15 121,02 | 15 861,95 | 16 639,19 | 17 454,51 | 18 309,78 | 19 206,96 | 20 148,10 | 21 135,35 | 22 170,99 | 23 257,36 | 24 396,98 | 25 592,43 | 26 846,46 | 28 161,93 | 29 541,87 | 30 989,42 |
| 6.2.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 252,20 | 262,79 | 273,56 | 284,51 | 295,89 | 307,72 | 320,03 | 332,83 | 346,14 | 359,99 | 374,39 | 389,37 | 404,94 | 421,14 | 437,98 | 455,50 | 473,72 | 492,67 | 512,38 | 532,87 | 554,19 |
| 6.2.3 | Расходы на теплоноситель (потери) | тыс. руб. | 7 614,34 | 7 934,14 | 8 259,44 | 8 589,82 | 8 933,41 | 9 290,75 | 9 662,38 | 10 048,87 | 10 450,83 | 10 868,86 | 11 303,62 | 11 755,76 | 12 225,99 | 12 715,03 | 13 223,63 | 13 752,58 | 14 302,68 | 14 874,79 | 15 469,78 | 16 088,57 | 16 732,11 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 77,97 | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 7.1 | В том числе прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 913,65 | 6 686,83 | 1 706,36 | 7 349,75 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 | 6 570,29 |
| 8 | Корректировка НВВ по результатам деятельности за 2022 год, подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | -43 721,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 617 295,80 | 677 200,09 | 778 827,97 | 780 905,94 | 819 016,71 | 829 054,82 | 879 354,79 | 887 404,63 | 944 949,18 | 953 547,80 | 1 017 127,32 | 1 026 313,58 | 1 096 639,45 | 1 106 455,10 | 1 184 326,19 | 1 194 816,09 | 1 281 135,89 | 1 292 348,23 | 1 388 137,18 | 1 400 123,75 | 1 506 535,11 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | руб. / Гкал (1 полугодие) | 578,46 | 741,06 | 756,10 | 862,18 | 862,18 | 915,34 | 915,34 | 979,76 | 979,76 | 1 052,79 | 1 052,79 | 1 133,13 | 1 133,13 | 1 221,61 | 1 221,61 | 1 319,17 | 1 319,17 | 1 426,85 | 1 426,85 | 1 545,84 | 1 545,84 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 741,06 | 756,10 | 991,97 | 862,18 | 957,81 | 915,34 | 1 041,55 | 979,76 | 1 124,16 | 1 052,79 | 1 212,33 | 1 133,13 | 1 309,59 | 1 221,61 | 1 417,01 | 1 319,17 | 1 535,77 | 1 426,85 | 1 667,21 | 1 545,84 | 1 812,86 |
| 12 | Темп роста тарифа |  | - | 1,02 | 1,31 | 0,87 | 1,11 | 0,96 | 1,14 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ, индексов-дефляторов в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (от 30.04.2025) и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблицах 15-16 для сценария 1 и сценария 2, соответственно.

Таблица 15 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 295,51 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34 719,37 | 36 228,27 | 37 300,63 | 38 404,73 | 39 541,51 | 40 711,94 | 41 917,01 | 43 157,75 | 44 435,22 | 45 750,51 | 47 104,72 | 48 499,02 | 49 934,59 | 51 412,66 | 52 934,47 | 54 501,33 | 56 114,57 | 57 775,56 | 59 485,72 | 61 246,50 | 63 059,39 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 927,70 | 10 463,80 | 10 882,35 | 11 317,64 | 11 770,35 | 12 241,16 | 12 730,81 | 13 240,04 | 13 769,64 | 14 320,43 | 14 893,24 | 15 488,97 | 16 108,53 | 16 752,87 | 17 422,99 | 18 119,91 | 18 844,71 | 19 598,49 | 20 382,43 | 21 197,73 | 22 045,64 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 100 102,40 | 101 702,32 | 102 885,11 | 107 846,18 | 108 575,07 | 116 232,96 | 117 806,88 | 127 308,88 | 128 191,48 | 139 215,51 | 140 186,72 | 152 431,16 | 153 499,89 | 167 112,65 | 168 288,68 | 183 436,66 | 184 730,77 | 201 602,78 | 203 026,81 | 221 836,33 | 223 403,34 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 88 528,32 | 88 704,63 | 88 704,63 | 92 970,85 | 92 970,85 | 99 864,14 | 100 635,98 | 109 296,61 | 109 296,61 | 119 394,79 | 119 394,79 | 130 620,42 | 130 620,42 | 143 112,09 | 143 112,09 | 157 026,43 | 157 026,43 | 172 540,92 | 172 540,92 | 189 856,64 | 189 856,64 |
| 6.2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 11 574,08 | 12 997,69 | 14 180,48 | 14 875,33 | 15 604,22 | 16 368,82 | 17 170,90 | 18 012,27 | 18 894,87 | 19 820,72 | 20 791,93 | 21 810,74 | 22 879,47 | 24 000,56 | 25 176,59 | 26 410,24 | 27 704,34 | 29 061,85 | 30 485,88 | 31 979,69 | 33 546,70 |
| 7 | Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года | тыс. руб. | 4 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 148 981,47 | 148 394,39 | 151 068,09 | 157 568,55 | 159 886,92 | 169 186,06 | 172 454,70 | 183 706,68 | 186 396,35 | 199 286,44 | 202 184,69 | 216 419,16 | 219 543,02 | 235 278,18 | 238 646,14 | 256 057,91 | 259 690,04 | 278 976,83 | 282 894,96 | 304 280,56 | 308 508,37 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб. / Гкал (1 полугодие) | 583,46 | 689,82 | 746,94 | 746,94 | 790,54 | 790,54 | 852,68 | 852,68 | 921,62 | 921,62 | 999,68 | 999,68 | 1 085,51 | 1 085,51 | 1 179,96 | 1 179,96 | 1 284,01 | 1 284,01 | 1 398,74 | 1 398,74 | 1 525,39 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 689,82 | 793,35 | 746,94 | 822,74 | 790,54 | 898,97 | 852,68 | 983,88 | 921,62 | 1 071,92 | 999,68 | 1 165,66 | 1 085,51 | 1 268,98 | 1 179,96 | 1 382,99 | 1 284,01 | 1 508,90 | 1 398,74 | 1 648,11 | 1 525,39 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | 1,00 | 1,15 | 0,94 | 1,10 | 0,96 | 1,14 | 0,95 | 1,15 | 0,94 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,18 | 0,93 | 1,18 | 0,93 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 16 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) при реализации сценария 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 295,51 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 | 261,39 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34 719,37 | 36 228,27 | 37 300,63 | 38 404,73 | 39 541,51 | 40 711,94 | 41 917,01 | 43 157,75 | 44 435,22 | 45 750,51 | 47 104,72 | 48 499,02 | 49 934,59 | 51 412,66 | 52 934,47 | 54 501,33 | 56 114,57 | 57 775,56 | 59 485,72 | 61 246,50 | 63 059,39 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 927,70 | 10 463,80 | 10 882,35 | 11 317,64 | 11 770,35 | 12 241,16 | 12 730,81 | 13 240,04 | 13 769,64 | 14 320,43 | 14 893,24 | 15 488,97 | 16 108,53 | 16 752,87 | 17 422,99 | 18 119,91 | 18 844,71 | 19 598,49 | 20 382,43 | 21 197,73 | 22 045,64 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 100 102,40 | 103 610,75 | 122 026,47 | 122 721,32 | 128 350,12 | 129 753,22 | 138 829,81 | 139 671,18 | 150 135,19 | 151 061,04 | 162 677,81 | 163 696,61 | 176 605,67 | 177 726,76 | 192 084,96 | 193 318,61 | 209 303,54 | 210 661,05 | 228 473,46 | 229 967,27 | 249 834,24 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 88 528,32 | 90 613,06 | 107 845,99 | 107 845,99 | 112 745,91 | 113 384,40 | 121 658,91 | 121 658,91 | 131 240,32 | 131 240,32 | 141 885,88 | 141 885,88 | 153 726,20 | 153 726,20 | 166 908,37 | 166 908,37 | 181 599,20 | 181 599,20 | 197 987,58 | 197 987,58 | 216 287,54 |
| 6.2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 11 574,08 | 12 997,69 | 14 180,48 | 14 875,33 | 15 604,22 | 16 368,82 | 17 170,90 | 18 012,27 | 18 894,87 | 19 820,72 | 20 791,93 | 21 810,74 | 22 879,47 | 24 000,56 | 25 176,59 | 26 410,24 | 27 704,34 | 29 061,85 | 30 485,88 | 31 979,69 | 33 546,70 |
| 7 | Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года | тыс. руб. | 4 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 148 981,47 | 150 302,82 | 170 209,45 | 172 443,69 | 179 661,98 | 182 706,32 | 193 477,63 | 196 068,98 | 208 340,06 | 211 131,97 | 224 675,78 | 227 684,61 | 242 648,79 | 245 892,29 | 262 442,42 | 265 939,85 | 284 262,81 | 288 035,11 | 308 341,61 | 312 411,50 | 334 939,27 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб. / Гкал (1 полугодие) | 583,46 | 689,82 | 815,60 | 852,63 | 852,63 | 903,37 | 903,37 | 969,44 | 969,44 | 1 043,92 | 1 043,92 | 1 125,76 | 1 125,76 | 1 215,79 | 1 215,79 | 1 314,91 | 1 314,91 | 1 424,16 | 1 424,16 | 1 544,68 | 1 544,68 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 689,82 | 815,60 | 876,87 | 852,63 | 936,80 | 903,37 | 1 028,97 | 969,44 | 1 112,53 | 1 043,92 | 1 201,84 | 1 125,76 | 1 300,25 | 1 215,79 | 1 408,77 | 1 314,91 | 1 528,56 | 1 424,16 | 1 660,94 | 1 544,68 | 1 807,37 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | 1,00 | 1,18 | 1,08 | 0,97 | 1,10 | 0,96 | 1,14 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,94 | 1,16 | 0,93 | 1,16 | 0,93 | 1,17 | 0,93 | 1,17 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблицах 17-18 для сценария 1 и сценария 2, соответственно.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 1-2 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 12.3.1.

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал

Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал

Таблица 17 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
| 2 | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 1 895 743,49 | 1 828 489,76 | 1 872 062,95 | 1 916 430,48 | 1 978 847,47 | 2 065 512,28 | 2 156 792,01 | 2 252 957,32 | 2 354 295,87 | 2 461 113,46 | 2 573 735,23 | 2 692 510,16 | 2 817 802,69 | 2 950 003,91 | 3 089 529,92 | 3 236 823,40 | 3 392 355,45 | 3 556 627,45 | 3 730 173,09 | 3 913 560,50 | 4 107 394,59 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 49 915,02 | 52 202,25 | 53 870,08 | 55 592,19 | 57 370,37 | 59 206,49 | 61 102,48 | 63 060,33 | 65 082,10 | 67 169,92 | 69 325,99 | 71 552,60 | 73 852,10 | 76 226,93 | 78 679,61 | 81 212,74 | 83 829,01 | 86 531,23 | 89 322,26 | 92 205,10 | 95 182,83 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 2 102 959,06 | 2 092 362,54 | 2 150 696,30 | 2 198 863,90 | 2 275 996,27 | 2 371 255,01 | 2 472 219,93 | 2 578 392,93 | 2 690 072,80 | 2 807 576,83 | 2 931 242,08 | 3 061 429,88 | 3 198 517,46 | 3 342 909,16 | 3 495 034,81 | 3 655 351,32 | 3 824 344,52 | 4 002 531,08 | 4 190 460,49 | 4 388 717,31 | 4 597 923,43 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 214,63 | 2 214,63 | 2 374,53 | 2 374,53 | 2 495,39 | 2 535,11 | 2 723,59 | 2 737,06 | 2 970,04 | 2 970,04 | 3 236,31 | 3 236,31 | 3 531,40 | 3 531,40 | 3 858,78 | 3 858,78 | 4 222,36 | 4 222,36 | 4 626,58 | 4 626,58 | 5 076,45 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 214,63 | 2 431,66 | 2 374,53 | 2 495,39 | 2 535,11 | 2 723,59 | 2 737,06 | 2 986,34 | 2 970,04 | 3 264,89 | 3 236,31 | 3 562,99 | 3 531,40 | 3 893,72 | 3 858,78 | 4 261,06 | 4 222,36 | 4 669,48 | 4 626,58 | 5 124,06 | 5 076,45 |
| 9 | Тем роста тарифа |  | - | 1,098 | 0,977 | 1,051 | 1,016 | 1,074 | 1,005 | 1,091 | 0,995 | 1,099 | 0,991 | 1,101 | 0,991 | 1,103 | 0,991 | 1,104 | 0,991 | 1,106 | 0,991 | 1,108 | 0,991 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 214,63 | 2 214,63 | 2 431,66 | 2 623,77 | 2 778,57 | 2 942,50 | 3 116,11 | 3 299,96 | 3 494,66 | 3 700,84 | 3 919,19 | 4 150,43 | 4 395,30 | 4 654,62 | 4 929,25 | 5 220,07 | 5 528,06 | 5 854,21 | 6 199,61 | 6 565,39 | 6 952,74 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 214,63 | 2 431,66 | 2 623,77 | 2 778,57 | 2 942,50 | 3 116,11 | 3 299,96 | 3 494,66 | 3 700,84 | 3 919,19 | 4 150,43 | 4 395,30 | 4 654,62 | 4 929,25 | 5 220,07 | 5 528,06 | 5 854,21 | 6 199,61 | 6 565,39 | 6 952,74 | 7 362,96 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 18 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
| 2 | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 1 895 743,49 | 2 437 082,67 | 2 223 055,32 | 2 267 422,85 | 2 329 839,85 | 2 416 504,65 | 2 507 784,38 | 2 603 949,69 | 2 705 288,24 | 2 812 105,84 | 2 924 727,61 | 3 043 502,54 | 3 168 795,06 | 3 300 996,29 | 3 440 522,29 | 3 587 815,77 | 3 743 347,82 | 3 907 619,83 | 4 081 165,47 | 4 264 552,88 | 4 458 386,96 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 49 915,02 | 52 202,25 | 53 870,08 | 55 592,19 | 57 370,37 | 59 206,49 | 61 102,48 | 63 060,33 | 65 082,10 | 67 169,92 | 69 325,99 | 71 552,60 | 73 852,10 | 76 226,93 | 78 679,61 | 81 212,74 | 83 829,01 | 86 531,23 | 89 322,26 | 92 205,10 | 95 182,83 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 157 300,56 | 211 670,53 | 224 763,27 | 226 841,24 | 239 778,43 | 246 536,25 | 254 325,44 | 262 375,29 | 270 694,83 | 279 293,45 | 288 180,85 | 297 367,11 | 306 862,66 | 316 678,32 | 326 825,29 | 337 315,19 | 348 160,06 | 359 372,40 | 370 965,14 | 382 951,71 | 395 346,01 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 2 102 959,06 | 2 700 955,45 | 2 501 688,67 | 2 549 856,28 | 2 626 988,64 | 2 722 247,39 | 2 823 212,30 | 2 929 385,31 | 3 041 065,17 | 3 158 569,21 | 3 282 234,45 | 3 412 422,26 | 3 549 509,83 | 3 693 901,54 | 3 846 027,18 | 4 006 343,69 | 4 175 336,90 | 4 353 523,45 | 4 541 452,87 | 4 739 709,69 | 4 948 915,80 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 214,63 | 2 214,63 | 2 762,05 | 2 762,05 | 2 882,92 | 2 922,63 | 3 111,11 | 3 124,58 | 3 357,56 | 3 357,56 | 3 623,83 | 3 623,83 | 3 918,92 | 3 918,92 | 4 246,30 | 4 246,30 | 4 609,88 | 4 609,88 | 5 014,10 | 5 014,10 | 5 463,97 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 214,63 | 3 958,78 | 2 762,05 | 2 882,92 | 2 922,63 | 3 111,11 | 3 124,58 | 3 373,86 | 3 357,56 | 3 652,41 | 3 623,83 | 3 950,51 | 3 918,92 | 4 281,24 | 4 246,30 | 4 648,58 | 4 609,88 | 5 057,00 | 5 014,10 | 5 511,58 | 5 463,97 |
| 9 | Тем роста тарифа |  | - | 1,788 | 0,698 | 1,044 | 1,014 | 1,064 | 1,004 | 1,080 | 0,995 | 1,088 | 0,992 | 1,090 | 0,992 | 1,092 | 0,992 | 1,095 | 0,992 | 1,097 | 0,992 | 1,099 | 0,991 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 214,63 | 2 214,63 | 2 431,66 | 2 623,77 | 2 778,57 | 2 942,50 | 3 116,11 | 3 299,96 | 3 494,66 | 3 700,84 | 3 919,19 | 4 150,43 | 4 395,30 | 4 654,62 | 4 929,25 | 5 220,07 | 5 528,06 | 5 854,21 | 6 199,61 | 6 565,39 | 6 952,74 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 214,63 | 2 431,66 | 2 623,77 | 2 778,57 | 2 942,50 | 3 116,11 | 3 299,96 | 3 494,66 | 3 700,84 | 3 919,19 | 4 150,43 | 4 395,30 | 4 654,62 | 4 929,25 | 5 220,07 | 5 528,06 | 5 854,21 | 6 199,61 | 6 565,39 | 6 952,74 | 7 362,96 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в Таблицах 19-20 для сценария 1 и сценария 2, соответственно.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунках 3-4 для сценария 1 и сценария 2, описание которых содержится в разделе 12.3.1.

Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1, руб./Гкал

Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2, руб./Гкал

Таблица 19 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 1

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
| 2 | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 479 731,56 | 409 793,08 | 419 558,51 | 429 501,97 | 443 490,59 | 462 913,52 | 483 370,74 | 504 922,88 | 527 634,43 | 551 573,92 | 576 814,22 | 603 433,53 | 631 513,54 | 661 141,90 | 692 411,85 | 725 422,62 | 760 279,78 | 797 095,70 | 835 989,98 | 877 089,96 | 920 531,20 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 6 218,55 | 6 503,50 | 6 711,28 | 6 925,83 | 7 147,36 | 7 376,11 | 7 612,32 | 7 856,23 | 8 108,11 | 8 368,21 | 8 636,82 | 8 914,22 | 9 200,70 | 9 496,56 | 9 802,12 | 10 117,71 | 10 443,65 | 10 780,30 | 11 128,01 | 11 487,17 | 11 858,14 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 546 403,26 | 475 986,34 | 488 633,26 | 501 025,49 | 517 554,02 | 539 611,55 | 562 801,77 | 587 189,18 | 612 842,28 | 639 833,79 | 668 240,94 | 698 146,49 | 729 636,83 | 762 804,55 | 797 748,02 | 834 571,81 | 873 387,05 | 914 311,91 | 957 472,03 | 1 003 001,05 | 1 051 041,07 |
| 8 | Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 298,05 | 2 298,05 | 2 407,18 | 2 468,23 | 2 549,66 | 2 658,32 | 2 772,57 | 2 892,71 | 3 019,08 | 3 152,05 | 3 292,00 | 3 439,32 | 3 594,46 | 3 757,85 | 3 930,00 | 4 111,40 | 4 302,62 | 4 504,23 | 4 716,85 | 4 941,15 | 5 177,81 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 298,05 | 2 408,48 | 2 407,18 | 2 468,23 | 2 549,66 | 2 658,32 | 2 772,57 | 2 892,71 | 3 019,08 | 3 152,05 | 3 292,00 | 3 439,32 | 3 594,46 | 3 757,85 | 3 930,00 | 4 111,40 | 4 302,62 | 4 504,23 | 4 716,85 | 4 941,15 | 5 177,81 |
| 9 | Тем роста тарифа |  | - | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 298,05 | 2 298,05 | 2 523,26 | 2 722,60 | 2 883,23 | 3 053,34 | 3 233,49 | 3 424,26 | 3 626,29 | 3 840,25 | 4 066,82 | 4 306,76 | 4 560,86 | 4 829,95 | 5 114,92 | 5 416,70 | 5 736,29 | 6 074,73 | 6 433,13 | 6 812,69 | 7 214,64 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 298,05 | 2 523,26 | 2 722,60 | 2 883,23 | 3 053,34 | 3 233,49 | 3 424,26 | 3 626,29 | 3 840,25 | 4 066,82 | 4 306,76 | 4 560,86 | 4 829,95 | 5 114,92 | 5 416,70 | 5 736,29 | 6 074,73 | 6 433,13 | 6 812,69 | 7 214,64 | 7 640,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 20 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» при реализации сценария 2

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2025 (ДТР ТО) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 570,61 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 | 1 492,32 |
| 2 | Потери | тыс. Гкал | 383,66 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 | 383,59 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс. Гкал | 1 186,95 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 | 1 108,73 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 949,58 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 | 905,74 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс. Гкал | 236,36 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 479 731,56 | 546 188,24 | 498 221,38 | 508 164,83 | 522 153,46 | 541 576,39 | 562 033,60 | 583 585,75 | 606 297,30 | 630 236,79 | 655 477,08 | 682 096,40 | 710 176,41 | 739 804,76 | 771 074,72 | 804 085,48 | 838 942,64 | 875 758,56 | 914 652,85 | 955 752,83 | 999 194,07 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 6 218,55 | 6 503,50 | 6 711,28 | 6 925,83 | 7 147,36 | 7 376,11 | 7 612,32 | 7 856,23 | 8 108,11 | 8 368,21 | 8 636,82 | 8 914,22 | 9 200,70 | 9 496,56 | 9 802,12 | 10 117,71 | 10 443,65 | 10 780,30 | 11 128,01 | 11 487,17 | 11 858,14 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 60 453,15 | 59 689,76 | 62 363,46 | 64 597,70 | 66 916,07 | 69 321,92 | 71 818,71 | 74 410,06 | 77 099,74 | 79 891,65 | 82 789,90 | 85 798,73 | 88 922,59 | 92 166,09 | 95 534,05 | 99 031,48 | 102 663,62 | 106 435,91 | 110 354,04 | 114 423,92 | 118 651,73 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс. руб. | 546 403,26 | 612 381,51 | 567 296,12 | 579 688,36 | 596 216,89 | 618 274,42 | 641 464,63 | 665 852,04 | 691 505,14 | 718 496,66 | 746 903,81 | 776 809,35 | 808 299,70 | 841 467,42 | 876 410,89 | 913 234,67 | 952 049,91 | 992 974,77 | 1 036 134,90 | 1 081 663,91 | 1 129 703,94 |
| 8 | Тариф в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 298,05 | 2 298,05 | 2 794,71 | 2 855,76 | 2 937,18 | 3 045,84 | 3 160,09 | 3 280,23 | 3 406,61 | 3 539,58 | 3 679,52 | 3 826,85 | 3 981,98 | 4 145,37 | 4 317,52 | 4 498,93 | 4 690,14 | 4 891,75 | 5 104,38 | 5 328,67 | 5 565,33 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 298,05 | 3 992,87 | 2 794,71 | 2 855,76 | 2 937,18 | 3 045,84 | 3 160,09 | 3 280,23 | 3 406,61 | 3 539,58 | 3 679,52 | 3 826,85 | 3 981,98 | 4 145,37 | 4 317,52 | 4 498,93 | 4 690,14 | 4 891,75 | 5 104,38 | 5 328,67 | 5 565,33 |
| 9 | Тем роста тарифа |  | - | 1,74 | 0,70 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР (индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) | руб. / Гкал (1 полугодие) | 2 298,05 | 2 298,05 | 2 523,26 | 2 722,60 | 2 883,23 | 3 053,34 | 3 233,49 | 3 424,26 | 3 626,29 | 3 840,25 | 4 066,82 | 4 306,76 | 4 560,86 | 4 829,95 | 5 114,92 | 5 416,70 | 5 736,29 | 6 074,73 | 6 433,13 | 6 812,69 | 7 214,64 |
|  |  | руб. / Гкал (2 полугодие) | 2 298,05 | 2 523,26 | 2 722,60 | 2 883,23 | 3 053,34 | 3 233,49 | 3 424,26 | 3 626,29 | 3 840,25 | 4 066,82 | 4 306,76 | 4 560,86 | 4 829,95 | 5 114,92 | 5 416,70 | 5 736,29 | 6 074,73 | 6 433,13 | 6 812,69 | 7 214,64 | 7 640,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.4 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Изменения в оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей связаны с фактически осуществленными за предшествующий период инвестициями в источники тепловой энергии, а также выявлением дополнительной потребности в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.