|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025__№ ___1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПСТ.ОМ.70-22.016.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1. Общие положения	3

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4

2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ	4

2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск	11

2.3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	12

1. Общие положения

Книга реестров содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение:

- перечень мероприятий по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий включает:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения; - краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций.

Для формирования сквозной нумерации проектов в Таблице 1 приведен реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Структура мероприятий состоит из сформированных уникальных номеров проектов по каждой ЕТО, в следующем порядке:

Номер мероприятий (проектов) «ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ», в котором:

1) первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

2) вторые две значащих цифры (.ХХ.) номер группы проектов в составе ЕТО;

3) третьи значащие цифры (.ХХ.) номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

4) четвертые значащие цифры (.ХХХ.) номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

- «01» - группа проектов на источниках тепловой энергии (мощности);

- «02» - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Таблица 1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций ЗАТО Северск

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 001 | АО «РИР» | ТЭЦ |
| 002 | МКП «СВК» | Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь |
| 003 | МКП «СВК» | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь |
| 004 | ООО «Уют Орловка» | Котельная пос. Орловка |

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в подгруппы по виду предлагаемых работ.

Под номером подгруппы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

«.01» - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

«.02» - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«.03» - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«.04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации АО «РИР», формирующих мероприятия по группе 001, представлен в Таблице 2. В соответствии с Таблицей 2, все технические мероприятия на ТЭЦ относятся к группе 04 и заключаются в модернизации источника комбинированной тепловой энергии с целью повышения надежности и экономичности его функционирования на перспективный период развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Реестр капиталовложений по группам проектов представлен в Таблицах 3-4.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет по данным проектам составляет 4 080 246,95 тыс. руб.

Таблица 2 – Реестр мероприятия по группам проектов модернизации филиала АО «РИР» в г. Северске

| № п/п | Группа проектов | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001.04.01 | Модернизация котлоагрегатов |
| 1.1 | 001.04.01.01 | Модернизация КА№13 |
| 1.2 | 001.04.01.02 | Модернизация КА№14 |
| 1.3 | 001.04.01.03 | Модернизация КА№12 |
| 1.4 | 001.04.01.04 | Модернизация КА№15 |
| 1.5 | 001.04.01.05 | Модернизация КА№16 |
| 1.6 | 001.04.01.06 | Модернизация КА№18 |
| 1.7 | 001.04.01.07 | Модернизация КА№21 |
| 2 | 001.04.02 | Компактизация ТЭЦ |
| 3 | 001.04.03 | Реконструкция главного паропровода II очереди |
| 4 | 001.04.04 | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 |
| 5 | 001.04.05 | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 |
| 6 | 001.04.06 | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ |
| 7 | 001.04.08 | Поддержание функционирования |
| 7.1 | 001.04.08.01 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 |
| 7.2 | 001.04.08.02 | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 |
| 7.3 | 001.04.08.03 | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 |
| 7.4 | 001.04.08.04 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 |
| 7.5 | 001.04.08.05 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 |
| 7.6 | 001.04.08.06 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 |
| 7.7 | 001.04.08.07 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 |
| 7.8 | 001.04.08.08 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 |
| 7.9 | 001.04.08.09 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 |
| 7.10 | 001.04.08.10 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 |
| 7.11 | 001.04.08.11 | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 |
| 7.12 | 001.04.08.12 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 |
| 7.13 | 001.04.08.13 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 |
| 7.14 | 001.04.08.14 | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 |
| 7.15 | 001.04.08.15 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 |
| 7.16 | 001.04.08.16 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 |
| 7.17 | 001.04.08.17 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 |
| 7.18 | 001.04.08.18 | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 |
| 7.19 | 001.04.08.19 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 |

Таблица 3 – Реестр капитальных вложений по группам проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения филиала АО «РИР», реализуемых в рамках инвестиционной программы АО «РИР», тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Год окончания реализации мероприятия (предложение по корректировке АО "РИР") | Профинансировано к 2024 году (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Профинансировано к 2024 году (предложение по корректировке АО "РИР") | 2024 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2024 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2025 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2025 (предложение по корректировке АО "РИР") | 2026 (по утвержденной ДТР ТО ИП) | 2026 (предложение по корректировке АО "РИР") | Остаток финансирования (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Остаток финансирования (предложение по корректировке АО "РИР") | Итого (по утвержденной ДТР ТО ИП) | Итого (предложение по корректировке АО "РИР") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | 2019 | 2026 | 2026 | 678 424,13 | 675 607,63 | 349 783,16 | 349 783,16 | 129 437,38 | 129 306,18 | 397 106,49 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 1 554 751,16 | 1 480 842,56 |
| 3.2.1.1 | Модернизация КА№13 | 2021 | 2024 | 2025 | 445 068,59 | 445 068,59 | 123 679,46 | 123 679,46 | 0,00 | 6 406,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 748,05 | 575 154,42 |
| 3.2.1.2 | Модернизация КА№14 | 2022 | 2025 | 2025 | 4 491,48 | 4 491,48 | 52 339,17 | 52 339,17 | 11 408,28 | 10 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 238,93 | 67 713,13 |
| 3.2.1.3 | Модернизация КА№12 | 2022 | 2026 | 2026 | 168 517,91 | 168 517,91 | 121 456,28 | 121 456,28 | 118 029,10 | 111 751,80 | 357 449,72 | 326 145,59 | 0,00 | 0,00 | 765 453,01 | 727 871,58 |
| 3.2.1.4 | Модернизация КА№15 | 2022 | 2026 | - | 2 816,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 656,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 473,28 | 0,00 |
| 3.2.1.5 | Модернизация КА№16 | 2022 | 2024 | 2025 | 21 325,34 | 21 325,34 | 15 810,17 | 15 810,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 135,51 | 37 136,23 |
| 3.2.1.6 | Модернизация КА№18 | 2022 | 2024 | 2025 | 19 762,39 | 19 762,39 | 23 751,01 | 23 751,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 513,40 | 43 771,06 |
| 3.2.1.7 | Модернизация КА№21 | 2022 | 2024 | 2025 | 16 441,91 | 16 441,91 | 12 747,07 | 12 747,07 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 188,98 | 29 196,14 |
| 3.2.2. | Компактизация ТЭЦ | 2021 | 2025 | 2026 | 106 303,21 | 106 303,21 | 316 472,20 | 316 472,20 | 567 081,14 | 376 500,52 | 0,00 | 189 437,28 | 0,00 | 0,00 | 989 856,55 | 988 713,21 |
| 3.2.3. | Реконструкция главного паропровода II очереди | 2026 | 2029 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,48 | 69 525,87 | 147 807,15 | 68 996,13 | 151 817,63 | 138 522,00 |
| 3.2.4. | Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10 | 2024 | 2024 | 2024 | - | 0,00 | 6 318,87 | 6 318,87 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 6 318,87 | 6 318,87 |
| 3.2.5. | Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003 | - | - | 2027 | - | 8 872,04 | - | 0,00 | - | 25 567,40 | - | 54 840,54 | - | - | - | 89 279,98 |
| 3.2.6. | Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ | - | - | 2025 | - | 3 134,36 | - | 0,00 | - | 51 956,11 | - | 0,00 | - | - | - | 55 090,47 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  | 784 727,34 | 793 917,24 | 672 574,23 | 672 574,23 | 696 518,52 | 583 330,21 | 401 116,97 | 639 949,28 | 147 807,15 | 68 996,13 | 2 702 744,21 | 2 758 767,10 |

Таблица 4 – Реестр капитальных вложений по группам проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения филиала АО «РИР», реализуемых не в рамках инвестиционной программы АО «РИР», тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого: | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано до 2025 года | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2024 | 2025 | 17 437,04 | 6 211,04 | 11 226,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7 | 2024 | 2025 | 28 116,22 | 17 289,33 | 10 826,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11 | 2024 | 2025 | 23 177,96 | 16 378,35 | 6 799,62 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14 | 2025 | 2025 | 42 515,62 |  | 42 515,62 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11 | 2026 | 2026 | 51 018,74 |  |  | 51 018,74 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18 | 2027 | 2027 | 51 018,74 |  |  |  | 51 018,74 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16 | 2028 | 2028 | 51 018,74 |  |  |  |  | 51 018,74 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10 | 2028 | 2028 | 44 272,80 |  |  |  |  | 44 272,80 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15 | 2028 | 2028 | 30 500,00 |  |  |  |  | 30 500,00 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 14 | Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13 | 2029 | 2029 | 44 272,80 |  |  |  |  |  | 44 272,80 |  |
| 15 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2 | 2029 | 2029 | 51 018,74 |  |  |  |  |  | 51 018,74 |  |
| 16 | Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 17 | Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 18 | Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21 | 2030 | 2030 | 51 726,75 |  |  |  |  |  |  | 51 726,75 |
| 19 | Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9 | 2030 | 2030 | 32 988,80 |  |  |  |  |  |  | 32 988,80 |
| ИТОГО: |  |  |  | 809 605,16 | 39 878,72 | 156 399,35 | 51 018,74 | 51 018,74 | 176 810,28 | 146 310,28 | 188 169,04 |

2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, - 6 316,49 тыс. руб.

2.3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 5). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (Таблица 6);

- по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (Таблица 7).

Таблица 5 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и назначение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 100 | 0,714 | в канале | 0,93 | 100 | 0,382 | в канале | 0,93 | 2026 | 2027 | 9120,57 | 1096,38 | 8024,19 | 0 | 1096,38 | 8024,19 |  |  |  | 9120,57 |
| 3.1.2 | Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 1000 | 0,02 | надземная | 810 | 2028 | 2030 | 18751,67 | 2047,63 | 16704,04 | 0 |  |  | 2047,63 | 8819,70 | 7884,35 | 18751,67 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 872,25 | 3 144,01 | 24 728,24 | - | 1 096,38 | 8 024,19 | 2 047,63 | 8 819,70 | 7 884,35 | 27 872,25 |

Таблица 6 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование тепловой сети, адрес расположения | Условный диаметр труб, Ду, мм | Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м | Год / период проведения мероприятия | Шифр использованной в расчете расценки | Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС | Единица измерения | Кпер | Крег.1 | Индекс-дефлятор | ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105 | 65 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 481,18 |
| 2 | Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9 | 50 | 60,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 233,81 |
| 3 | Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6 | 80 | 22,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 723,83 |
| 4 | Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8 | 80 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 592,23 |
| 5 | Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а | 50 | 101,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 2 076,91 |
| 6 | Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26 | 50 | 18,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 370,14 |
| 7 | Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2 | 50 | 76,00 | 2026 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 562,82 |
| 8 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4 | 600 | 420,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 64 499,61 |
| 9 | Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс | 50 | 131,20 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 029,26 |
| 10 | Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс | 50 | 138,95 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 3 208,20 |
| 11 | 2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А | 600 | 400,00 | 2026 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 61 428,20 |
| 12 | Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс | 70 | 60,10 | 2026 | 13-07-003-01 | 24 658,14 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1 942,70 |
| 13 | Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48 | 100 | 132,00 | 2026 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 4 627,68 |
| 14 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 40 | 36,36 | 2026 | 13-07-003-01 | 14 090,37 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 671,61 |
| 15 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 50 | 19,15 | 2026 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 442,15 |
| 16 | Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103 | 100 | 150,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 5 509,14 |
| 17 | Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103 | 150 | 257,00 | 2027 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 11 404,29 |
| 18 | Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс | 80 | 68,42 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 2 647,95 |
| 19 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 250 | 25,00 | 2027 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1 958,46 |
| 20 | Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс | 150 | 77,50 | 2027 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 447,96 |
| 21 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь" | 80 | 18,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 696,62 |
| 22 | Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10 | 100 | 127,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 4 664,41 |
| 23 | Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС) | 50 | 22,00 | 2027 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 532,14 |
| 24 | Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32 | 100 | 101,00 | 2027 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 3 709,49 |
| 25 | Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34 | 50 | 42,00 | 2027 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 904,79 |
| 26 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 437,00 | 2028 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 73 501,76 |
| 27 | Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б | 65 | 25,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 22 896,84 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 821,85 |
| 28 | Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а | 50 | 7,00 | 2028 | 13-07-003-01 | 17 612,96 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 177,01 |
| 29 | Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13 | 65 | 18,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 527,01 |
| 30 | Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15 | 65 | 27,00 | 2028 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,15 | 790,52 |
| 31 | 2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5 | 600 | 400,00 | 2029 | 13-07-003-07 | 117 148,54 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 70 203,65 |
| 32 | Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4 | 100 | 133,00 | 2029 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 6 683,91 |
| 33 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 80 | 72,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 707,32 |
| 34 | Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21 | 125 | 87,00 | 2029 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 3 846,85 |
| 35 | Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс | 125 | 36,90 | 2029 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 2 018,42 |
| 36 | Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52 | 80 | 18,00 | 2029 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,20 | 676,83 |
| 37 | Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84 | 65 | 27,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 859,26 |
| 38 | Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2 | 150 | 89,00 | 2030 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 487,89 |
| 39 | Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4 | 65 | 138,00 | 2030 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 391,76 |
| 40 | Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т | 400 | 210,00 | 2030 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 25 595,08 |
| 41 | Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс | 150 | 70,00 | 2030 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 4 565,35 |
| 42 | Тепловая сеть ж/д 14/11 | 80 | 45,00 | 2030 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 2 355,70 |
| 43 | Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11 | 200 | 268,00 | 2031 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 22 729,55 |
| 44 | Теплосеть от К-13 до роддома | 150 | 315,90 | 2031 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 21 426,90 |
| 45 | Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм | 50 | 34,00 | 2031 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 1 851,06 |
| 46 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 65 | 109,00 | 2031 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 3 607,61 |
| 47 | Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86 | 100 | 54,00 | 2031 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,30 | 2 343,89 |
| 48 | Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84 | 100 | 268,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 12 169,53 |
| 49 | Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а | 65 | 116,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 016,49 |
| 50 | Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25 | 50 | 34,00 | 2032 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 936,49 |
| 51 | Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72 | 50 | 100,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 663,45 |
| 52 | Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2 | 100 | 14,65 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 834,40 |
| 53 | Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10 | 50 | 62,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1 651,34 |
| 54 | Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14 | 65 | 81,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 2 804,62 |
| 55 | Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а | 80 | 80,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3 409,22 |
| 56 | Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4 | 100 | 89,00 | 2032 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 4 041,37 |
| 57 | Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4 | 100 | 135,00 | 2032 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 7 689,01 |
| 58 | Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61 | 50 | 36,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 958,84 |
| 59 | Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3 | 50 | 18,00 | 2032 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 479,42 |
| 60 | Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75 | 80 | 145,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 451,83 |
| 61 | Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14 | 80 | 116,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 161,46 |
| 62 | Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13 | 80 | 114,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 072,47 |
| 63 | Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30 | 50 | 75,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 460,13 |
| 64 | Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80 | 65 | 148,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 5 350,57 |
| 65 | Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64 | 50 | 9,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 250,29 |
| 66 | Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8 | 50 | 20,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 556,19 |
| 67 | Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84 | 65 | 18,00 | 2033 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 650,74 |
| 68 | Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83 | 150 | 141,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 8 077,00 |
| 69 | Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6 | 150 | 78,00 | 2033 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 4 468,13 |
| 70 | Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а | 65 | 115,00 | 2033 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,42 | 6 838,87 |
| 71 | Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10 | 50 | 22,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 637,66 |
| 72 | Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53 | 50 | 18,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 521,72 |
| 73 | Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15 | 80 | 123,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 5 704,18 |
| 74 | Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15 | 50 | 36,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 043,45 |
| 75 | Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1 | 50 | 47,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 1 362,28 |
| 76 | Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм | 100 | 674,00 | 2034 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 41 775,29 |
| 77 | Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24 | 65 | 109,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 4 107,13 |
| 78 | Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55 | 80 | 136,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 6 307,06 |
| 79 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20 | 50 | 91,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 637,60 |
| 80 | Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14 | 50 | 100,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 2 898,46 |
| 81 | Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6 | 65 | 92,00 | 2034 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,48 | 3 466,56 |
| 82 | Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62 | 150 | 147,00 | 2035 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 9 132,31 |
| 83 | Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64 | 200 | 217,00 | 2035 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 14 480,15 |
| 84 | Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129 | 65 | 60,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 352,46 |
| 85 | Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7 | 50 | 150,00 | 2035 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 4 523,95 |
| 86 | Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60 | 100 | 109,00 | 2035 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 5 604,64 |
| 87 | Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс | 80 | 39,50 | 2035 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 547,51 |
| 88 | Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс | 100 | 50,00 | 2035 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 3 224,69 |
| 89 | Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс | 125 | 37,00 | 2035 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,54 | 2 597,32 |
| 90 | Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20 | 50 | 105,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 3 310,71 |
| 91 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 150 | 66,50 | 2036 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 5 586,17 |
| 92 | Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а) | 108 | 116,00 | 2036 | 13-07-003-02 13-07-003-03 | 34 493,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 042,70 |
| 93 | Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30 | 80 | 163,00 | 2036 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 8 223,18 |
| 94 | Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7) | 250 | 351,02 | 2036 | 13-07-003-06 | 57 042,69 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,61 | 40 247,54 |
| 95 | Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс | 80 | 186,80 | 2037 | 13-07-003-01 | 28 180,73 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 10 975,57 |
| 96 | Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка | 100 | 220,00 | 2037 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 15 386,40 |
| 97 | Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21 | 65 | 145,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 165,02 |
| 98 | Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36 | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 99 | Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16 | 80 | 118,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 6 174,83 |
| 100 | Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16 | 50 | 80,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 2 616,45 |
| 101 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б | 80 | 101,00 | 2037 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,67 | 5 285,23 |
| 102 | Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100 | 80 | 112,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 141,61 |
| 103 | Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19 | 65 | 25,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 1 113,85 |
| 104 | Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7 | 50 | 217,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 7 437,11 |
| 105 | Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4 | 50 | 101,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 461,51 |
| 106 | Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39 | 65 | 65,00 | 2038 | 13-07-003-01 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 4 763,75 |
| 107 | Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс | 100 | 69,50 | 2038 | 13-07-003-02 | 33 544,11 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 5 093,55 |
| 108 | Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20 | 80 | 123,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 6 744,81 |
| 109 | Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4 | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 110 | Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а | 50 | 91,00 | 2038 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,75 | 3 118,79 |
| 111 | т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18 | 150 | 66,00 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 267,32 |
| 112 | т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8 | 125 | 118,48 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 9 829,23 |
| 113 | Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32 | 80 | 42,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 2 395,23 |
| 114 | участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10 | 125 | 100,00 | 2039 | 13-07-003-03 | 36 510,80 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 8 296,11 |
| 115 | Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33 | 50 | 127,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 4 526,70 |
| 116 | участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4 | 150 | 170,60 | 2039 | 13-07-003-04 | 41 791,19 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 16 200,06 |
| 117 | Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84 | 50 | 92,00 | 2039 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 3 279,18 |
| 118 | Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98 | 100 | 107,00 | 2039 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,82 | 6 502,13 |
| 119 | Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм | 200 | 203,00 | 2040 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 25 163,00 |
| 120 | Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8 | 80 | 172,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 10 240,20 |
| 121 | участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в | 300 | 165,70 | 2040 | 13-07-003-07 | 58 574,27 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 23 023,14 |
| 122 | Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5 | 50 | 145,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 5 395,45 |
| 123 | Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11 | 50 | 46,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 1 711,66 |
| 124 | Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5 | 50 | 56,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 083,76 |
| 125 | Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9 | 65 | 45,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 176,79 |
| 126 | Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1 | 65 | 43,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 2 080,04 |
| 127 | Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13 | 50 | 100,00 | 2040 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,90 | 3 721,00 |
| 128 | Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6 | 80 | 98,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 080,19 |
| 129 | т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4 | 400 | 185,38 | 2041 | 13-07-003-07 | 78 099,03 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 35 789,47 |
| 130 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 5 025,47 |
| 131 | Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а | 50 | 91,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 3 528,68 |
| 132 | Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24 | 65 | 136,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 6 855,73 |
| 133 | Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54 | 80 | 203,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 12 594,69 |
| 134 | Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9 | 65 | 163,00 | 2041 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 1,98 | 8 216,80 |
| 135 | Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78 | 65 | 232,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 12 226,67 |
| 136 | Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4 | 65 | 179,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 433,51 |
| 137 | Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33 | 150 | 114,00 | 2042 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 9 519,58 |
| 138 | Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68 | 100 | 326,00 | 2042 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 22 531,40 |
| 139 | Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24 | 50 | 109,00 | 2042 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,07 | 4 418,79 |
| 140 | Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121 | 125 | 293,00 | 2043 | 13-14-001-03 | 29 513,63 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 23 319,84 |
| 141 | Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а | 65 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 183,75 |
| 142 | Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б | 80 | 167,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 11 303,07 |
| 143 | Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9 | 50 | 90,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 3 807,17 |
| 144 | Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7 | 50 | 63,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 2 665,02 |
| 145 | Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122 | 200 | 101,00 | 2043 | 13-14-001-05 | 34 706,51 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 9 452,96 |
| 146 | Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8 | 50 | 45,00 | 2043 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,16 | 1 903,59 |
| 147 | Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а | 100 | 195,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 14 649,31 |
| 148 | участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9 | 200 | 142,00 | 2044 | 13-07-003-05 | 52 255,40 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 20 844,12 |
| 149 | Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6 | 50 | 100,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 4 406,45 |
| 150 | Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74 | 65 | 91,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 5 212,83 |
| 151 | Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3 | 65 | 58,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 3 322,46 |
| 152 | Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87 | 100 | 83,00 | 2044 | 13-14-001-02 | 26 743,52 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 6 235,35 |
| 153 | Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11 | 65 | 45,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 2 577,77 |
| 154 | Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24 | 80 | 145,00 | 2044 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,25 | 10 222,96 |
| 155 | Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50 | 150 | 139,00 | 2045 | 13-14-001-04 | 32 311,78 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 13 177,26 |
| 156 | Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97 | 80 | 154,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 11 340,05 |
| 157 | Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42 | 80 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 10 677,32 |
| 158 | Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а | 65 | 145,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 8 675,32 |
| 159 | Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118 | 80 | 69,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 080,93 |
| 160 | Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а | 65 | 100,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 20 392,39 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 982,98 |
| 161 | Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4 | 80 | 81,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 25 098,32 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 5 964,57 |
| 162 | Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18 | 50 | 134,00 | 2045 | 13-14-001-01 | 15 686,45 | 1 км | 1,02 | 1,02 | 2,35 | 6 167,07 |
| ИТОГО |  |  | 18 545,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 268 027,97 |
| ИТОГО в 2026 году |  |  | 1 650,76 |  |  |  |  |  |  |  | 146 890,33 |
| ИТОГО в 2027 году |  |  | 887,92 |  |  |  |  |  |  |  | 36 475,25 |
| ИТОГО в 2028 году |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75 818,15 |
| ИТОГО в 2029 году |  |  | 746,90 |  |  |  |  |  |  |  | 86 136,98 |
| ИТОГО в 2030 году |  |  | 579,00 |  |  |  |  |  |  |  | 42 255,04 |
| ИТОГО в 2031 году |  |  | 780,90 |  |  |  |  |  |  |  | 51 959,01 |
| ИТОГО в 2032 году |  |  | 1 033,65 |  |  |  |  |  |  |  | 42 654,18 |
| ИТОГО в 2033 году |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 337,68 |
| ИТОГО в 2034 году |  |  | 1 448,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 461,39 |
| ИТОГО в 2035 году |  |  | 809,50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 463,03 |
| ИТОГО в 2036 году |  |  | 801,52 |  |  |  |  |  |  |  | 65 410,30 |
| ИТОГО в 2037 году |  |  | 951,80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 888,73 |
| ИТОГО в 2038 году |  |  | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 993,77 |
| ИТОГО в 2039 году |  |  | 823,08 |  |  |  |  |  |  |  | 57 295,96 |
| ИТОГО в 2040 году |  |  | 975,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 595,04 |
| ИТОГО в 2041 году |  |  | 957,38 |  |  |  |  |  |  |  | 78 091,03 |
| ИТОГО в 2042 году |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  | 58 129,95 |
| ИТОГО в 2043 году |  |  | 926,00 |  |  |  |  |  |  |  | 61 635,40 |
| ИТОГО в 2044 году |  |  | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 471,25 |
| ИТОГО в 2045 году |  |  | 967,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67 065,50 |

Таблица 7 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб., с НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого: | в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м) | Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400) | 16 669,00 |  |  | 16 669,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 10 705,03 |  |  |  |  | 10 705,03 |
| 3 | Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м) | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) | 19 132,55 |  | 19 132,55 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 39 068,91 |  |  |  |  | 39 068,91 |
| 5 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 437,10 |  |  | 27 437,10 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 457,16 |  |  | 27 457,16 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 27 415,19 |  |  |  |  | 27 415,19 |
| 8 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 41 138,10 |  | 41 138,10 |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 20 613,27 |  |  | 20 613,27 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 24 044,96 |  | 24 044,96 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 26 026,08 |  |  |  | 26 026,08 |  |
| 12 | Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.) | Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400) | 11 111,61 |  |  |  | 11 111,61 |  |
| 13 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 42 539,80 |  |  | 42 539,80 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м) | 2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423) | 35 329,57 |  | 35 329,57 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 98 885,48 |  |  |  | 98 885,48 |  |
| 16 | Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м) | Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485) | 74 901,68 |  |  |  |  | 74 901,68 |
| 17 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388) | 14 595,89 | 14 595,89 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385) | 6 654,04 | 6 654,04 |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390) | 4 875,15 | 4 875,15 |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397) | 7 735,95 | 7 735,95 |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401) | 7 449,20 | 7 449,20 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 6 988,70 | 6 988,70 |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393) | 14 480,35 | 14 480,35 |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) | Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391) | 32 977,12 | 32 977,12 |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.) | 3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471) | 19 934,64 |  | 19 934,64 |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул .Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) | 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428) | 17 265,80 | 17 265,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 675 432,33 | 113 022,20 | 139 579,82 | 134 716,32 | 136 023,17 | 152 090,82 |