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[bookmark: _Toc137033922][bookmark: sub_15]1. Общие положения
Книга реестров содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение: 
- перечень мероприятий по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии; 
- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.
Перечень мероприятий включает: 
- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения; - краткое описание мероприятия; 
- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации); 
- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации; 
- источник инвестиций. 
Для формирования сквозной нумерации проектов в Таблице 1 приведен реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации. 
Структура мероприятий состоит из сформированных уникальных номеров проектов по каждой ЕТО, в следующем порядке: 
Номер мероприятий (проектов) «ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ», в котором: 
1) первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО; 
2) вторые две значащих цифры (.ХХ.) номер группы проектов в составе ЕТО; 
3) третьи значащие цифры (.ХХ.) номер подгруппы проектов в составе ЕТО; 
4) четвертые значащие цифры (.ХХХ.) номер проекта в составе ЕТО. 
Под номером группы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели: 
- «01» - группа проектов на источниках тепловой энергии (мощности); 
- «02» - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Таблица 1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций ЗАТО Северск
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

	001
	АО «РИР»
	ТЭЦ

	002
	МКП «СВК»
	Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь

	003
	МКП «СВК»
	Котельная по ул. Камышка пос. Самусь

	004
	ООО «Уют Орловка»
	Котельная пос. Орловка





[bookmark: _Toc137033923]2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc137033924]2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в подгруппы по виду предлагаемых работ. 
Под номером подгруппы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО указываются следующие показатели: 
«.01» - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 
«.02» - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки; 
«.03» - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки; 
«.04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.
Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации АО «РИР», формирующих мероприятия по группе 001, представлен в Таблице 2. В соответствии с Таблицей 2, все технические мероприятия на ТЭЦ относятся к группе 04 и заключаются в модернизации источника комбинированной тепловой энергии с целью повышения надежности и экономичности его функционирования на перспективный период развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск.
Реестр капиталовложений по группам проектов представлен в Таблицах 3-4.
Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет по данным проектам составляет 4 080 246,95 тыс. руб. 


2

Таблица 2 – Реестр мероприятия по группам проектов модернизации филиала АО «РИР» в г. Северске
	№ п/п
	Группа проектов
	Наименование мероприятия

	1
	001.04.01
	Модернизация котлоагрегатов

	1.1
	001.04.01.01
	Модернизация КА№13

	1.2
	001.04.01.02
	Модернизация КА№14

	1.3
	001.04.01.03
	Модернизация КА№12

	1.4
	001.04.01.04
	Модернизация КА№15

	1.5
	001.04.01.05
	Модернизация КА№16

	1.6
	001.04.01.06
	Модернизация КА№18

	1.7
	001.04.01.07
	Модернизация КА№21

	2
	001.04.02
	Компактизация ТЭЦ

	3
	001.04.03
	Реконструкция главного паропровода II очереди

	4
	001.04.04
	Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10

	5
	001.04.05
	Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003

	6
	001.04.06
	Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ

	7
	001.04.08
	Поддержание функционирования

	7.1
	001.04.08.01
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15

	7.2
	001.04.08.02
	Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7

	7.3
	001.04.08.03
	Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11

	7.4
	001.04.08.04
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5

	7.5
	001.04.08.05
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10

	7.6
	001.04.08.06
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14

	7.7
	001.04.08.07
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11

	7.8
	001.04.08.08
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18

	7.9
	001.04.08.09
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6

	7.10
	001.04.08.10
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16

	7.11
	001.04.08.11
	Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10

	7.12
	001.04.08.12
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15

	7.13
	001.04.08.13
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7

	7.14
	001.04.08.14
	Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13

	7.15
	001.04.08.15
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2

	7.16
	001.04.08.16
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5

	7.17
	001.04.08.17
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15

	7.18
	001.04.08.18
	Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21

	7.19
	001.04.08.19
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9




Таблица 3 – Реестр капитальных вложений по группам проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения филиала АО «РИР», реализуемых в рамках инвестиционной программы АО «РИР», тыс. руб., без НДС
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№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Год окончания реализации мероприятия (предложение по корректировке АО "РИР")
	Профинансировано к 2024 году (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Профинансировано к 2024 году (предложение по корректировке АО "РИР")
	2024 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2024 (предложение по корректировке АО "РИР")
	2025 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2025 (предложение по корректировке АО "РИР")
	2026 (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	2026 (предложение по корректировке АО "РИР")
	Остаток финансирования (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Остаток финансирования (предложение по корректировке АО "РИР")
	Итого (по утвержденной ДТР ТО ИП)
	Итого (предложение по корректировке АО "РИР")

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Модернизация котлоагрегатов
	2019
	2026
	2026
	678 424,13
	675 607,63
	349 783,16
	349 783,16
	129 437,38
	129 306,18
	397 106,49
	326 145,59
	0,00
	0,00
	1 554 751,16
	1 480 842,56

	3.2.1.1
	Модернизация КА№13
	2021
	2024
	2025
	445 068,59
	445 068,59
	123 679,46
	123 679,46
	0,00
	6 406,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568 748,05
	575 154,42

	3.2.1.2
	Модернизация КА№14
	2022
	2025
	2025
	4 491,48
	4 491,48
	52 339,17
	52 339,17
	11 408,28
	10 882,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 238,93
	67 713,13

	3.2.1.3
	Модернизация КА№12
	2022
	2026
	2026
	168 517,91
	168 517,91
	121 456,28
	121 456,28
	118 029,10
	111 751,80
	357 449,72
	326 145,59
	0,00
	0,00
	765 453,01
	727 871,58

	3.2.1.4
	Модернизация КА№15
	2022
	2026
	-
	2 816,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 656,77
	0,00
	0,00
	0,00
	42 473,28
	0,00

	3.2.1.5
	Модернизация КА№16
	2022
	2024
	2025
	21 325,34
	21 325,34
	15 810,17
	15 810,17
	0,00
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 135,51
	37 136,23

	3.2.1.6
	Модернизация КА№18
	2022
	2024
	2025
	19 762,39
	19 762,39
	23 751,01
	23 751,01
	0,00
	257,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 513,40
	43 771,06

	3.2.1.7
	Модернизация КА№21
	2022
	2024
	2025
	16 441,91
	16 441,91
	12 747,07
	12 747,07
	0,00
	7,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 188,98
	29 196,14

	3.2.2.
	Компактизация ТЭЦ
	2021
	2025
	2026
	106 303,21
	106 303,21
	316 472,20
	316 472,20
	567 081,14
	376 500,52
	0,00
	189 437,28
	0,00
	0,00
	989 856,55
	988 713,21

	3.2.3.
	Реконструкция главного паропровода II очереди
	2026
	2029
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 010,48
	69 525,87
	147 807,15
	68 996,13
	151 817,63
	138 522,00

	3.2.4.
	Техперевооружение секции управления и регулирования ТГ ст.№10
	2024
	2024
	2024
	-
	0,00
	6 318,87
	6 318,87
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	6 318,87
	6 318,87

	3.2.5.
	Приведение топливоподачи в соответствие требованиям инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003
	-
	-
	2027
	-
	8 872,04
	-
	0,00
	-
	25 567,40
	-
	54 840,54
	-
	-
	-
	89 279,98

	3.2.6.
	Приведение ТЭЦ в соответствие СВМ
	-
	-
	2025
	-
	3 134,36
	-
	0,00
	-
	51 956,11
	-
	0,00
	-
	-
	-
	55 090,47

	Всего по группе 3
	 
	784 727,34
	793 917,24
	672 574,23
	672 574,23
	696 518,52
	583 330,21
	401 116,97
	639 949,28
	147 807,15
	68 996,13
	2 702 744,21
	2 758 767,10




Таблица 4 – Реестр капитальных вложений по группам проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения филиала АО «РИР», реализуемых не в рамках инвестиционной программы АО «РИР», тыс. руб., с НДС

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок начала реализации мероприятия
	Срок окончания реализации мероприятия
	Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого:
	в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий):

	
	
	
	
	
	Профинансировано до 2025 года
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15
	2024
	2025
	17 437,04
	6 211,04
	11 226,00
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт Турбины ВТ-25-3 ст. № 7
	2024
	2025
	28 116,22
	17 289,33
	10 826,89
	
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт Турбины ВКТ-100 ст. № 11
	2024
	2025
	23 177,96
	16 378,35
	6 799,62
	
	
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 10
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 14
	2025
	2025
	42 515,62
	
	42 515,62
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 11
	2026
	2026
	51 018,74
	
	
	51 018,74
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 12 ст. № 18
	2027
	2027
	51 018,74
	
	
	
	51 018,74
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 6
	2028
	2028
	51 018,74
	
	
	
	
	51 018,74
	
	

	10
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 16
	2028
	2028
	51 018,74
	
	
	
	
	51 018,74
	
	

	11
	Капитальный ремонт Турбины Т-100(115)-8,8 ст. № 10
	2028
	2028
	44 272,80
	
	
	
	
	44 272,80
	
	

	12
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 15
	2028
	2028
	30 500,00
	
	
	
	
	30 500,00
	
	

	13
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 7
	2029
	2029
	51 018,74
	
	
	
	
	
	51 018,74
	

	14
	Капитальный ремонт Турбины Тп-100/110-90 ст. № 13
	2029
	2029
	44 272,80
	
	
	
	
	
	44 272,80
	

	15
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП230 ст. № 2
	2029
	2029
	51 018,74
	
	
	
	
	
	51 018,74
	

	16
	Капитальный ремонт Котлоагрегата Е-230-9.8-510 ст. № 5
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	17
	Капитальный ремонт Котлоагрегата ТП 10 ст. № 15
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	18
	Капитальный ремонт Котлоагрегата БКЗ-210 ст. № 21
	2030
	2030
	51 726,75
	
	
	
	
	
	
	51 726,75

	19
	Капитальный ремонт Турбины Р-12-90/16М ст. № 9
	2030
	2030
	32 988,80
	
	
	
	
	
	
	32 988,80

	ИТОГО:
	809 605,16
	39 878,72
	156 399,35
	51 018,74
	51 018,74
	176 810,28
	146 310,28
	188 169,04



[bookmark: _Toc137033925]2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск 
В части мероприятий по модернизации источников теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2025 год запланирован к проведению капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7. Объем финансирования, предусмотренный на мероприятие, - 6 316,49 тыс. руб.

[bookmark: _Toc137033926]2.3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: sub_17]Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей г. Северска на период 2026-2045 гг. составляют 1 971 332,55 тыс. руб., с НДС, в том числе на реализацию мероприятий:
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС – 27 872,25 тыс. руб. (Таблица 5). Инвестиционная программа на 2026-2030 гг. представлена в соответствии с предложением ресурсоснабжающей организации;
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии) – 1 268 027,97 тыс. руб. (Таблица 6);
· по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ – 675 432,33 тыс. руб. (Таблица 7).
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[bookmark: _Toc373160185][bookmark: _Toc373160612][bookmark: _Toc373161808][bookmark: _Toc373163071][bookmark: _Toc373163282][bookmark: _Toc373732918][bookmark: _Toc373733460][bookmark: _Toc387233098][bookmark: _Toc387233679][bookmark: _Toc387233849][bookmark: _Toc421781496][bookmark: _Toc421781860][bookmark: _Toc422594232][bookmark: _Toc422842693][bookmark: _Toc422842760][bookmark: _Toc485821058][bookmark: _Toc485821231][bookmark: _Toc486426070][bookmark: _Toc486426187][bookmark: _Toc486871963][bookmark: _Toc486872064][bookmark: _Toc487116810][bookmark: _Toc487116924][bookmark: _Toc487183619][bookmark: _Toc511135952][bookmark: _Toc511137249][bookmark: _Toc511138542]Таблица 5 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО ТС, тыс. руб., с НДС
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	Наименование и назначение показателя 
	
	
	Плановые расходы
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	Всего
	в том числе:
	Профинансировано к 2026
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Протяженность в однотрубном исчислении, км
	Способ прокладки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1.1
	Реконструкция  существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения
	100
	0,714
	в канале
	0,93
	100
	0,382
	в канале
	0,93
	2026
	2027
	9120,57
	1096,38
	8024,19
	0
	1096,38
	8024,19
	 
	 
	 
	9120,57

	3.1.2
	Модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объекта системы централизованного теплоснабжения
	1000
	0,02
	надземная
	810
	1000
	0,02
	надземная
	810
	2028
	2030
	18751,67
	2047,63
	16704,04
	0
	 
	 
	2047,63
	8819,70
	7884,35
	18751,67

	Всего по группе 3
	27 872,25
	3 144,01
	24 728,24
	-
	1 096,38
	8 024,19
	2 047,63
	8 819,70
	7 884,35
	27 872,25

	ИТОГО по программе
	27 872,25
	3 144,01
	24 728,24
	-
	1 096,38
	8 024,19
	2 047,63
	8 819,70
	7 884,35
	27 872,25




Таблица 6 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, частичное финансирование которых запланировано за счет тарифных источников, а также с привлечением бюджетных средств (при их наличии), тыс. руб., с НДС
	[bookmark: RANGE!A1:L184]№ п/п
	Наименование тепловой сети, адрес расположения
	Условный диаметр труб, Ду, мм
	Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении, м
	Год / период проведения мероприятия
	Шифр использованной в расчете расценки
	Стоимость на единицу измерения (СМР, ПИР), тыс. руб., без НДС
	Единица измерения
	Кпер
	Крег.1
	Индекс-дефлятор
	ИТОГО финансовая потребность, тыс. руб. (СМР, ПИР), тыс. руб., с НДС

	1
	Наружная теплосеть к ж/д 33-18, Калинина, 105
	65
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	481,18

	2
	Наружная теплосеть к ж/д 1-54, Первомайская, 9
	50
	60,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 233,81

	3
	Наружная теплосеть к ж/д 6 - 3, Калинина, 6
	80
	22,00
	2026
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	723,83

	4
	Наружная теплосеть к ж/д 7 - 3, Калинина, 8
	80
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	592,23

	5
	Наружная теплосеть к ж/д 8-46, Комсомольская, 24а
	50
	101,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	2 076,91

	6
	Наружная теплосеть к ж/д 4-46, Комсомольская, 26
	50
	18,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	370,14

	7
	Наружная теплосеть к ж/д 1 - 4, Коммунистический, 2
	50
	76,00
	2026
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 562,82

	8
	2-я Южная Тепломагистраль ТК-3 - ТК-4
	600
	420,00
	2026
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	64 499,61

	9
	Теплосеть кв. 28, сооружение № 2тс
	50
	131,20
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	3 029,26

	10
	Теплосеть кв. 47, 48; 47 квартал, сооружение № 2тс
	50
	138,95
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	3 208,20

	11
	2-я Южная Тепломагистраль ТК-5-Т.А
	600
	400,00
	2026
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	61 428,20

	12
	Теплосеть кв. 22, 22 квартал, сооружение № 2тс
	70
	60,10
	2026
	13-07-003-01
	24 658,14
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	1 942,70

	13
	Наружная теплосеть к ж/д 37-19, Калинина, 48
	100
	132,00
	2026
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	4 627,68

	14
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	40
	36,36
	2026
	13-07-003-01
	14 090,37
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	671,61

	15
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	50
	19,15
	2026
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,05
	442,15

	16
	Наружная теплосеть к ж/д 32-18, Калинина, 103
	100
	150,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	5 509,14

	17
	Наружная теплосеть к ж/д, Коммунистический, 103
	150
	257,00
	2027
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	11 404,29

	18
	Теплосеть по ул. Лесная от кол. 1/50 до кол. 8/50, ул. Лесная, сооружение № 465тс
	80
	68,42
	2027
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	2 647,95

	19
	Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс
	250
	25,00
	2027
	13-07-003-06
	57 042,69
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	1 958,46

	20
	Теплосеть по ул. Паpковая от ТК-5а до ж/дома Паpковая № 14, ул. Парковая, 14, сооружение №1тс
	150
	77,50
	2027
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	4 447,96

	21
	Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Первомайская, 1 к стрелковому тиру "Янтарь"
	80
	18,00
	2027
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	696,62

	22
	Наружная теплосеть к ж/д 31-19, Царевского, 10
	100
	127,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	4 664,41

	23
	Тепловая сеть (тепловой ввод) ул. Парковая, 9 (СЭЛС)
	50
	22,00
	2027
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	532,14

	24
	Наружная теплосеть к ж/д , Первомайская, 32
	100
	101,00
	2027
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	3 709,49

	25
	Наружная теплосеть к ж/д, Первомайская, 34
	50
	42,00
	2027
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,10
	904,79

	26
	2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5
	600
	437,00
	2028
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	73 501,76

	27
	Тепловая сеть (ввод) ул. Ленина, 104б
	65
	25,00
	2028
	13-07-003-01
	22 896,84
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	821,85

	28
	Тепловая сеть (ввод) пр. Коммунистический, 57а
	50
	7,00
	2028
	13-07-003-01
	17 612,96
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	177,01

	29
	Наружная теплосеть к ж/д 13-19, Курчатова, 13
	65
	18,00
	2028
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	527,01

	30
	Наружная теплосеть к ж/д 15-19, Курчатова, 15
	65
	27,00
	2028
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,15
	790,52

	31
	2-я Южная Тепломагистраль Т.А-ТК-5
	600
	400,00
	2029
	13-07-003-07
	117 148,54
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	70 203,65

	32
	Ул. Лесная, 6а, сооружение т/сети от К-2 до ТК-2: от Т-8 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4
	100
	133,00
	2029
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	6 683,91

	33
	Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21
	80
	72,00
	2029
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	2 707,32

	34
	Наружная теплосеть к ж/д 17-10, Победы, 21
	125
	87,00
	2029
	13-14-001-03
	29 513,63
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	3 846,85

	35
	Реконстpукция теплосети к АТС-4 от УТ-1 до H-4, пр. Коммунистический, 72, сооружение № 3тс
	125
	36,90
	2029
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	2 018,42

	36
	Наружная теплосеть к ж/д 2-24, Коммунистический, 52
	80
	18,00
	2029
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,20
	676,83

	37
	Наружная теплосеть к ж/д 20-22, Ленина, 84
	65
	27,00
	2030
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	859,26

	38
	Наружная теплосеть к ж/д 28-22, Царевского, 2
	150
	89,00
	2030
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 487,89

	39
	Наружная теплосеть к ж/д 27-22, Царевского, 4
	65
	138,00
	2030
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 391,76

	40
	Тепловая сеть от УТ-2 до К-12 и УТ-2, ул. Лесная, 3а, сооружение № 367т
	400
	210,00
	2030
	13-07-003-07
	78 099,03
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	25 595,08

	41
	Теплотpасса от УТ-2 до ПHС-2, ул. Парусинка, 26, сооружение № 2тс
	150
	70,00
	2030
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	4 565,35

	42
	Тепловая сеть ж/д 14/11
	80
	45,00
	2030
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,25
	2 355,70

	43
	Теплосеть от УТ 1 до ж/д 18/11
	200
	268,00
	2031
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	22 729,55

	44
	Теплосеть от К-13 до роддома
	150
	315,90
	2031
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	21 426,90

	45
	Теплосеть на участке от ж/д Чайковского, 21 до ж/д Чайковского, 23; Чайковского, 21, сооружение 1 тм
	50
	34,00
	2031
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	1 851,06

	46
	Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86
	65
	109,00
	2031
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	3 607,61

	47
	Наружная теплосеть к ж/д 26-11, Калинина, 86
	100
	54,00
	2031
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,30
	2 343,89

	48
	Наружная теплосеть к ж/д 25-11, Калинина, 84
	100
	268,00
	2032
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	12 169,53

	49
	Наружная теплосеть к ж/д 7а-18, Северная, 2а
	65
	116,00
	2032
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	4 016,49

	50
	Участок тепловой сети к зданию гаража ул. Калинина, 25
	50
	34,00
	2032
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	1 936,49

	51
	Наружная теплосеть к ж/д 5 - 28, Транспортная, 72
	50
	100,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	2 663,45

	52
	Ввод сети теплоснабжения ул. Крупская, 11, сооружение № 2
	100
	14,65
	2032
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	834,40

	53
	Наружная теплосеть к ж/д 103, Парковая, 10
	50
	62,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	1 651,34

	54
	Наружная теплосеть к ж/д 9-52, Пионерская, 14
	65
	81,00
	2032
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	2 804,62

	55
	Наружная теплосеть к ж/д 7-52, Горького, 9а
	80
	80,00
	2032
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	3 409,22

	56
	Наружная теплосеть к ж/д 38-9, Победы, 4
	100
	89,00
	2032
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	4 041,37

	57
	Теплосеть МДОУ "Детский сад № 58 Родничок", пр. Южный, 4
	100
	135,00
	2032
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	7 689,01

	58
	Наружная теплосеть к ж/д 10 - 28, Калинина, 61
	50
	36,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	958,84

	59
	Наружная теплосеть к ж/д 19 - 28, Строителей, 3
	50
	18,00
	2032
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,36
	479,42

	60
	Наружная теплосеть к ж/д 23-13, Калинина, 75
	80
	145,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	6 451,83

	61
	Наружная теплосеть к ж/д 2-13а, Кирова, 14
	80
	116,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 161,46

	62
	Наружная теплосеть к ж/д 3-33, Калинина, 13
	80
	114,00
	2033
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 072,47

	63
	Теплосеть МДОУ КВ "Детский сад № 27 Елочка", ул. Крупской, 30
	50
	75,00
	2033
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	4 460,13

	64
	Наружная теплосеть к ж/д 9-22, Коммунистический, 80
	65
	148,00
	2033
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	5 350,57

	65
	Наружная теплосеть к ж/д 10-24, Ленина, 64
	50
	9,00
	2033
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	250,29

	66
	Наружная теплосеть к ж/д 14-46, Пушкина, 8
	50
	20,00
	2033
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	556,19

	67
	Наружная теплосеть к ж/д 11-22, Коммунистический, 84
	65
	18,00
	2033
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	650,74

	68
	Наружная теплосеть к ж/д 29-23, Коммунистический, 83
	150
	141,00
	2033
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	8 077,00

	69
	Наружная теплосеть к ж/д 1-22, Царевского, 6
	150
	78,00
	2033
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	4 468,13

	70
	Теплосеть МДОУ "Детский сад №37", пр. Коммунистический, 80а
	65
	115,00
	2033
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,42
	6 838,87

	71
	Наружная теплосеть к ж/д 9-28, Московская, 10
	50
	22,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	637,66

	72
	Наружная теплосеть к ж/д 14-28, Калинина, 53
	50
	18,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	521,72

	73
	Наружная теплосеть к ж/д 5-9, Южный проезд, 15
	80
	123,00
	2034
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	5 704,18

	74
	Наружная теплосеть к ж/д 5-54, Первомайская, 15
	50
	36,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	1 043,45

	75
	Наружная теплосеть к ж/д 11-53, Пушкина, 1
	50
	47,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	1 362,28

	76
	Теплосеть от К12И до ж/д Октябрьская, 4, 6, Чайковского, 2, Набережная, 24, 26, 17, Бр. Иглаковых, 19, соор. №4тм
	100
	674,00
	2034
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	41 775,29

	77
	Наружная теплосеть к ж/д 41-18, Северная, 24
	65
	109,00
	2034
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	4 107,13

	78
	Наружная теплосеть к ж/д 11-36, Коммунистический, 55
	80
	136,00
	2034
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	6 307,06

	79
	Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 20
	50
	91,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	2 637,60

	80
	Наружная теплосеть к ж/д 14-44, Ленина, 14
	50
	100,00
	2034
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	2 898,46

	81
	Наружная теплосеть к ж/д 3-4, Коммунистический, 6
	65
	92,00
	2034
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,48
	3 466,56

	82
	Наружная теплосеть к ж/д 41-19, Калинина, 62
	150
	147,00
	2035
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	9 132,31

	83
	Наружная теплосеть к ж/д 42-19, Калинина, 64
	200
	217,00
	2035
	13-14-001-05
	34 706,51
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	14 480,15

	84
	Наружная теплосеть к ж/д 42-61, Коммунистический, 129
	65
	60,00
	2035
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 352,46

	85
	Наружная теплосеть к ж/д 4-51, Первомайская, 7
	50
	150,00
	2035
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	4 523,95

	86
	Наружная теплосеть к ж/д 40-19, Калинина, 60
	100
	109,00
	2035
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	5 604,64

	87
	Теплосеть кв. 22 от кол. 4, 5, 6, 22 квартал, сооружение № 3тс
	80
	39,50
	2035
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 547,51

	88
	Теплосеть от К-9 до жилого дома Ленина № 92 (к пpистpойке фитиля), ул. Ленина, 92, сооружение № 1тс
	100
	50,00
	2035
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	3 224,69

	89
	Теплосеть от колодца УТ-1 до узла ввода жил. Дома № 36/9, 9 квартал, сооружение № 509тс
	125
	37,00
	2035
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,54
	2 597,32

	90
	Наружная теплосеть к ж/д 7-43, Ленина, 20
	50
	105,00
	2036
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	3 310,71

	91
	Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс
	150
	66,50
	2036
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	5 586,17

	92
	Теплосеть шк. № 76 (ул. Парковая, 2а)
	108
	116,00
	2036
	13-07-003-02
13-07-003-03
	34 493,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	8 042,70

	93
	Наружная теплосеть к ж/д 15-35, Советская, 30
	80
	163,00
	2036
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	8 223,18

	94
	Теплосеть кв. 32, 32 квартал, сооружение № 2тс (от тк-5 до тк-7)
	250
	351,02
	2036
	13-07-003-06
	57 042,69
	1 км
	1,02
	1,02
	1,61
	40 247,54

	95
	Теплосеть кв. 29, 30, квартал 29, сооружение № 2тс
	80
	186,80
	2037
	13-07-003-01
	28 180,73
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	10 975,57

	96
	Теплосеть "Природ. парк" от тепл. узла по ул. Мира, 25 до зоопарка
	100
	220,00
	2037
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	15 386,40

	97
	Наружная теплосеть к ж/д 29-18, Курчатова, 21
	65
	145,00
	2037
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	6 165,02

	98
	Наружная теплосеть к ж/д 11-40, Ленина, 36
	80
	101,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	5 285,23

	99
	Наружная теплосеть к ж/д 10-43, Ленина, 16
	80
	118,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	6 174,83

	100
	Наружная теплосеть к ж/д 18-3, Калинина, 16
	50
	80,00
	2037
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	2 616,45

	101
	Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 54б
	80
	101,00
	2037
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,67
	5 285,23

	102
	Наружная теплосеть к ж/д 23-15, Ленина, 100
	80
	112,00
	2038
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	6 141,61

	103
	Наружная теплосеть к ж/д 28-18, Курчатова, 19
	65
	25,00
	2038
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	1 113,85

	104
	Наружная теплосеть к ж/д 29-13, Кирова, 7
	50
	217,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	7 437,11

	105
	Наружная теплосеть к ж/д 10-47, Пушкина, 4
	50
	101,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 461,51

	106
	Тепловая сеть от ТК-10/42 до строения № 2 (ссоружение № 1тс) - тепловая сеть (ввод) Музыкальный театр, пр. Коммунистический, 39
	65
	65,00
	2038
	13-07-003-01
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	4 763,75

	107
	Теплосеть кв. 39, 39 квартал, сооружение № 2тс
	100
	69,50
	2038
	13-07-003-02
	33 544,11
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	5 093,55

	108
	Наружная теплосеть к ж/д 1-31, Транспортная, 20
	80
	123,00
	2038
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	6 744,81

	109
	Наружная теплосеть к ж/д 20-44, Ленина, 4
	50
	91,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 118,79

	110
	Наружная теплосеть к ж/д 20-46, Пушкина, 12а
	50
	91,00
	2038
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,75
	3 118,79

	111
	т/с от 44/тк-17 до 44/тк-18
	150
	66,00
	2039
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	6 267,32

	112
	т/с от 52/тк-5 до 52/тк-8
	125
	118,48
	2039
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	9 829,23

	113
	Наружная теплосеть к ж/д 7-41, Ленина, 32
	80
	42,00
	2039
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	2 395,23

	114
	участок т/с от 29/тк-9 до 29/тк-/10
	125
	100,00
	2039
	13-07-003-03
	36 510,80
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	8 296,11

	115
	Наружная теплосеть к ж/д 1-4, Коммунистический, 33
	50
	127,00
	2039
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	4 526,70

	116
	участок т/с от 34/тк-2 до 34/тк-4
	150
	170,60
	2039
	13-07-003-04
	41 791,19
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	16 200,06

	117
	Наружная теплосеть к ж/д 6-13, Транспортная, 84
	50
	92,00
	2039
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	3 279,18

	118
	Наружная теплосеть к ж/д 10-15, Коммунистический, 98
	100
	107,00
	2039
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	1,82
	6 502,13

	119
	Теплосеть к ателье тpикотажных и ковpовых изделий кв. 23а, ул. Победы, 37, сооружение № 1тм
	200
	203,00
	2040
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	25 163,00

	120
	Наружная теплосеть к ж/д 12-15, Курчатова, 8
	80
	172,00
	2040
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	10 240,20

	121
	участок т/с от 42/тк-8а до 42/тк-8в
	300
	165,70
	2040
	13-07-003-07
	58 574,27
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	23 023,14

	122
	Наружная теплосеть к ж/д 2-32, Свердлова, 5
	50
	145,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	5 395,45

	123
	Наружная теплосеть к ж/д 25-13, Кирова, 11
	50
	46,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	1 711,66

	124
	Наружная теплосеть к ж/д 14-40, Маяковского, 5
	50
	56,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 083,76

	125
	Наружная теплосеть к ж/д 18-46, Коммунистический, 9
	65
	45,00
	2040
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 176,79

	126
	Наружная теплосеть к ж/д 5-46, Коммунистический, 1
	65
	43,00
	2040
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	2 080,04

	127
	Наружная теплосеть к ж/д 16-34, 40 лет Октября, 13
	50
	100,00
	2040
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,90
	3 721,00

	128
	Наружная теплосеть к ж/д 13-15, Курчатова, 6
	80
	98,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	6 080,19

	129
	т/с от 51/тк-3 до 51/тк-4
	400
	185,38
	2041
	13-07-003-07
	78 099,03
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	35 789,47

	130
	Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4
	80
	81,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	5 025,47

	131
	Наружная теплосеть к ж/д 9-46, Комсомольская, 22а
	50
	91,00
	2041
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	3 528,68

	132
	Наружная теплосеть к ж/д 16-41, Ленина, 24
	65
	136,00
	2041
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	6 855,73

	133
	Наружная теплосеть к ж/д 3-24, Коммунистический, 54
	80
	203,00
	2041
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	12 594,69

	134
	Наружная теплосеть к ж/д 31-23, Куйбышева, 9
	65
	163,00
	2041
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	1,98
	8 216,80

	135
	Наружная теплосеть к ж/д 23-16, Калинина, 78
	65
	232,00
	2042
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	12 226,67

	136
	Наружная теплосеть к ж/д 58-23а, Куйбышева, 4
	65
	179,00
	2042
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	9 433,51

	137
	Наружная теплосеть к ж/д 7-50, Горького, 33
	150
	114,00
	2042
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	9 519,58

	138
	Наружная теплосеть к ж/д 15-16, Калинина, 68
	100
	326,00
	2042
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	22 531,40

	139
	Наружная теплосеть к ж/д 1-5, Первомайская, 24
	50
	109,00
	2042
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,07
	4 418,79

	140
	Наружная теплосеть к ж/д 40-16, Коммунистический, 121
	125
	293,00
	2043
	13-14-001-03
	29 513,63
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	23 319,84

	141
	Наружная теплосеть к ж/д 2а-18, Кирова, 12а
	65
	167,00
	2043
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	9 183,75

	142
	Наружная теплосеть к ж/д 44-22, Коммунистический, 84б
	80
	167,00
	2043
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	11 303,07

	143
	Наружная теплосеть к ж/д 9-56, Пушкина, 9
	50
	90,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	3 807,17

	144
	Наружная теплосеть к ж/д 8-4, Мира, 7
	50
	63,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	2 665,02

	145
	Наружная теплосеть к ж/д 29-9, Коммунистический, 122
	200
	101,00
	2043
	13-14-001-05
	34 706,51
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	9 452,96

	146
	Наружная теплосеть к ж/д 106-5, Парковая, 8
	50
	45,00
	2043
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,16
	1 903,59

	147
	Наружная теплосеть к ж/д 61-19, Калинина, 52а
	100
	195,00
	2044
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	14 649,31

	148
	участок т/с от 47/тк-4 до 47/тк-9
	200
	142,00
	2044
	13-07-003-05
	52 255,40
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	20 844,12

	149
	Наружная теплосеть к ж/д 19-44, Ленина, 6
	50
	100,00
	2044
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	4 406,45

	150
	Наружная теплосеть к ж/д 132-22, Коммунистический, 74
	65
	91,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	5 212,83

	151
	Наружная теплосеть к ж/д 53-23, Царевского, 3
	65
	58,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	3 322,46

	152
	Наружная теплосеть к ж/д 3-13а, Калинина, 87
	100
	83,00
	2044
	13-14-001-02
	26 743,52
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	6 235,35

	153
	Наружная теплосеть к ж/д 12-19, Курчатова, 11
	65
	45,00
	2044
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	2 577,77

	154
	Наружная теплосеть к ж/д 7-15, Курчатова, 24
	80
	145,00
	2044
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,25
	10 222,96

	155
	Наружная теплосеть к ж/д В1-25, Коммунистический, 50
	150
	139,00
	2045
	13-14-001-04
	32 311,78
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	13 177,26

	156
	Наружная теплосеть к ж/д 22-18, Калинина, 97
	80
	154,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	11 340,05

	157
	Наружная теплосеть к ж/д 13-16, Курчатова, 42
	80
	145,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	10 677,32

	158
	Наружная теплосеть к ж/д 8а-23, Куйбышева, 15а
	65
	145,00
	2045
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	8 675,32

	159
	Наружная теплосеть к ж/д 20-9, Коммунистический, 118
	80
	69,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 080,93

	160
	Наружная теплосеть к ж/д 19-9, Солнечная, 3а
	65
	100,00
	2045
	13-14-001-01
	20 392,39
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 982,98

	161
	Наружная теплосеть к ж/д 4-49, Лесная, 4
	80
	81,00
	2045
	13-14-001-01
	25 098,32
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	5 964,57

	162
	Наружная теплосеть к ж/д 6-32, Транспортная, 18
	50
	134,00
	2045
	13-14-001-01
	15 686,45
	1 км
	1,02
	1,02
	2,35
	6 167,07

	ИТОГО
	
	18 545,61
	
	
	
	
	
	
	
	1 268 027,97

	ИТОГО в 2026 году
	
	1 650,76
	
	
	
	
	
	
	
	146 890,33

	ИТОГО в 2027 году
	
	887,92
	
	
	
	
	
	
	
	36 475,25

	ИТОГО в 2028 году
	
	514,00
	
	
	
	
	
	
	
	75 818,15

	ИТОГО в 2029 году
	
	746,90
	
	
	
	
	
	
	
	86 136,98

	ИТОГО в 2030 году
	
	579,00
	
	
	
	
	
	
	
	42 255,04

	ИТОГО в 2031 году
	
	780,90
	
	
	
	
	
	
	
	51 959,01

	ИТОГО в 2032 году
	
	1 033,65
	
	
	
	
	
	
	
	42 654,18

	ИТОГО в 2033 году
	
	979,00
	
	
	
	
	
	
	
	47 337,68

	ИТОГО в 2034 году
	
	1 448,00
	
	
	
	
	
	
	
	70 461,39

	ИТОГО в 2035 году
	
	809,50
	
	
	
	
	
	
	
	44 463,03

	ИТОГО в 2036 году
	
	801,52
	
	
	
	
	
	
	
	65 410,30

	ИТОГО в 2037 году
	
	951,80
	
	
	
	
	
	
	
	51 888,73

	ИТОГО в 2038 году
	
	894,50
	
	
	
	
	
	
	
	40 993,77

	ИТОГО в 2039 году
	
	823,08
	
	
	
	
	
	
	
	57 295,96

	ИТОГО в 2040 году
	
	975,70
	
	
	
	
	
	
	
	75 595,04

	ИТОГО в 2041 году
	
	957,38
	
	
	
	
	
	
	
	78 091,03

	ИТОГО в 2042 году
	
	960,00
	
	
	
	
	
	
	
	58 129,95

	ИТОГО в 2043 году
	
	926,00
	
	
	
	
	
	
	
	61 635,40

	ИТОГО в 2044 году
	
	859,00
	
	
	
	
	
	
	
	67 471,25

	ИТОГО в 2045 году
	
	967,00
	
	
	
	
	
	
	
	67 065,50




Таблица 7 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства г. Северска, планируемых к реализации в рамках комплексного плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры Томской области до 2030 года, при наличии финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб., с НДС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Планируемый / предусмотренный объем финансирования итого:
	в том числе по годам (тыс. руб., с НДС, в ценах периода проведения мероприятий):

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400), узел "Б" - ТК8м (замена трубопровода Ду 500 мм - 234 м)
	Южная тепломагистpаль от узла "Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103400)
	16 669,00
	
	
	16 669,00
	
	

	2
	Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК24м-ТК25м (замена трубопровода Ду 500 мм - 184 м)
	Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379)
	10 705,03
	
	
	
	
	10 705,03

	3
	Капитальный ремонт Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379) ТК26м-ТК27м (замена трубопровода Ду 500 мм - 396 м)
	Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр. Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379)
	19 132,55
	
	19 132,55
	
	
	

	4
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК32м - ТК33м, пр. Коммунистический, 96 (замена трубопровода Ду 400 мм - 636 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	39 068,91
	
	
	
	
	39 068,91

	5
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 2 - ТК 3 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 416 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 437,10
	
	
	27 437,10
	
	

	6
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 3 - ТК 4 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 428 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 457,16
	
	
	27 457,16
	
	

	7
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 4 - ТК 5б (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 468 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	27 415,19
	
	
	
	
	27 415,19

	8
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение  № 464тм (инв. № 10103423), ТК 5б - ТК 6 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 864 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	41 138,10
	
	41 138,10
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 6 - ТК 7 (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 4 шт., Ду 150 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	20 613,27
	
	
	20 613,27
	
	

	10
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7 - ТК 7а (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 388 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 10 шт., Ду 150мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт, Ду 30 мм - 2 шт., Ду 600 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	24 044,96
	
	24 044,96
	
	
	

	11
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК 7а - т."А" (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 400 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 7 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 300 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	26 026,08
	
	
	
	26 026,08
	

	12
	Капитальный ремонт Южной тепломагистpали от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400), ТК10м - ТК2/32 (замена трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 304 м, запорной арматуры Ду 50 мм - 8 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду  200 мм - 2 шт, Ду 400 мм - 2 шт.)
	Южная тепломагистpаль от уз."Б" до кол. 1/32, 32 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103400)
	11 111,61
	
	
	
	11 111,61
	

	13
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), т."А" - ТК34М (замена трубопровода Ду 600 мм, протяженностью 566 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	42 539,80
	
	
	42 539,80
	
	

	14
	Капитальный ремонт 2-й Южной тепломагистpали от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423), ТК33М - ТК34М (замена трубопровода Ду 350 мм, протяженностью 694 м)
	2-я Южная тепломагистpаль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв. № 10103423)
	35 329,57
	
	35 329,57
	
	
	

	15
	Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), УТ7 - т."В" (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 1 260 м)
	Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485)
	98 885,48
	
	
	
	98 885,48
	

	16
	Капитальный ремонт тепломагистpали гоpодской от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485), т."В" - УТ10 (замена трубопровода Ду 700 мм, протяженностью 914 м)
	Тепломагистpаль гоpодская от Ут-7 до 10 микpоpайона, ул. Солнечная, 19, сооружение № 1тм (инв. № 10103485)
	74 901,68
	
	
	
	
	74 901,68

	17
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение № 2тс (инв. № 10103388)
	14 595,89
	14 595,89
	
	
	
	

	18
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103385)
	6 654,04
	6 654,04
	
	
	
	

	19
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390), ТК23/55 - ТК4/44 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 200 м, запорной арматуры Ду 150 мм - 2шт., Ду до 50 мм - 4 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть от кол. 11/55 до кол. 4/44 и от кол. 23/55 до кол. 14/42, просп. Коммунистический, 25, сооружение № 1 тм (инв. № 10103390)
	4 875,15
	4 875,15
	
	
	
	

	20
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол.1/40 до кол.8/40), 40 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103397)
	7 735,95
	7 735,95
	
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3 тс (инв. № 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв.40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение № 3тс (инв. № 10103401)
	7 449,20
	7 449,20
	
	
	
	

	22
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391)
	6 988,70
	6 988,70
	
	
	
	

	23
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393), ТК1/41 - ТК4/41, ТК9/41-ТК10/41, ТК9/41-ТК16/41 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 70 м, Ду 100 мм - 308 м, Ду 80 мм - 302 м, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 28 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 41, 42, 41 квартал, сооружение № 2 тс (инв. № 10103393)
	14 480,35
	14 480,35
	
	
	
	

	24
	Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 -ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м , Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.)
	Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и пеpемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение № 1 тсм (инв. № 10103391)
	32 977,12
	32 977,12
	
	
	
	

	25
	Капитальный ремонт 3-ей Южной тепломагистpали от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471), ТП-2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 800мм  - 70м; замена запорной арматуры Ду 50 мм - 6 шт., Ду 100 мм - 8 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 800 мм - 2 шт.)
	3-я Южная тепломагистpаль от H-57 до УТ-5, Автодорога, 14/11, сооружение № 332 тм (инв. № 10103471)
	19 934,64
	
	19 934,64
	
	
	

	26
	Капитальный ремонт наружных инженерные сетей теплоснабжения по адресу:  г. Северск, 2-ая Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол.9 (к-6),  ул .Лесная, 21а, сооружение  № 475 тм (инв. № 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм  - 33м;  замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.)
	2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6),  ул. Лесная, 21а, сооружение № 475тм (инв. № 10103428)
	17 265,80
	17 265,80
	
	
	
	

	ИТОГО:
	675 432,33
	113 022,20
	139 579,82
	134 716,32
	136 023,17
	152 090,82
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