УТВЕРЖДЕНА

постановлением

АдминистрацииЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 12

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Северск,  2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	4

2 Макроэкономические параметры	5

2.1 Сроки реализации	5

2.2 Официальные источники	5

2.3 Применение индексов-дефляторов	5

2.4 Потребность в инвестициях и источники финансирования	8

3 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	9

3.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии	9

3.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них	12

3.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	14

4 Оценка эффективности инвестиций	17

4.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии	17

5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению	18

5.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске	18

5.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде	25

5.2.1 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети»	25

5.2.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»	27

5.3 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде	30

5.3.1 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети"	30

5.3.2 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети"	32

Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске) в сфере теплоснабжения на (2021-2023) г.г.	34

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчеты Схемы теплоснабжения выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. № 212;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (от 26.09.2020 г.).

2 Макроэкономические параметры

2.1 Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Утвержденной Схеме, начиная с базового 2020 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2035 г. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится по состоянию на базовый – 2021 год.

2.2 Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России (МЭР) в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (от 26.09.2020).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 1.

2.3 Применение индексов-дефляторов

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

• базовый период регулирования установлен на конец 2020 года;

• производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций;

• производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена в рамках раскрытия информации теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда планово-предупредительных ремонтов (ППР) последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗП ППРj+1=ЗП ППР j х I ЗПj+1  ,		 (1)

где j – индекс расчетного периода (при j =0 базовый период 2021 года).

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 31.03.2015) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

| Виды страховых взносов | Ед. изм. | 2020-2035 |
| --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд Российской Федерации | % | 22 |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | % | 2,9 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | % | 5,1 |
| Всего |  | 30 |

Размер страховых взносов с учетом страхового взноса на травматизм на период 2020-2035г.г. принимается равным 30,02% ФОТ.

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формуле 1.

Так прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

Ц ЭЭ j+1 = Ц ЭЭ j  х I  ЭЭ j+1 (2),

где Ц ЭЭ j+1 – цена на электрическую энергию расчетного периода;

j – индекс расчетного периода (при j =0 базовый период 2021 года);

Ц ЭЭ j – цена на электрическую энергию предыдущего периода.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных теплоснабжающей организации.

Таблица 2 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей, кроме населения) | I ПГ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | I МЗ | 109,7 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | I У | 103,3 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | I ЭЭ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | I жд | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс инвестиций в капитальные вложения (дефлятор) | I кап | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |

Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (ред. от 28.04.2018).

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие», принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Налог на прибыль учитывался по ставке 20% от прибыли, налог на имущество – 2,2% от среднегодовой стоимости имущества, налог на добавленную стоимость – 20%.

Затраты в составе капитальных расходов, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения, с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк таблицы 2.

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

2.4 Потребность в инвестициях и источники финансирования

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Северска определен путем суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по теплоисточникам и тепловым сетям. Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Капитальные вложения по вариантам Схемы теплоснабжения определены в ценах соответствующих лет.

В качестве источников финансирования предполагается использование собственных средств теплоснабжающей организации.

3 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

3.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии

Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Северска до 2035 г.» и книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.

Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электроэнергии и теплоэнергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электроэнергии, производство теплоэнергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация турбоустановок;

- Модернизация котлоагрегатов;

- Компактизация станции;

- Поддержание функционирования;

Общая оценка капитальных затрат по предлагаемым проектам приведена в таблице 2. Проект инвестиционной программы (филиал АО "РИР" в г. Северске) в части котлоагрегатов приведен в Приложении 1. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии на период до 2035 г 11435,11864млн. с НДС.

Распределение затрат по периодам (с НДС):

- в период 2019-2024 гг.: 8820,46910 млн.руб.;

- в период 2025-2029 гг.: 1686,59622 млн.руб.;

- в период 2030-2035 гг.: 928,05332 млн.руб..

Таблица 3 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для источников тепловой энергии по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации филиал АО "РИР" в г. Северске, в ценах соответствующих лет без НДС тыс. руб.

| Наименования проектов | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация турбоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 186 656,03 |  | 80 110,50 |  |  | 963 038,00 |  |  | 256 631,00 |  |  | 338 616,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 6 505,00 | 178 697,16 |  | 714 398,34 |  | 1 390 784,62 |  |  | 1 427 848,30 |  |  | 371 554,41 |  |  | 28 004,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компактизация станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 7 170,58 |  | 85 030,96 |  |  | 98 107,46 |  |  | 227 152,07 |  |  | 428 604,26 |  | 858 427,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | 143615,64 |  | 158370,31 |  |  | 95833,33 |  |  | 95833,33 |  |  | 95833,33 |  | 95833,33 |  | 99666,67 |  | 103653,33 |  | 107799,47 |  | 112111,45 |  |  | 116595,90 |  |  |  | 121259,74 |  |  |  | 126110,13 |  |  |  |  | 131154,53 |  |  |  | 136400,72 |  |  |  | 141856,74 |  |  |
| Итого по группе проектов 01 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальных затрат без НДС | 6505,00 |  | 516139,41 |  | 1037910,11 |  |  | 2547763,41 |  | 2007464,70 |  |  | 1234608,29 |  |  | 982265,94 | 99666,67 |  | 103653,33 |  | 107799,47 |  | 112111,45 |  |  | 116595,90 |  |  |  | 121259,74 |  |  |  | 126110,13 |  |  |  |  | 131154,53 |  |  |  | 136400,72 |  |  |  | 141856,74 |  |  |  |
| НДС | 1301 |  | 103227,8812 |  | 207582,0217 |  |  | 509552,6826 |  | 401492,9406 |  |  | 246921,6581 |  |  | 196453,1877 | 19933,33333 |  | 20730,66667 |  | 21559,89333 |  | 22422,28907 |  |  | 23319,18063 |  |  |  | 24251,94785 |  |  |  | 25222,02577 |  |  |  |  | 26230,9068 |  |  |  | 27280,14307 |  |  |  | 28371,34879 |  |  |  |
| Всего капитальных затрат с НДС | 7806,00 |  | 619367,29 |  | 1245492,13 |  |  | 3057316,10 |  | 2408957,64 |  |  | 1481529,95 |  |  | 1178719,13 | 119600,00 |  | 124384,00 |  | 129359,36 |  | 134533,73 |  |  | 139915,08 |  |  |  | 145511,69 |  |  |  | 151332,15 |  |  |  |  | 157385,44 |  |  |  | 163680,86 |  |  |  | 170228,09 |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом «Источники теплоснабжения» | 7806,00 |  | 627173,29 |  | 1872665,42 |  |  | 4929981,51 |  | 7338939,16 |  |  | 8820469,11 |  |  | 9999188,23 | 10118788,23 |  | 10243172,23 |  | 10372531,59 |  | 10507065,33 |  |  | 10646980,41 |  |  |  | 10792492,10 |  |  |  | 10943824,25 |  |  |  |  | 11101209,69 |  |  |  | 11264890,55 |  |  |  | 11435118,64 |  |  |  |

3.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них предлагается одна группа проектов - реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в томе 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (с учетом НДС и без учета НДС в ценах соответствующих лет), предложенные ОАО «Тепловые сети», представлены в таблице 4.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей на период до 2035 г. составляют 1 067,115 млн.руб. с НДС.

Таблица 4 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Группа проектов/период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего капитальные затраты без НДС | 42 068,34 | 43 582,80 | 45 151,78 | 46 777,24 | 48 461,22 | 50 205,83 | 52 013,24 | 53 885,71 | 55 825,60 | 57 835,32 | 59 917,39 | 62 074,42 | 64 309,10 | 66 624,22 | 69 022,69 | 71 507,51 |
| 2 | НДС | 8 413,67 | 8 716,56 | 9 030,36 | 9 355,45 | 9 692,24 | 10 041,17 | 10 402,65 | 10 777,14 | 11 165,12 | 11 567,06 | 11 983,48 | 12 414,88 | 12 861,82 | 13 324,84 | 13 804,54 | 14 301,50 |
| 3 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них | 50 482,00 | 52 299,36 | 54 182,13 | 56 132,69 | 58 153,47 | 60 246,99 | 62 415,88 | 64 662,85 | 66 990,72 | 69 402,38 | 71 900,87 | 74 489,30 | 77 170,91 | 79 949,07 | 82 827,23 | 85 809,01 |
| 4 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом | 50 482,00 | 102 781,36 | 156 963,49 | 213 096,18 | 271 249,65 | 331 496,64 | 393 912,52 | 458 575,37 | 525 566,09 | 594 968,47 | 666 869,34 | 741 358,64 | 818 529,55 | 898 478,62 | 981 305,85 | 1 067 114,87 |

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск были определены на основании Приказа Минстроя России № 150/пр от 17.03.2021 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»; индексы роста цен приняты на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В Таблицах 5-7 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей внегородских территорий ЗАТО Северск.

Таблица 5 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 694,62 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 276,92 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 427,46 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 684,49 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 505,93 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2022 | ППУ | 49,60 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2022 | ППУ | 648,93 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 053,78 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2022 | ППУ | 9 559,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 30 977,79 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2022 | ППУ | 11 271,74 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 58 654,58 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2022 | ППУ | 3 554,31 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 9 395,51 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 350,11 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,70 | 125 | надземная | 2040 | ППУ | 27 287,93 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 75,80 | 125 | подземная канальная | 2040 | ППУ | 5 690,73 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | ППУ | 15 455,13 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | ППУ | 41 024,24 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | ППУ | 3 154,31 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,40 | 80 | надземная | 2037 | ППУ | 21 255,07 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 373,10 | 80 | подземная канальная | 2037 | ППУ | 18 956,87 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 14 225,36 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 15 981,55 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 8 125,42 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 12 408,30 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 5 010,56 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 8 098,72 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 966,60 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 7 250,14 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 1 102,91 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 271,25 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 418,58 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2022 | ППУ | 350,37 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 880,35 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2022 | ППУ | 6 778,95 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 2 755,27 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 32,50 | 50/20 | надземная | 2022 | ППУ | 252,32 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 7,80 | 50/20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 87,06 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2022 | ППУ | 2 200,50 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 3 839,53 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 53,50 | 40/20 | надземная | 2022 | ППУ | 356,03 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 28,50 | 40/20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 272,66 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2022 | ППУ | 707,06 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 467,98 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2022 | ППУ | 698,30 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 1 770,52 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 84,20 | 20/15 | надземная | 2022 | ППУ | 326,86 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2022 | ППУ | 120,78 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2022 | ППУ | 193,73 |
| Итого: |  | 15 880,50 |  |  |  |  | 399 847,44 |

Таблица 6 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «Камышка» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камышка | Надежность | 44,80 | 150 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 1 730,96 |
| Камышка | Надежность | 151,79 | 100 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 852,62 |
| Камышка | Надежность | 169,01 | 100 | подземная канальная | 2024 | ППУ | 5 657,23 |
| Камышка | Надежность | 109,80 | 100 | подземная канальная | 2025 | ППУ | 3 848,13 |
| Камышка | Надежность | 57,00 | 80 | надземная | 2025 | ППУ | 1 160,95 |
| Камышка | Надежность | 167,20 | 80 | подземная канальная | 2026 | ППУ | 5 125,83 |
| Камышка | Надежность | 7,00 | 65 | надземная | 2025 | ППУ | 115,84 |
| Камышка | Надежность | 118,40 | 65 | подземная канальная | 2025 | ППУ | 2 816,80 |
| Камышка | Надежность | 47,40 | 50 | подземная канальная | 2023 | ППУ | 791,31 |
| Камышка | Надежность | 8,00 | 50 | надземная | 2027 | ППУ | 111,64 |
| Камышка | Надежность | 125,00 | 50 | подземная канальная | 2027 | ППУ | 2 507,64 |
| Камышка | Надежность | 201,40 | 50 | подземная канальная | 2027 | ППУ | 4 040,30 |
| Камышка | Надежность | 181,50 | 40 | надземная | 2024 | ППУ | 1 765,38 |
| Камышка | Надежность | 205,20 | 40 | подземная канальная | 2026 | ППУ | 3 145,40 |
| Камышка | Надежность | 24,80 | 32 | надземная | 2027 | ППУ | 221,48 |
| Камышка | Надежность | 129,30 | 32 | подземная канальная | 2027 | ППУ | 1 660,10 |
| Камышка | Надежность | 23,60 | 25 | подземная канальная | 2024 | ППУ | 206,25 |
| Итого: |  | 1 771,20 |  |  |  |  | 39 757,86 |

Таблица 7 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной п. Орловка

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловка | Надежность | 952,80 | 150 | надземная | 2028 | ППУ | 26 825,33 |
| Орловка | Надежность | 75,30 | 150 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 3 660,47 |
| Орловка | Надежность | 68,70 | 65 | надземная | 2028 | ППУ | 1 304,85 |
| Орловка | Надежность | 8,50 | 65 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 232,09 |
| Орловка | Надежность | 58,60 | 50 | надземная | 2028 | ППУ | 856,16 |
| Орловка | Надежность | 7,80 | 50 | подземная канальная | 2028 | ППУ | 163,83 |
| Орловка | Надежность | 17,50 | 20 | надземная | 2028 | ППУ | 102,27 |
| Итого: |  | 1 189,20 |  |  |  |  | 33 145,01 |

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП №2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП №2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

3.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства: − Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

− Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

− Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения муниципального образования города Северска в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования:

- амортизационные отчисления;

- прибыль;

- прочие привлеченные средства.

Финансирование за счет средств бюджетов относительно Схемы теплоснабжения г.Северска не рассматривается. Но в случае нехватки собственных средств, теплоснабжающие организации вправе обратится к Администрации города для обеспечения финансирования важной сферы городского хозяйства. Финансирование из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы.

Привлечение заемных средств для финансирования в данной актуализации Схемы теплоснабжения не рассматривается.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСИ № 760-э от 13.06.2013 и Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Необходимо отметить, что окончательные решения по источникам финансирования принимаются Администрацией города и региональным органом регулирования (в части прибыли в тарифе, направляемой на капитальные вложения и амортизации).

Источники финансирования инвестиций по мероприятиям теплоснабжающих организаций представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Предполагаемые источники финансирования

| Наименование проектов | Предполагаемый источник финансирования |  |  | Тарифные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| Группа проектов на источниках тепловой энергии | 11 435 118,64 | 9 529 265,54 | Амортизация филиала АО «РИР» в г. Северске | Наблюдается превышение темпов роста тарифа в 2022-2023 и 2025 гг., в другие периоды рост тарифа в рамках индексов-дефляторов, установленных МЭР |
|  |  |  | Прибыль филиала АО «РИР» в г. Северске |  |
|  |  |  | Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства) | Данные расходы не относятся к тарифообразующим. |
| Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 1 067 114,87 | 889 262,39 | Амортизация ОАО «Тепловые сети» | Наблюдается превышение темпов роста тарифа в 2022-2023 гг., в другие периоды рост тарифа в рамках индексов-дефляторов, установленных МЭР |
| Итого: | 12 502 233,51 | 10 418 527,93 |  |  |

Планируемые графики финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 9.

Таблица 9 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии них (тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Амортизация АО «РИР» в г. Северске, направляемая на капитальные вложения | 248 135,38 | 460 900,14 | 555 868,82 | 371 554,41 | 123 838,04 | 99 666,67 | 103 653,33 | 107 799,47 | 112 111,45 | 116 595,90 | 121 259,74 | 126 110,13 | 131 154,53 | 136 400,72 | 141 856,74 |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде | 97 420,73 | 188 219,21 | 239 620,33 | 159 136,75 | 54 570,47 | 44 604,82 | 46 389,01 | 48 244,57 | 50 174,36 | 52 181,33 | 54 268,58 | 56 439,33 | 58 696,90 | 61 044,78 | 63 486,57 |
| 2. Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО "РИР" в г. Северске | 373 338,9 | 500 000,0 | 500 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде | 139 792,6 | 199 475,0 | 211 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства) | 416 435,87 | 1 586 863,27 | 951 595,88 | 863 053,89 | 858 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Оценка эффективности инвестиций

4.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии

В рамках актуализации схемы теплоснабжения города Северска сформировано 2 сценария реализации мероприятий. Первый сценарий предполагает ввод новых турбоагрегатов взамен выработавших парковый ресурс.

В соответствии со сценарием № 2 ввод ТГ-12 и ТГ-14 не планируется, а отпуск теплоты будет обеспечивать за счет РОУ.

Предполагается, что финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, осуществляется в рамках амортизационных отчислений.

Подробное обоснование выбора сценария с приведенными финансово-экономическими моделями и расчетом экономических показателей приведены в Книге 5 «Мастер-план».

Обобщенные результаты расчета показателей экономической эффективности предлагаемых в рамках Сценария № 1 мероприятий приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты расчета экономических показателей реализации мероприятий по Сценарию № 1 и Сценарию № 2 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 1048872,35 | 827 046,13 |

Первый сценарий характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Оценка эффективности мероприятий по реконструкции тепловых сетей направлены на поддержание в рабочем состоянии систем теплоснабжения, а не на повышение эффективности их работы. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект по отношению к капитальным затратам на них и является социально-значимой.

5 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитаны для теплоснабжающих организаций как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети» выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии за 2021 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

5.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске (таблица 11).

На рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и индекс-дефлятора МЭР, а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2022 г. на 25,84 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, и в некоторой мере с уменьшением отпуска тепловой энергии с коллектора.

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен таблице 12.

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и сценарным условиям Минэкономразвития, руб./Гкал

Таблица 11 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2021 (ДТР ТО) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 682,54 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,61 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,62 | 20,674 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 298,92 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 0,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 266 665,76 | 274 363,04 | 282 809,31 | 291 529,78 | 300 533,82 | 309 831,12 | 319 431,75 | 329 346,10 | 339 584,95 | 350 159,47 | 361 081,22 | 372 362,19 | 384 014,79 | 396 051,88 | 408 486,79 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 23 719,85 | 24 644,9 | 25 630,7 | 26 655,9 | 27 722,2 | 28 831,1 | 29 984,3 | 31 183,7 | 32 431,0 | 33 728,3 | 35 077,4 | 36 480,5 | 37 939,7 | 39 457,3 | 41 035,6 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 37 206,18 | 38 657,2 | 40 203,5 | 41 811,7 | 43 484,1 | 45 223,5 | 47 032,4 | 48 913,7 | 50 870,3 | 52 905,1 | 55 021,3 | 57 222,1 | 59 511,0 | 61 891,5 | 64 367,1 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 166 731,61 | 170 531,5 | 174 824,5 | 179 225,5 | 183 737,4 | 188 362,9 | 193 104,8 | 197 966,0 | 202 949,7 | 208 058,8 | 213 296,5 | 218 666,1 | 224 170,8 | 229 814,2 | 235 599,6 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 17 997,93 | 18 699,8 | 19 447,8 | 20 225,8 | 21 034,8 | 21 876,2 | 22 751,2 | 23 661,3 | 24 607,7 | 25 592,0 | 26 615,7 | 27 680,3 | 28 787,6 | 29 939,1 | 31 136,6 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 19 727,02 | 20 496,4 | 21 316,2 | 22 168,9 | 23 055,6 | 23 977,9 | 24 937,0 | 25 934,5 | 26 971,8 | 28 050,7 | 29 172,7 | 30 339,6 | 31 553,2 | 32 815,4 | 34 128,0 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 1 892,08 | 1 965,9 | 2 044,5 | 2 126,3 | 2 211,3 | 2 299,8 | 2 391,8 | 2 487,5 | 2 587,0 | 2 690,4 | 2 798,0 | 2 910,0 | 3 026,4 | 3 147,4 | 3 273,3 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 12 881,84 | 13 384,2 | 13 919,6 | 14 476,4 | 15 055,4 | 15 657,7 | 16 284,0 | 16 935,3 | 17 612,7 | 18 317,2 | 19 049,9 | 19 811,9 | 20 604,4 | 21 428,6 | 22 285,7 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 4 949,91 | 5 143,0 | 5 348,7 | 5 562,6 | 5 785,1 | 6 016,5 | 6 257,2 | 6 507,5 | 6 767,8 | 7 038,5 | 7 320,0 | 7 612,8 | 7 917,3 | 8 234,0 | 8 563,4 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3,19 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 059,50 | 1 100,8 | 1 144,9 | 1 190,6 | 1 238,3 | 1 287,8 | 1 339,3 | 1 392,9 | 1 448,6 | 1 506,5 | 1 566,8 | 1 629,5 | 1 694,7 | 1 762,4 | 1 832,9 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 214,84 | 223,2 | 232,1 | 241,4 | 251,1 | 261,1 | 271,6 | 282,4 | 293,7 | 305,5 | 317,7 | 330,4 | 343,6 | 357,4 | 371,7 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,83 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 854 034,15 | 1 179 022,96 | 1 295 273,50 | 1 348 292,11 | 1 396 204,46 | 1 449 767,76 | 1 505 368,83 | 1 563 133,66 | 1 623 145,57 | 1 685 494,78 | 1 750 271,66 | 1 817 573,92 | 1 887 499,47 | 1 960 152,21 | 1 967 347,75 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 800 093,10 | 1 122 992,55 | 1 237 018,30 | 1 287 723,61 | 1 333 230,64 | 1 384 292,92 | 1 437 293,48 | 1 492 354,33 | 1 549 554,67 | 1 608 980,43 | 1 670 717,53 | 1 734 859,05 | 1 801 498,07 | 1 870 733,48 | 1 874 375,68 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 593,94 | 1 641,76 | 1 691,01 | 1 741,74 | 1 793,99 | 1 847,81 | 1 903,25 | 1 960,35 | 2 019,16 | 2 079,73 | 2 142,12 | 2 206,39 | 2 272,58 | 2 340,75 | 2 410,98 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 52 347,11 | 54 388,65 | 56 564,19 | 58 826,76 | 61 179,83 | 63 627,02 | 66 172,11 | 68 818,99 | 71 571,75 | 74 434,62 | 77 412,00 | 80 508,48 | 83 728,82 | 87 077,98 | 90 561,10 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 144 711,62 | 236 442,19 | 303 400,40 | 336 090,98 | 464 234,31 | 484 227,96 | 485 699,73 | 487 209,14 | 488 757,17 | 490 344,80 | 491 973,06 | 493 643,00 | 495 355,70 | 497 112,26 | 498 913,81 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 4 146,13 | 4 177,99 | 4 211,95 | 4 247,26 | 4 283,98 | 4 322,18 | 4 361,90 | 4 403,21 | 4 446,17 | 4 490,85 | 4 537,32 | 4 585,65 | 4 635,91 | 4 688,18 | 4 742,54 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 648,82 | 674,1 | 701,1 | 729,1 | 758,3 | 788,6 | 820,2 | 853,0 | 887,1 | 922,6 | 959,5 | 997,9 | 1037,8 | 1079,3 | 1122,5 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 168,17 | 174,7 | 181,7 | 189,0 | 196,5 | 204,4 | 212,6 | 221,1 | 229,9 | 239,1 | 248,7 | 258,6 | 269,0 | 279,7 | 290,9 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 13,86 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 |
| 4.4.5 | арендная плата за землю | тыс. руб. | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50 352,95 | 51 500,50 | 52 796,99 | 54 126,11 | 55 488,70 | 56 885,58 | 58 317,64 | 59 785,74 | 61 290,80 | 62 833,75 | 64 415,54 | 66 037,16 | 67 699,59 | 69 403,88 | 71 151,07 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 90 212,55 | 180 763,70 | 246 391,46 | 277 717,61 | 404 461,63 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 | 423 020,20 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финсирование инвестиций* |  | 90 212,55 | 180 763,70 | 246 391,46 | 267 760,05 | 394 505,84 | 413 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 34 948,2 | 49 862,5 | 52 951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 139 792,6 | 199 450,0 | 211 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | 139 792,64 | 199 450,0 | 211 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, подлежащие учету | тыс.руб. | 74 994,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | -36 509,13 | -36509,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 515 146,4 | 1 902 631,6 | 2 146 239,5 | 1 975 912,9 | 2 160 972,6 | 2 243 826,8 | 2 310 500,3 | 2 379 688,9 | 2 451 487,7 | 2 525 999,1 | 2 603 325,9 | 2 683 579,1 | 2 766 870,0 | 2 853 316,3 | 2 874 748,4 |
| 10 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 900,51 | 1 133,03 | 1 278,10 | 1 176,67 | 1 286,87 | 1 336,21 | 1 375,91 | 1 417,12 | 1 459,87 | 1 504,24 | 1 550,29 | 1 598,08 | 1 647,68 | 1 699,16 | 1 711,93 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 1,2582 | 1,13 | 0,92 | 1,09 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |
|  | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 900,51 | 936,53 | 973,99 | 1 012,95 | 1 053,47 | 1 095,61 | 1 139,44 | 1 185,01 | 1 232,41 | 1 281,71 | 1 332,98 | 1 386,30 | 1 441,75 | 1 499,42 | 1 559,40 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов источники финансирования, указанные в таблице, анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 5.05.2014 №410.

Таблица 12 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

| Основные показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 298,92 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 |
| ИПЦ |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 25 957,70 | 26 970,05 | 28 048,85 | 29 170,81 | 30 337,64 | 31 551,14 | 32 813,19 | 34 125,72 | 35 490,75 | 36 910,38 | 38 386,79 | 39 922,26 | 41 519,15 | 43 179,92 | 44 907,12 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 217,97 | 20 544,97 | 20 886,51 | 21 241,71 | 21 611,12 | 14 991,51 | 10 388,36 | 10 803,89 | 11 236,05 | 11 685,49 | 12 152,91 | 12 639,02 | 13 144,58 | 13 670,37 | 14 217,18 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 5,40 | 5,61 | 5,84 | 6,07 | 6,31 | 6,56 | 6,83 | 7,10 | 7,38 | 7,68 | 7,99 | 8,31 | 8,64 | 8,98 | 9,34 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 5,40 | 5,61 | 5,84 | 6,07 | 6,31 | 6,56 | 6,83 | 7,10 | 7,38 | 7,68 | 7,99 | 8,31 | 8,64 | 8,98 | 9,34 |
| транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 449,76 | 1 506,30 | 1 566,55 | 1 629,21 | 1 694,38 | 1 762,16 | 1 832,65 | 1 905,95 | 1 982,19 | 2 061,48 | 2 143,94 | 2 229,69 | 2 318,88 | 2 411,64 | 2 508,10 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 6 762,81 | 7 026,56 | 7 307,62 | 7 599,93 | 7 903,92 | 8 220,08 | 8 548,88 | 8 890,84 | 9 246,47 | 9 616,33 | 10 000,99 | 10 401,02 | 10 817,07 | 11 249,75 | 11 699,74 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 0,00 | 12 006,50 | 12 006,50 | 12 006,50 | 12 006,50 | 5 002,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от компенсации потерь | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс.руб. | 34 175,67 | 47 515,02 | 48 935,37 | 50 412,52 | 51 948,76 | 46 542,66 | 43 201,55 | 44 929,61 | 46 726,79 | 48 595,86 | 50 539,70 | 52 561,29 | 54 663,74 | 56 850,29 | 59 124,30 |
| НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс.руб. | 24 626,88 | 25 611,96 | 26 377,56 | 27 173,79 | 28 001,87 | 29 962,37 | 31 160,86 | 32 407,29 | 33 703,59 | 35 051,73 | 36 453,80 | 37 911,95 | 39 428,43 | 41 005,57 | 42 645,79 |
| НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс.руб. | 9 548,79 | 21 937,24 | 22 593,00 | 23 274,99 | 23 984,26 | 16 620,27 | 12 082,26 | 12 565,55 | 13 068,17 | 13 590,90 | 14 134,54 | 14 699,92 | 15 287,92 | 15 899,43 | 16 535,41 |

5.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов ОАО «Тепловые сети». Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало.

5.2.1 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен таблице 13. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен с учетом планируемых мероприятий, ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на рисунке 2. Рост тарифа в 2022 г. в большей мере связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске, начиная с  2023 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 13 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 107 338,43 | 110 409,38 | 113 677,50 | 117 042,35 | 120 506,81 | 125 327,08 | 130 340,17 | 135 553,77 | 140 975,92 | 146 614,96 | 152 479,56 | 158 578,74 | 164 921,89 | 171 518,77 | 178 379,52 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 85 015,41 | 85 720,74 | 76 471,36 | 87 244,22 | 88 039,98 | 91 561,58 | 95 224,04 | 99 033,00 | 102 994,32 | 107 114,10 | 111 398,66 | 115 854,61 | 120 488,79 | 125 308,34 | 130 320,68 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 288 997,91 | 360 157,94 | 404 872,14 | 322 152,25 | 335 034,92 | 348 436,32 | 362 373,77 | 376 868,72 | 391 943,47 | 407 621,21 | 423 926,06 | 440 883,10 | 458 518,42 | 476 859,16 | 495 933,53 |
| 7 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 273 713,01 | 344 261,64 | 388 339,99 | 357 521,14 | 391 005,80 | 405 997,43 | 418 061,31 | 430 580,27 | 443 571,52 | 457 053,59 | 471 045,10 | 485 566,08 | 500 636,71 | 516 278,29 | 520 156,19 |
| 8 | Прибыль | тыс. руб. | 194,70 | 202,29 | 210,38 | 218,80 | 227,55 | 236,65 | 246,12 | 255,96 | 266,20 | 276,85 | 287,92 | 299,44 | 311,42 | 323,87 | 336,83 |
| 9 | Результаты деятельности организации за 2017, 2018 гг. | тыс. руб. | -3 472,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 478 074,36 | 556 490,35 | 595 231,38 | 526 657,62 | 543 809,26 | 565 561,63 | 588 184,09 | 611 711,46 | 636 179,92 | 661 627,11 | 688 092,20 | 715 615,89 | 744 240,52 | 774 010,14 | 804 970,55 |
| 11. | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 204 360,35 | 212 228,70 | 206 891,39 | 169 136,47 | 152 803,46 | 159 564,20 | 170 122,79 | 181 131,19 | 192 608,39 | 204 573,52 | 217 047,10 | 230 049,80 | 243 603,81 | 257 731,85 | 284 814,35 |
| 12 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 470,34 | 547,49 | 585,60 | 518,14 | 535,01 | 556,41 | 578,67 | 601,81 | 625,89 | 650,92 | 676,96 | 704,04 | 732,20 | 761,49 | 791,95 |
|  | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,164 | 1,070 | 0,885 | 1,033 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

5.2.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в таблице 14. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на рисунке 3. Рост тарифа в 2022 г. в большей мере связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске, начиная с 2022 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

Таблица 14 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 340,91 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 29 979,68 | 30 837,40 | 31 750,19 | 33 020,20 | 34 341,01 | 35 714,65 | 37 143,23 | 38 628,96 | 40 174,12 | 41 781,08 | 43 452,33 | 45 190,42 | 46 998,04 | 48 877,96 | 50 833,08 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 983,59 | 9 054,15 | 9 096,02 | 9 459,86 | 9 838,26 | 10 231,79 | 10 641,06 | 11 066,70 | 11 509,37 | 11 969,74 | 12 448,53 | 12 946,47 | 13 464,33 | 14 002,90 | 14 563,02 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс.руб. | 61 069,10 | 75 126,66 | 84 031,90 | 78 369,54 | 85 238,92 | 88 522,21 | 91 250,13 | 94 081,83 | 97 021,25 | 100 072,63 | 103 240,26 | 106 528,71 | 109 942,63 | 113 486,91 | 114 761,07 |
| 7 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс.руб. | 53 265,70 | 67 018,93 | 75 599,86 | 69 600,22 | 76 118,83 | 79 037,31 | 81 385,84 | 83 822,96 | 86 352,03 | 88 976,64 | 91 700,43 | 94 527,29 | 97 461,16 | 100 506,17 | 101 261,10 |
| 8 | Результатам деятельности организации за 2019г., тыс. руб. | тыс.руб. | 22 380,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 122 412,48 | 115 018,21 | 124 878,11 | 120 849,60 | 129 418,18 | 134 468,64 | 139 034,42 | 143 777,49 | 148 704,73 | 153 823,45 | 159 141,11 | 164 665,61 | 170 405,00 | 176 367,77 | 180 157,17 |
| 11 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс.руб. | 69 178,61 | 47 999,28 | 49 278,25 | 51 249,38 | 53 299,35 | 55 431,33 | 57 648,58 | 59 954,52 | 62 352,70 | 64 846,81 | 67 440,69 | 70 138,31 | 72 943,85 | 75 861,60 | 78 896,06 |
|  | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 434,46 | 415,03 | 450,61 | 436,07 | 466,99 | 485,21 | 501,69 | 518,80 | 536,58 | 555,05 | 574,24 | 594,17 | 614,88 | 636,40 | 650,07 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 0,955 | 1,086 | 0,968 | 1,071 | 1,039 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,021 |

5.3 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».

5.3.1 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети"

Расчет тарифных для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в таблице 15. Рост тарифа в 2022-2023, 2025 гг. в большей мере связан с ростом тарифа на коллекторе филиала ОАО «РИР» в г.Северске, начиная с 2026 г. темпа роста тарифа находится в пределах индекса МЭР.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом мероприятий на источниках тепловой энергии и с учетом индексов МЭР приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом мероприятий схемы и с учетом индекса МЭР, руб./Гкал

Таблица 12 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 682,54 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 |
| 1.1 | Потери | тыс.Гкал | 383,61 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 1.1.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 1.1.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 1.1.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,62 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 1.2 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 298,92 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 |
| 1.2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
| 1.2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
| 1.2.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 0,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 188 935,8 | 1 495 919,6 | 1 687 453,1 | 1 553 536,1 | 1 699 036,9 | 1 764 180,0 | 1 816 601,1 | 1 870 999,8 | 1 927 450,6 | 1 986 034,2 | 2 046 831,5 | 2 109 929,5 | 2 175 415,9 | 2 243 383,2 | 2 260 233,9 |
| 3 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 24 626,9 | 25 612,0 | 26 377,6 | 27 173,8 | 28 001,9 | 29 962,4 | 31 160,9 | 32 407,3 | 33 703,6 | 35 051,7 | 36 453,8 | 37 912,0 | 39 428,4 | 41 005,6 | 42 645,8 |
| 4 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 204 361,87 | 212 228,7 | 206 891,4 | 169 136,5 | 152 803,5 | 159 564,2 | 170 122,8 | 181 131,2 | 192 608,4 | 204 573,5 | 217 047,1 | 230 049,8 | 243 603,8 | 257 731,8 | 284 814,4 |
| 5 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 417 924,5 | 1 733 760,2 | 1 920 722,1 | 1 749 846,3 | 1 879 842,2 | 1 953 706,5 | 2 017 884,8 | 2 084 538,2 | 2 153 762,6 | 2 225 659,5 | 2 300 332,4 | 2 377 891,3 | 2 458 448,1 | 2 542 120,7 | 2 587 694,0 |
| 6 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | Руб/Гкал | 1 394,98 | 1 705,71 | 1 889,65 | 1 721,54 | 1 849,43 | 1 922,10 | 1 985,24 | 2 050,81 | 2 118,92 | 2 189,65 | 2 263,12 | 2 339,42 | 2 418,67 | 2 500,99 | 2 545,83 |
| 7 | Тем роста тарифа | инд. |  | 1,223 | 1,108 | 0,911 | 1,074 | 1,039 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,018 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети"с учетом индекса МЭР | Руб/Гкал |  | 1 449,388 | 1 507,363 | 1 567,658 | 1 630,364 | 1 695,578 | 1 763,402 | 1 833,938 | 1 907,295 | 1 983,587 | 2 062,930 | 2 145,448 | 2 231,266 | 2 320,516 | 2 413,337 |

5.3.2 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в таблице 16. Рост тарифа в 2021 г. в большей мере связан с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, начиная с 2022 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом мероприятий на источниках тепловой энергии и с учетом индексов МЭР приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом мероприятий схемы и с учетом индекса МЭР, руб./Гкал

Таблица 16 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 682,54 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 |
| 1.1 | Потери | тыс.Гкал | 383,61 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 1.1.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 1.1.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 1.1.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,62 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 1.2 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 298,92 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 |
| 1.2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
| 1.2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
| 1.2.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 0,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 326 210,65 | 406 711,99 | 458 786,31 | 422 376,81 | 461 935,71 | 479 646,87 | 493 899,19 | 508 689,14 | 524 037,05 | 539 964,82 | 556 494,44 | 573 649,58 | 591 454,07 | 609 933,10 | 614 514,47 |
| 3 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 9 548,79 | 21 937,24 | 22 593,00 | 23 274,99 | 23 984,26 | 16 620,27 | 12 082,26 | 12 565,55 | 13 068,17 | 13 590,90 | 14 134,54 | 14 699,92 | 15 287,92 | 15 899,43 | 16 535,41 |
| 4 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 69 178,61 | 47 999,28 | 49 278,25 | 51 249,38 | 53 299,35 | 55 431,33 | 57 648,58 | 59 954,52 | 62 352,70 | 64 846,81 | 67 440,69 | 70 138,31 | 72 943,85 | 75 861,60 | 78 896,06 |
| 5 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 404 938,02 | 476 648,51 | 530 657,56 | 496 901,18 | 539 219,32 | 551 698,47 | 563 630,03 | 581 209,22 | 599 457,93 | 618 402,53 | 638 069,66 | 658 487,82 | 679 685,84 | 701 694,13 | 709 945,94 |
| 6 | Тариф в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | руб/Гкал | 1 433,52 | 1 707,58 | 1 901,07 | 1 780,14 | 1 931,74 | 1 976,45 | 2 019,19 | 2 082,17 | 2 147,54 | 2 215,41 | 2 285,87 | 2 359,02 | 2 434,96 | 2 513,80 | 2 543,36 |
| 7 | Тем роста тарифа | инд |  | 1,191 | 1,113 | 0,936 | 1,085 | 1,023 | 1,022 | 1,031 | 1,031 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,012 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР | руб/Гкал |  | 1 489,31 | 1 548,89 | 1 610,84 | 1 675,27 | 1 742,29 | 1 811,98 | 1 884,46 | 1 959,83 | 2 038,23 | 2 119,76 | 2 204,55 | 2 292,73 | 2 384,44 | 2 479,82 |

Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг.

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | Увеличение диапазона регулирования нагрузки котла в широком диапазоне, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления. |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87 | 89 | 2019 | 2025 | 3 742 198,75 | 6 505,00 | 895 531,04 | 1 187 789,05 | 1 427 848,30 | 399 559,11 |
| 3.2.1.1 | Обоснование инвестиций модернизации ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 6 505,00 | 6 505,00 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Модернизация КА№5 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 53 478,90 |  | 53 478,90 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Модернизация КА№7 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 37 754,48 |  | 37 754,48 |  |  |  |
| 3.2.1.4 | Разработка проекта на модернизацию котлов 2й очереди |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 123 586,42 |  | 123 586,42 | - |  |  |
| 3.2.1.5 | Модернизация КА№20 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 139 710,87 |  | 94 187,37 | 45 523,50 |  |  |
| 3.2.1.6 | Модернизация КА№13 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 777 403,40 |  | 333 676,43 | 443 726,97 |  |  |
| 3.2.1.7 | Модернизация КА№11 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 404 521,75 |  | 77 813,69 | 326 708,06 |  |  |
| 3.2.1.8 | Модернизация КА№14 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 821 439,69 |  |  |  | 662 484,74 | 158 954,95 |
| 3.2.1.9 | Модернизация КА№12 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 927 866,61 |  |  | 328 963,54 | 598 903,07 |  |
| 3.2.1.10 | Модернизация КА№15 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 204 962,89 |  |  |  | 156 160,24 | 48 802,65 |
| 3.2.1.11 | Модернизация КА№16 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 53 167,23 |  |  | 42 866,99 | 10 300,25 |  |
| 3.2.1.12 | Модернизация КА№18 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 68 916,08 |  |  |  |  | 68 916,08 |
| 3.2.1.13 | Модернизация КА№21 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 43 297,79 |  |  |  |  | 43 297,79 |
| 3.2.1.14 | Модернизация КА№10 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 79 587,64 |  |  |  |  | 79 587,64 |
| 3.2.2. | Поставка насосов багерных | Повышение надежности работы золошлакоудоления |  | Багерная насосная | Количество единиц поставленных насосов | шт. | 0 | 3 | 2021 | 2021 | 2 650,00 |  | 2 650,00 |  |  |  |
| Итого по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 744 848,75 | 6 505,00 | 723 147,29 | 1 187 789,05 | 1 427 848,30 | 399 559,11 |