УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 16
РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

1 Общие положения	5

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	7

2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ	7

2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	11

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| ТЭЦ | - Филиал АО «РИР» в г. Северске |

1 Общие положения

Книга реестров содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение:

- перечень мероприятий по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий включает:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения; - краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций.

Для формирования сквозной нумерации проектов в таблице 1.1. приведен реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Структура мероприятий состоит из сформированных уникальных номеров проектов по каждой ЕТО, в следующем порядке:

Номер мероприятий (проектов) «ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ», в котором:

1) первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;

2) вторые две значащих цифры (.ХХ.) номер группы проектов в составе ЕТО;

3) третьи значащие цифры (.ХХ.) номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

4) четвертые значащие цифры (.ХХХ.) номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

- «01» - группа проектов на источниках тепловой энергии (мощности);

- «02» - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Таблица 1.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций ЗАТО Северск

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 001 | АО «РИР» | ТЭЦ |
| 002 | ООО «Тепло Плюс» | Центральная отопительная котельная (ЦОК) пос. Самусь |
| 003 | ООО «СЕТИ-П | Котельная по ул. Камышка пос. Самусь |
| 004 | ООО «Уют Орловка» | Котельная пос. Орловка |

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в подгруппы по виду предлагаемых работ.

Под номером подгруппы проектов (.ХХ.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

«.01» - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

«.02» - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«.03» - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

«.04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения АО «РИР», формирующих мероприятия по группе 001,  представлен в таблице 2.1. В соответствии с таблицей 2.1, все технические мероприятия на ТЭЦ  относятся к группе 04 и заключаются в модернизации источника комбинированной тепловой энергии с целью повышения надежности и экономичности его функционирования на перспективный период развития системы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Реестр капиталовложений по группам проектов представлен в таблице 2.2.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с НДС в ценах соответствующих лет по данным проектам составляет 9 184 млн. руб.

Таблица 2.1 – Реестр мероприятия по группам проектов модернизации филиала  АО «РИР» в г. Северске

| № пп | Группа проектов | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001.04.01 | Модернизация турбоустановок |
| 1.1 | 001.04.01.01 | Проектно-изыскательские работы по модернизации турбоагрегатов |
| 1.2 | 001.04.01.02 | Изготовление и поставка турбоагрегатов |
| 1.3 | 001.04.01.03 | Шефмонтаж турбоагрегатов |
| 1.4 | 001.04.01.04 | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |
| 2 | 001.04.02 | Модернизация котлоагрегатов |
| 2.1 | 001.04.02.01 | Обоснование инвестиций в модернизацию котлоагрегатов |
| 2.2 | 001.04.02.02 | Проектно-изыскательские работы по модернизации котлоагрегатов |
| 2.3 | 001.04.02.03 | Строительно-монтажные работы в связи с модернизацией котлоагрегатов |
| 3 | 001.04.04 | Компактизация станции - мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования первой очереди ТЭЦ и замены устаревшего вспосмогательного оборудования второй очереди |
|  | 001.04.05 | Поддержание функционирования ТЭЦ |
|  | 001.04.05.01 | Поставка насосов багерных насосов |
|  | 001.04.05.02 | Поддержание функционирования ТЭЦ в надежном и экономичном режиме в соответствии с требованиями надзорных органов |

Таблица 2.2 – Реестр капитальных вложений по группам проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения филиала АО «РИР»

| Гр. проектов | Стоимость проектов, без НДС, в тыс. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.04 | Группа проектов модернизации ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.01 | Модернизация турбоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.01 | ПИРы ТА |  | 21163,7 | 155605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.02 | Изготовление и поставка ТА |  | 172663 |  | 786576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.03 | Шефмонтаж ТА |  |  |  |  |  | 27418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.01.04 | СМР и ПНР ТА и вспом. оборудования |  |  |  | 76563,2 | 216831 | 182274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов 001.04.01 |  | 193827 | 155605 | 863139 | 216831 | 209692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02 | Модернизация котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.01 | ОБИН | 6505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.02 | ПИРы КА |  | 33946,7 | 123586 | 31481,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03 | СМР КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.01 | СМР КА5 |  | 41482,5 | 53478,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.02 | СМР КА6 |  | 81593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.03 | СМР КА7 |  | 46465,5 | 37754,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.04 | СМР КА10 |  |  |  |  |  | 60872,7 | 91309,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.05 | СМР КА11 |  |  | 77813,7 | 181565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.06 | СМР КА12 |  |  |  | 181011 | 422359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.07 | СМР КА13 |  |  | 333676 | 273008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.08 | СМР КА14 |  |  |  | 241348 | 362022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.09 | СМР КА15 |  |  |  |  | 59814,6 | 139567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.10 | СМР КА16 |  |  |  |  | 75279,3 | 75279,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.11 | СМР КА18 |  |  |  |  |  | 121096 | 30274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.12 | СМР КА20 |  |  | 94187,4 | 62791,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.02.03.13 | СМР КА21 |  |  |  |  |  | 105391 | 45167,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов 001.04.02 | 6505 | 237435 | 844084 | 1002687 | 919475 | 502207 | 166751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.03 | Компактизация станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.03.01 | Компактизация тепловой схемы |  |  |  | 651609 | 800830 | 398674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов 001.04.04 |  |  |  | 651609 | 800830 | 398674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.04 | Поддержание функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.04.01 | Поставка насосов багерных |  |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.04.04.02 | Поддержание функционирования |  |  |  | 99666,7 | 99666,7 | 99666,7 | 103653 | 107799 | 112111 | 116596 | 121260 | 126110 | 131155 | 136401 | 141857 | 147531 | 153432 |
|  | Всего стоимость группы проектов 001.04.04 |  |  | 2650 | 99666,7 | 99666,7 | 99666,7 | 103653 | 107799 | 112111 | 116596 | 121260 | 126110 | 131155 | 136401 | 141857 | 147531 | 153432 |
|  | Всего стоимость группы проектов 001.04 накопленным итогом | 6505 | 431262 | 1002338 | 2617102 | 2036803 | 1210240 | 270404 | 107799 | 112111 | 116596 | 121260 | 126110 | 131155 | 136401 | 141857 | 147531 | 153432 |

2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих пере-распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

На перспективу до 2035 г. зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Потребность в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, при выбранном варианте развития схемы теплоснабжения ЗА-ТО Северск, отсутствует.

Предложения по строительству сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

В зоне действия каждого из существующих или перспективных источников тепловой энергии ЗАТО Северск отсутствуют иные источники тепловой энергии.

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на перспективу до 2035 г. в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения г. Северска, представлен в таблице 2.1.

| № п/п | Стоимость проекта | Капитальные затраты с учетом НДС, тыс.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего капитальные затраты | 50 482,003 | 52 299,355 | 54 182,132 | 56 132,689 | 58 153,466 | 60 246,990 | 62 415,882 | 64 662,854 | 66 990,717 | 69 402,382 | 71 900,868 | 74 489,299 | 77 170,914 | 79 949,067 | 82 827,233 | 85 809,014 |
| 2 | НДС | 8 413,667 | 8 716,559 | 9 030,355 | 9 355,448 | 9 692,244 | 10 041,165 | 10 402,647 | 10 777,142 | 11 165,119 | 11 567,064 | 11 983,478 | 12 414,883 | 12 861,819 | 13 324,845 | 13 804,539 | 14 301,502 |
| 3 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них | 42 068,336 | 43 582,796 | 45 151,777 | 46 777,241 | 48 461,221 | 50 205,825 | 52 013,235 | 53 885,712 | 55 825,597 | 57 835,319 | 59 917,390 | 62 074,416 | 64 309,095 | 66 624,223 | 69 022,695 | 71 507,512 |
| 4 | Всего стоимость проектов по тепловым сетям и сооружениям на них накопленным итогом | 42 068,336 | 85 651,132 | 130 802,909 | 177 580,150 | 226 041,371 | 276 247,196 | 328 260,431 | 382 146,143 | 437 971,740 | 495 807,059 | 555 724,449 | 617 798,865 | 682 107,960 | 748 732,183 | 817 754,877 | 889 262,389 |